## Slide 1
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서
e-PASS AI 모델 상품화
EWACS 복합 AI Agent 구축
OCR+vLLM 신고서 검증 시스템의 상용 v1 완성과 룰 기반 모니터링의 AI Agent 전환
제출 (주)시커스랩 SeekersLab
수신 전자통관국제협력재단(CUPIA) AI연구개발본부
문서 CUPIA-AI-2026-SOW-001 기반 · 초안 v0.2 · 2026. 07

## Slide 2
사업 개요
과업 구성과 수행 규모
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
01
과업명 | CUPIA AI 연구 과제 2026
과업 성격 | 연구 과제 (공동 연구)
과업 기간 | 2026년 4월 ~ 12월 (9개월)
총 투입규모 | 31 M/M
발주기관 | 전자통관국제협력재단(CUPIA) AI연구개발본부
수행업체 | (주)시커스랩 SeekersLab
과제 1 · e-PASS AI 모델 상품화
2026. 4 ~ 7월 9 M/M
OCR+vLLM 신고서 검증 시스템(RAG Codex)의 기술 검증·프롬프트 고도화·성능 최적화·패키징을 거쳐 해외 세관 배포 가능한 상용 v1 완성
v1 런칭 2026. 7월
과제 2 · EWACS 복합 AI Agent 구축
2026. 4 ~ 12월 22 M/M
고정 임계치 룰 엔진 기반 업무 모니터링을 동적 임계치 학습·예측 알림·자동 원인 분석·LLM 보고서의 지능형 체계로 전환
운영 전환 2026. 12월
계약·비용 계약 형태(M/M 기반 ↔ 모듈별 정액)는 CUPIA 예산 확인 후 확정 · 과제 1 안정화 기간(8~12월) 유지보수는 별도 협의

## Slide 3
사업 이해
두 시스템의 현재 지점과 본 과업이 메우는 간극
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
02
e-PASS AI — PoC 완료, 상용화 직전
▪ 검증된 것 앙상블 OCR + 좌표 임베딩 + vLLM으로 신고서·상업서류 교차검증 (VIN 추출 10/10, 차량 위장신고 적발)
▪ 남은 것 성능 사양 체계 부재 — 최소/목표 사양 미정의, 프롬프트 버전관리 없음, 배포 자동화 없음
▪ PoC의 결론 vLLM 의존도가 속도와 정확도를 동시에 지배 — 서빙 최적화가 상품화의 관건
EWACS — 룰 엔진의 구조적 한계
▪ 고정 임계치 시간대·요일·계절 변동을 반영하지 못해 오탐과 미탐이 상존
▪ 사후 대응 임계치 초과 후 통보 — 병목이 이미 발생한 뒤에 담당자가 수동 분석
▪ 전환 방향 데이터 파이프라인 위에 예측·진단·보고·추천을 수행하는 복합 AI Agent 구축
RAG Codex v2.0 실측 지표 (2025. 11)
87%
OCR 신뢰도 (앙상블)
92%
텍스트 복구율
15초
5페이지 문서 처리
100%
온프레미스 · 폐쇄망

## Slide 4
과제 1 추진 방안
e-PASS AI 모델 상품화 — 진단에서 v1 런칭까지 4개월
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
03
4월 서비스 수준 진단
OCR 인식률·vLLM 정확도·지연/처리량 실측
산출물
진단 보고서 최소/목표 사양 정의서
4~5월 프롬프트 고도화
Hallucination 억제, 유형별 프롬프트, 버전관리
산출물
개선 보고서(전후 비교) 프롬프트 가이드라인
5~6월 성능 최적화
배치 추론·양자화·Continuous Batching·멀티 GPU
산출물
성능 최적화 보고서
6월 시스템 패키징
REST API·Docker/K8s·모델 버전관리·운영 문서
산출물
배포 패키지 API 문서·운영 매뉴얼
7월 v1 런칭
통합·부하 테스트, 파일럿 실데이터 검증
산출물
v1 릴리즈 사양 달성 보고서
인수 기준 (SOW 10.2)
최소 사양 충족을 검증 데이터로 입증 · 프롬프트 개선 전후 비교 문서화 · API 정상 동작과 Docker/K8s 배포 가능 상태 · 운영 문서·API 명세·프롬프트 가이드라인 완비

## Slide 5
과제 1 기술 구성
검증 대상 시스템(RAG Codex)의 계층과 상품화 개입 지점
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
04
UI Layer
OpenWebUI · Customs Viewer
운영 콘솔·검증 결과 조회
API Gateway
FastAPI Gateway · RAG Proxy
전자통관시스템과 REST/JSON 연계
AI Core
vLLM(GPT-OSS-120B) · Tesseract · PaddleOCR/PP-Structure
앙상블 OCR·좌표 임베딩·추론
Data Layer
PostgreSQL · pgvector
Two-Track RAG (TAPAS+BGE-M3) 하이브리드 검색
상품화 개입 지점
▪ 서빙 배치 추론 · KV Cache · Continuous Batching · 멀티 GPU
▪ 정확도 유형별 프롬프트 · Few-shot/CoT 비교 · 버전관리
▪ 배포 Helm/Compose 자동화 · GPU 노드 명세
▪ 운영 모니터링 · 장애 대응 · OpenAPI 명세
설계 제약 폐쇄망 온프레미스(외부 API 호출 불가) · GPU는 H200/RTX 5090 기준 · 처리량은 vLLM 병렬 처리 능력이 상한 — 실시간 선별은 신고건수가 적은 국가에, 주력은 사후검증 단계에 적용

## Slide 6
과제 2 추진 방안
EWACS — 룰 기반에서 복합 AI Agent로
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
05
영역
현재 (룰 기반)
전환 후 (AI Agent)
임계치
고정 임계치, 초과 시 단순 알림
시간대·요일·계절 자동 학습 동적 임계치
알림
초과 후 사후 통보
추세 예측 기반 사전 경고
원인 분석
담당자 수동 확인
병목 업무 AI 자동 진단
보고서
템플릿 수동 작성
LLM 자연어 인사이트 보고서
대응
수동 판단·조치
인력 재배치·업무 분배 자동 추천
수행 단계
요건 설계
4~5월
아키텍처 설계
5월
모듈 개발
6~8월
알림 모듈화
8~9월
통합 테스트
9~10월
안정화·운영 전환
11~12월

## Slide 7
과제 2 시스템 아키텍처
데이터 파이프라인에서 출력 채널까지 — 5개 계층
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
06
데이터 소스
EWACS DB
Customs Data
Work Metrics
HR / Schedule
External API
Data Pipeline
ETL
Streaming
Feature Store
AI Agent Core
Prediction Engine
Dynamic Threshold
Root Cause Analysis
LLM Insight Engine
실행 계층
Alert Module ▸ 독립 박스화
Response Recommendation
Agent Orchestrator
연동·출력
REST API · Event Bus · Webhook
Dashboard / Alert
Insight Report
Admin Console
알림 모듈 표준화 임계치·예측 알림 모듈은 독립 배포 가능한 박스(Box)로 패키징하고 인터페이스를 표준화 — CUPIA의 타 시스템에서 재사용 (8~9월)

## Slide 8
추진 일정
2026년 4월 ~ 12월 · 마일스톤 2회(7월 v1 런칭 · 12월 운영 전환)
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
07
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
과제 1
서비스 수준 진단
프롬프트 고도화
성능 최적화
패키징
v1 런칭 ★
과제 2
요건·아키텍처 설계
모듈 개발
알림 모듈화
통합 테스트
안정화·운영 전환 ★
보고·검수 주간 보고 · 월 1회 정기 회의 | 착수 보고 4월 · 중간 검수 7월(v1)·10월(통합 테스트) · 최종 검수 12월 → 하자보수 12개월

## Slide 9
투입 인력
총 31 M/M — 과제별 전담 구성, 변경 시 사전 협의·동등 이상 자격 교체
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
08
과제 1 (9 M/M)
역할 | 등급 | 투입 기간 | M/M
AI 엔지니어 | 특급 | 4~7월 (4개월) | 4
백엔드 개발 | 고급 | 5~7월 (3개월) | 3
PM / QA | 고급 | 6~7월 (2개월) | 2
합계 |  |  | 9
과제 2 (22 M/M)
역할 | 등급 | 투입 기간 | M/M
AI 엔지니어 | 특급 | 4~10월 (7개월) | 7
백엔드 개발 | 고급 | 5~10월 (6개월) | 6
프론트엔드 | 중급 | 7~10월 (4개월) | 4
PM / QA | 고급 | 9~11월 (3개월) | 3
안정화 지원 | 고급 | 11~12월 (2개월) | 2
합계 |  |  | 22

## Slide 10
산출물과 검수 체계
단계별 산출물 제출 → 10영업일 검수 → 5영업일 보완
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
09
과제 1 산출물
▪ 진단 보고서 · 상품화 요건 정의서 (최소/목표 사양)
▪ 프롬프트 개선 보고서(전후 비교) · 가이드라인
▪ 성능 최적화 보고서 (병목 분석·사양 달성 현황)
▪ 배포 패키지 · API 문서 · 운영 매뉴얼
▪ v1 릴리즈 노트 · 테스트 결과 · 사양 달성 보고서
과제 2 산출물
▪ 요건 정의서 · 시스템 설계서 · 파이프라인/인터페이스 정의서
▪ 개발 모듈 (소스코드·단위 테스트 결과)
▪ 알림 모듈 (독립 배포 패키지·표준 인터페이스)
▪ 통합 테스트 결과 보고서
▪ 운영 가이드 · 교육 자료 · 인수인계 문서
검수 절차 (SOW 10조)
산출물 제출
검수 요청
발주자 검수 · 10영업일
보완 요청 시 · 5영업일 내 재검수
인수 확정
공통 산출물 착수·중간·최종 보고서, 주간/월간 진행 보고, 소스코드 일체(Git)
지식재산권 산출물 IP는 공동 소유(범위 별도 협의) · 기존 기술은 수행사 귀속, 산출물 포함 시 발주자에 사용 라이선스 부여

## Slide 11
착수 전 확정 사항
SOW 별첨 — 착수 회의에서 합의하고 착수 보고서에 반영
CUPIA AI 연구 과제 2026 | (주)시커스랩 · CONFIDENTIAL
10
01
과제 성격
연구 과제 ↔ 개발 과제 — 산출물 수준·완성도 기준
공통
02
계약 형태
M/M 기반 ↔ 모듈별 정액 — CUPIA 예산 확인 후 확정
공통
03
착수 시점
4월 착수 가능 여부 · 계약 일정
공통
04
데이터 접근
신고서 샘플·학습/검증 데이터 범위와 익명화 수준
과제 1·2
05
GPU 인프라
vLLM 서빙용 개발/테스트/운영 GPU 확보 방안
과제 1
06
시스템 정보
OCR+vLLM 코드·프롬프트·모델 정보 공유 범위
과제 1
07
EWACS 현황
현행 문서 공유 · 접근 권한 · 담당자 지정
과제 2
08
유지보수
과제 1 안정화 기간(8~12월) 방식과 비용
과제 1

## Slide 12
검증된 기술을 상품으로,
룰을 지능으로.
(주)시커스랩 SeekersLab
CUPIA AI 연구 과제 2026 · 본 문서는 협의용 초안이며 계약 확정 전 내용이 변경될 수 있습니다.