## Slide 1: CUPIA AI 연구 과제 2026 제안서 (초안 v0.1)
e-PASS AI 모델 상품화 + EWACS 복합 AI Agent 구축
(주)시커스랩 SeekersLab | 2026. 07

## Slide 2: 사업 개요
과업명
  CUPIA AI 연구 과제 2026 (e-PASS AI 상품화 + EWACS AI Agent 구축)
기간 / 규모
  2026년 4월 ~ 12월 (9개월), 총 31 M/M
구성
  과제 1: e-PASS AI 모델 상품화 — OCR+vLLM 신고서 검증 v1 (4~7월, 9 M/M)
  과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축 — 룰 기반 → AI Agent 전환 (4~12월, 22 M/M)

## Slide 3: 사업 이해 및 배경
e-PASS AI (RAG Codex v2.0, CUPIA PoC 완료)
  신고서 ↔ 상업서류(Invoice·B/L·AWB·CO) 교차검증 — 5~10% 샘플링 → 100% 전수 사전심사
  앙상블 OCR(Tesseract+Paddle) + PP-Structure 좌표 임베딩 + vLLM(GPT-OSS-120B), 100% 온프레미스
  PoC 판단: 사후검증 단계 충분히 활용 가능 — 상용화 위해 성능·프롬프트·패키징 고도화 필요
EWACS
  고정 임계치 룰 엔진의 한계: 사후 알림, 수동 원인 분석, 템플릿 보고서
  SeekersLab의 AI Agent 전문성으로 예측·자율 진단형 지능형 모니터링 전환

## Slide 4: 과제 1 추진 방안 — e-PASS AI 모델 상품화
1) 서비스 수준 진단·요건 도출 (4월)
  OCR 인식률·vLLM 정확도·Latency/Throughput 측정 → 최소/목표 사양 정의
2) 프롬프트 엔지니어링 고도화 (4~5월)
  Hallucination 억제, Few-shot/CoT, 신고서 유형별 프롬프트, 버전 관리
3) 파이프라인 성능 최적화 (5~6월)
  배치 추론, 양자화 검토, Continuous Batching, 멀티 GPU 구성
4) 패키징·v1 런칭 (6~7월)
  REST API, Docker/K8s(Helm), 운영 문서 → 해외 세관 e-PASS 배포 가능 v1

## Slide 5: 과제 2 추진 방안 — EWACS 복합 AI Agent (Before → After)
임계치: 고정 임계치 단순 알림 → 시간대/요일/계절 자동 학습 동적 임계치
알림: 초과 후 사후 통보 → 추세 예측 기반 사전 경고
원인 분석: 담당자 수동 확인 → 병목 업무 AI 자동 진단(RCA)
보고서: 템플릿 수동 작성 → LLM 자연어 인사이트 보고서
대응: 수동 판단 → 인력 재배치·업무 분배 자동 추천
아키텍처
  Data Pipeline → AI Agent Core → Alert/Recommendation → Orchestrator → Integration Layer(REST/Event Bus/Webhook)

## Slide 6: 추진 일정 및 마일스톤
과제 1 (4~7월)
  진단(4) → 프롬프트(4~5) → 최적화(5~6) → 패키징(6) → ★ v1 런칭(7월)
과제 2 (4~12월)
  요건(4~5) → 설계(5) → 모듈 개발(6~8) → 알림 모듈화(8~9) → 통합 테스트(9~10) → ★ 운영 전환(11~12월)
보고 체계
  착수 보고(4월) / 중간 보고(7월, v1 런칭) / 최종 보고(12월) / 주간·월간 보고

## Slide 7: 투입 인력 (총 31 M/M)
과제 1 — 9 M/M
  AI 엔지니어(특급) 4 M/M, 백엔드(고급) 3 M/M, PM/QA(고급) 2 M/M
과제 2 — 22 M/M
  AI 엔지니어(특급) 7 M/M, 백엔드(고급) 6 M/M, 프론트엔드(중급) 4 M/M
  PM/QA(고급) 3 M/M, 안정화 지원(고급) 2 M/M
인력 변경 시 발주자 사전 협의, 동등 이상 자격으로 교체

## Slide 8: 산출물 및 검수
과제 1: 진단 보고서, 프롬프트 가이드라인, 성능 최적화 보고서, 배포 패키지, v1 릴리즈
과제 2: 요건 정의서, 설계서, 개발 모듈, 알림 모듈, 테스트 결과, 운영 가이드·교육 자료
공통: 착수/중간/최종 보고서, 주간·월간 보고, 소스코드 일체(Git)
검수: 요청 후 10영업일 내 검수, 보완 5영업일 / 중간 검수 7월·10월
하자보수 12개월 (긴급 4시간·일반 3영업일 내 착수)

## Slide 9: 착수 전 협의 사항
과제 성격: 연구 과제 vs 개발 과제 — 산출물 완성도 기준
계약 형태: M/M 기반 vs 모듈별 정액 (CUPIA 예산 확인 후 확정)
착수 시점: 4월 착수 가능 여부, 계약 일정
데이터·인프라: 샘플 데이터 범위·익명화 수준, GPU 자원 확보 방안
정보 공유: OCR+vLLM 코드·프롬프트 공유 범위, EWACS 현행 문서·접근 권한
유지보수: 과제 1 안정화 기간(8~12월) 방식·비용