## FVT
ID | 과제 | 검증 항목 | 검증 방법 | 판정 기준 | 검증 시점 | 결과 | 비고
FVT-1-01 | 과제1 | 최소 사양(Minimum Spec) 충족 | 검증 데이터셋 기반 성능 측정 | 진단 단계에서 정의한 최소 사양 전 항목 충족 | 7월 (v1 런칭)
FVT-1-02 | 과제1 | OCR 인식률 | 다국어·서식·스캔 품질별 샘플 측정 | 요건 정의서의 최소 사양 이상 | 6~7월
FVT-1-03 | 과제1 | vLLM 추론 정확도·일관성 | 신고 항목별(수량·무게·품목·차대번호·컨테이너) 검증 정확도 측정 | 요건 정의서의 최소 사양 이상 | 6~7월
FVT-1-04 | 과제1 | 프롬프트 개선 효과 | 개선 전후 성능 비교 | 비교 문서화 완료 및 개선 효과 확인 | 5월
FVT-1-05 | 과제1 | 응답 지연·처리량 | 부하 테스트 (Latency/Throughput/GPU 사용률) | 최소 사양 이상 | 7월
FVT-1-06 | 과제1 | 추론 API 정상 동작 | 기능 테스트 (동기/비동기 호출) | 전 API 정상 응답, OpenAPI 명세 일치 | 7월
FVT-1-07 | 과제1 | Docker/K8s 배포 | 파일럿 환경 배포 리허설 | 배포 스크립트로 재현 가능한 설치 | 6~7월
FVT-1-08 | 과제1 | 운영 문서 완비 | 문서 검수 | 운영 매뉴얼·API 명세·프롬프트 가이드라인 제출 | 7월
FVT-2-01 | 과제2 | 요건 정의서 대비 기능 구현 | 요건 추적 매트릭스 기반 테스트 | 전 기능 요건 구현 입증 | 10월 (통합 테스트)
FVT-2-02 | 과제2 | EWACS 연동 | 기존 시스템 연동 테스트 | REST API/Event Bus/Webhook 정상 동작 | 9~10월
FVT-2-03 | 과제2 | 동적 임계치 학습 | 고정 임계치 대비 효과 비교 | 시간대/요일/계절 패턴 자동 학습 확인 | 8~10월
FVT-2-04 | 과제2 | 예측 알림 | 시계열 예측 정확도 및 사전 경고 발생 확인 | 임계치 초과 전 사전 경고 정상 발생 | 8~10월
FVT-2-05 | 과제2 | 자동 원인 분석(RCA) | 병목 시나리오 재현 테스트 | 병목 업무 자동 진단 정상 동작 | 8~10월
FVT-2-06 | 과제2 | LLM 인사이트 보고서 | 보고서 자동 생성 및 내용 검수 | 자연어 요약·보고서 정상 생성 | 8~10월
FVT-2-07 | 과제2 | 대응 추천 | 인력 재배치·업무 분배 추천 시나리오 테스트 | 추천 결과 정상 산출 | 8~10월
FVT-2-08 | 과제2 | 알림 모듈 독립 패키징 | 독립 배포 테스트 | 타 시스템 재사용 가능한 표준 인터페이스 | 9월
FVT-2-09 | 과제2 | 오탐 튜닝·안정성 | 파일럿 운영 모니터링 | 오탐률 목표 이내, 안정 운영 | 11~12월
FVT-2-10 | 과제2 | 운영 가이드·교육 | 문서 검수 및 운영자 교육 실시 | 운영 가이드·교육 자료·인수인계 문서 완비 | 12월