## WBS
WBS | 구분 | 단계/작업 | 기간 | M/M | 주요 산출물 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
0.1 | 공통 | 착수 보고 | 4월 |  | 착수 보고서
1.1 | 과제1 | 서비스 수준 진단 / 상품화 요건 도출 | 4월 |  | 진단 보고서, 요건 정의서(최소/목표 사양)
1.2 | 과제1 | 프롬프트 엔지니어링 고도화 | 4~5월 |  | 프롬프트 개선 보고서, 가이드라인
1.3 | 과제1 | 파이프라인 성능 최적화 | 5~6월 |  | 성능 최적화 보고서
1.4 | 과제1 | 시스템 패키징 (API·Docker/K8s) | 6월 |  | 배포 패키지, API 문서, 운영 가이드
1.5 | 과제1 | v1 런칭 (통합 테스트·파일럿) | 7월 |  | v1 릴리즈, 테스트 결과, 사양 달성 보고서
0.2 | 공통 | 중간 보고 (과제1 v1 런칭 시점) | 7월 |  | 중간 보고서
2.1 | 과제2 | 요건 설계 (현행 분석·요구 수집) | 4~5월 |  | 요건 정의서(기능/비기능/데이터)
2.2 | 과제2 | 아키텍처 설계 | 5월 |  | 시스템 설계서, 인터페이스 정의서
2.3 | 과제2 | 모듈 개발 (예측·동적임계치·RCA·LLM·대응추천) | 6~8월 |  | 개발 모듈, 단위 테스트 결과
2.4 | 과제2 | 알림 모듈화 (독립 박스 패키징) | 8~9월 |  | 알림 모듈(독립 배포 패키지)
2.5 | 과제2 | 통합 테스트 (EWACS 연동·파일럿) | 9~10월 |  | 통합 테스트 결과 보고서
2.6 | 과제2 | 안정화 및 운영 전환 (오탐 튜닝·교육) | 11~12월 |  | 운영 가이드, 교육 자료, 인수인계 문서
0.3 | 공통 | 최종 보고 | 12월 |  | 최종 보고서, 소스코드 일체(Git)
★ | 마일스톤 | 과제1 v1 릴리즈(7월) / 과제2 운영 전환 완료(12월)

## 투입인력
과제 | 역할 | 등급 | 투입 기간 | M/M
과제1 | AI 엔지니어 | 특급 | 4개월 (4~7월) | 4
과제1 | 백엔드 개발 | 고급 | 3개월 (5~7월) | 3
과제1 | PM/QA | 고급 | 2개월 (6~7월) | 2
과제2 | AI 엔지니어 | 특급 | 7개월 (4~10월) | 7
과제2 | 백엔드 개발 | 고급 | 6개월 (5~10월) | 6
과제2 | 프론트엔드 | 중급 | 4개월 (7~10월) | 4
과제2 | PM/QA | 고급 | 3개월 (9~11월) | 3
과제2 | 안정화 지원 | 고급 | 2개월 (11~12월) | 2
합계 |  |  |  | 31