참고자료

AI 기반 외환 이상거래 탐지체계 구축

유사 구축 사례 기준 기간 · 인력 · 비용 범위 및 주요 고려사항

수신: 검토 담당자님  |  발신: 씨커스랩(Seekers Lab)  |  2026. 7. 24

01  검토 전제

회신 주신 내용(국내 지방은행, 송금업무 우선 검토 후 수출입 확대, 예산 미확정, 전행 시스템 구축 연계 또는 별도 단위사업 방식 검토 중)을 반영하여, 유사 구축 사례 기준의 개략적인 범위를 정리한 자료입니다. 실제 사업 범위와 요구사항 확정 시 수치는 달라질 수 있습니다.

송금업무를 우선 적용하고 수출입(무역기반 자금세탁 점검 영역)으로 확대하는 접근은 유사 사례에서도 일반적인 경로입니다. 거래 데이터와 현행 탐지 Rule이 이미 존재하는 영역부터 착수하는 것이 데이터 준비 기간과 시행착오를 줄이는 데 유리합니다.

02  단계별 구축 기간 (유사 사례 기준)

| 단계 | 주요 작업 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 준비 | 정상·이상거래 데이터 확보 및 정비, 판정(라벨) 이력 검증, 현행 Rule 분석, Feature 정의 | 2~3개월 |
| 환경 준비 (솔루션 연계) | 인프라 구성, 데이터 송수신·탐지결과 연계 개발, 연계 테스트 | 1.5~2개월 |
| 시범운영 (Pilot) | 모델 학습·검증, 기존 Rule 대비 병행 운영 및 성능 비교, 임계값 조정 | 2~3개월 |
| 실운영 전환 | 운영 전환, 모니터링·검토 프로세스 정착, 안정화 | 1~2개월 |

전체 약 7~10개월이며, 데이터 준비와 환경 준비를 일부 병행하면 6~8개월 수준까지 단축 가능합니다.

※ 학습에 필요한 이상거래 판정(라벨) 데이터가 이미 축적된 경우 기준입니다. 라벨 정비가 추가로 필요하면 데이터 준비 기간이 늘어납니다.

03  단계별 투입 인력 (수행사 기준)

| 역할 | 데이터 준비 | 환경 준비 | Pilot | 실운영 전환 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AI/ML 엔지니어 | 1~2 | 1 | 2~3 | 1 |
| 데이터 엔지니어 | 1~2 | 1 | 1 | 0~1 |
| 개발 (연계·화면) | 0~1 | 2~3 | 1~2 | 1 |

수행사 기준 상시 5~8명 수준이며 단계별로 증감합니다. 이와 별도로 은행 측 외환 업무 전문가(겸임 1~2명)와 AI·데이터 부서의 협업 체계가 전제됩니다.

04  개략 비용 범위

위 기간·인력을 공수로 환산하면 총 약 27~59 M/M 범위이며(범위·인력 구성에 따라), 용역비 기준 개략 범위는 다음과 같습니다.

| 구분 | 개략 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 송금업무 한정 1차 구축 | 약 4억 ~ 7억 원 | 데이터 준비~실운영 전환 포함, 최소~중간 규모 가정 |
| 수출입 확대 포함 시 | 약 7억 ~ 9억 원 이상 | 확대 범위·데이터 준비 규모에 따라 별도 산정 필요 |

※ 업계 통상 수준의 평균 인건비 단가를 가정한 용역비 기준의 개략치입니다. AI 탐지 솔루션 라이선스(상용 도입 시), 연간 유지보수, 인프라(HW/클라우드), 대규모 라벨 정비는 별도이며, 상용 솔루션 도입 여부에 따라 총액 구조가 달라집니다.

05  추진 방식 검토 시 참고사항

전행 시스템 구축사업 연계와 별도 단위사업 방식은 각각 다음과 같은 특성이 있습니다.

| 구분 | 전행 시스템 구축 연계 | 별도 단위사업 |
| --- | --- | --- |
| 장점 | 확정된 데이터 구조 기반 학습 — 데이터 품질·재작업 위험 유리 | 착수 시점 자유 — 현행 데이터로 조기 성과 확인 가능 |
| 유의점 | 전행 사업 일정에 종속 — 착수·검증 지연 가능 | 전행 시스템 전환 시 데이터 연계 재작업 필요 |
| 적합 상황 | 전행 사업 일정이 확정적이고 근접한 경우 | 탐지체계 조기 가동의 필요성이 큰 경우 |

어느 방식이든 데이터 준비 단계(판정 이력 정비, Feature 정의)는 선행 착수가 가능하고 결과물이 그대로 본 구축에 활용되므로, 이 단계만 분리해 먼저 진행하는 방안도 검토할 만합니다.

06  주요 고려사항 및 선행 준비사항

· 판정(라벨) 데이터 품질 — 지도학습 성능은 이상거래 최종 판정 이력의 축적 기간·표본 수·판정 기준 일관성이 좌우합니다. 최근 2~3년치 판정 이력의 기준 일관성 점검을 선행하시길 권장합니다. 표본이 적을 경우 비지도(이상탐지) 중심으로 시작해 라벨 축적 후 지도학습을 강화하는 단계적 접근이 현실적입니다.

· 기존 AI-FDS와의 역할 분담 — 중복 탐지·알림 처리 기준과 케이스 관리 통합 여부를 초기에 정리해야 운영 혼선을 줄일 수 있습니다.

· 규제·심사 대응 — 전자금융감독규정, 자금세탁방지(FIU 보고) 연계, 신용정보법상 데이터 활용 범위, 망분리 환경에서의 학습·운영 환경 구성, 탐지 근거 설명(XAI) 확보가 금융권 공통 요구사항입니다.

· 오탐 관리 체계 — 실시간 알림량이 담당자 검토 가용량을 넘지 않도록 임계값·우선순위 정책과 검토 프로세스를 Pilot 단계에서 함께 설계해야 합니다.

07  참고 사례 (공개 자료 기준)

| 기관 | 시스템 | 시기 | 참고 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBK기업은행 | 외환 특이거래 점검시스템 FAIS | 2017 | 국내 최초 수출입 사기·외환사고 방지 |
| 하나은행 | TBML 점검 플랫폼 | 2020 | 거래 점검·모니터링·위험평가·제재 점검 |
| 신한은행 | TBML 플랫폼 + AI 이상 외화송금 탐지 | 2022~ | 외환 송금 Rule 체계의 AI 전환 선행 사례 |
| 한국조폐공사 | 지역사랑상품권(chak) 부정유통 AI 탐지 | 2022~ | 4개 지자체 4천만 건 분석, 부정유통 16개 시나리오 정립 후 정상·이상 자동분류 모델 적용 — Rule→AI 전환의 공공 사례 |
| SWIFT | AI 이상탐지 서비스 | 2025.1 | 글로벌 은행 파일럿 후 상용화. 연합학습 실험에서 단일 기관 학습 대비 탐지 효과 2배 보고 — 국경 간 지급 인프라의 AI 탐지 표준화 흐름 |

사업 범위가 구체화되는 단계에서 간단한 검토 미팅이 필요하시면 편하게 연락 주십시오. 구상하신 범위 기준으로 조금 더 구체적인 단계 구성과 규모를 정리해 드릴 수 있습니다.

씨커스랩 드림  ·  contact@seekerslab.com