## 문서정보
EDIM WBS·일정표
문서 버전 | v0.1
작성일 | 2026-07-07
기간 | 총 44주 (약 10개월) — W1 = 2026-08-03 시작 **가정**, 계약 확정 시 재산정
구조 | SI 8단계(착수~종료) × 개발 Phase(P1~P5, 중첩 진행)
근거 | 기능정의서 Phase 배분(P1:30 P2:52 P3:27 P4:18 P5:51), 컴포넌트정의서 §10
마일스톤 | M1 요구확정(W6) · M2 설계완료(W12) · M3 핵심 E2E 데모(W20) · M4 검수(W43)
투입(안) | PM 1 · 아키텍트 1 · 백엔드 2~3 · FE 2 · 모바일 1 · AI 1 · DBA 1 · QA 1 · 컨설턴트 1 — 협의 대상

## WBS
WBS | 단계 | Task | 시작 | 종료 | 주 | 담당(역할) | 작업자 | 산출물 | 비고 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
1 | 착수 | 착수 단계 | 08-03 | 08-14 | 2
1.1 | 착수 | 킥오프·사업수행계획 수립 | 08-03 | 08-07 | 1 | PM | 미정 | 사업수행계획서
1.2 | 착수 | 개발 환경·CI 파이프라인 구성 | 08-03 | 08-14 | 2 | 인프라 | 미정 | Jenkins 파이프라인 | 서버·Docker·PG·MinIO 선구축 완료
1.3 | 착수 | 개발 표준 확정 (v1.0 승격) | 08-10 | 08-14 | 1 | 아키텍트 | 미정 | 개발표준정의서 v1.0 | 백엔드 언어 확정 포함
2 | 분석 | 분석 단계 | 08-17 | 09-11 | 4
2.1 | 분석 | AS-IS 업무·시스템·자료 조사 | 08-17 | 08-28 | 2 | 컨설턴트 | 미정 | 현행분석서 | 고객사 인터뷰
2.2 | 분석 | 요구사항 확정 — 협의 4건 결정 | 08-17 | 09-04 | 3 | PM·전 파트 | 미정 | 요구사항정의서 v1.0 | 보안솔루션·DUCT·ERP경계·CAD명령표
2.3 | 분석 | 데이터 이행 대상 조사 (도면·코드·단가) | 08-31 | 09-11 | 2 | DBA·AI | 미정 | 데이터 이행 계획서 초안 | AI 학습(RAW DB) 연계
2.4 | 분석 | 요구사항 검토회 ◆M1 | 09-07 | 09-11 | 1 | 전체 | 미정 | 검토회의록 | M1: 요구 확정
3 | 설계 | 설계 단계 | 09-14 | 10-23 | 6
3.1 | 설계 | 화면 상세 설계 (와이어프레임 16 → 전 화면) | 09-14 | 10-09 | 4 | UI/UX | 미정 | 화면설계서 v1.0
3.2 | 설계 | DB 물리 설계·마이그레이션 체계 | 09-14 | 09-25 | 2 | DBA | 미정 | DB정의서 v1.0 + 마이그레이션 | DDL v0.4.1 기반
3.3 | 설계 | 인터페이스 정의서 (OpenAPI 106+) | 09-21 | 10-09 | 3 | 백엔드 | 미정 | 인터페이스정의서
3.4 | 설계 | 클래스·모듈 설계 | 09-28 | 10-16 | 3 | 아키텍트 | 미정 | 클래스정의서
3.5 | 설계 | 설계 검토회 ◆M2 | 10-19 | 10-23 | 1 | 전체 | 미정 | 검토회의록 | M2: 설계 완료
4 | 구현 | 구현 단계 | 09-28 | 04-09 | 28 |  |  |  | Phase 중첩 진행
4.1 | 구현 | P1 RCCS 코어 — 코드·Hierarchy·Table·Macro엔진·승인 | 09-28 | 11-06 | 6 | 백엔드 2·FE 1 | 미정 | P1 모듈+단위테스트 | BOM 전개·Running Test
4.2 | 구현 | P2 설계·Run — Drawing Editor·EDIM Run·CPQ | 10-26 | 12-18 | 8 | 백엔드 2·FE 2 | 미정 | P2 모듈 | ◆M3(W20): 코드→Run→견적 E2E 데모
4.3 | 구현 | P3 원가·문서 — 단가·PCR·견적·Print·문서관리 | 12-07 | 01-15 | 6 | 백엔드 2·FE 1 | 미정 | P3 모듈
4.4 | 구현 | P4 Toolbox·AI — UI Designer·4-Way Sync·AI 생성 | 01-04 | 02-26 | 8 | 백엔드 1·FE 2·AI 1 | 미정 | P4 모듈 | AI 승인 게이트 포함
4.5 | 구현 | P5 ERP·모바일 — 프로세스·부서업무·Dashboard·App | 02-01 | 04-09 | 10 | 백엔드 2·FE 1·모바일 1 | 미정 | P5 모듈
4.6 | 구현 | 단위테스트 (병행, 커버리지 80%) | 09-28 | 04-09 | 28 | 전 개발 | 미정 | 단위테스트 결과 | 개발표준 §7
5 | 테스트 | 테스트 단계 | 03-01 | 04-23 | 8
5.1 | 테스트 | 통합 테스트 — E2E 시나리오 | 03-01 | 04-09 | 6 | QA·전 파트 | 미정 | 통합테스트 결과 | 개요 §7 워크플로우 기반
5.2 | 테스트 | 성능 시험 — REQ-N-001~005 | 03-29 | 04-16 | 3 | QA·인프라 | 미정 | 성능시험 결과 | 산출물 1시간·BOM 30초·응답 2/3초
5.3 | 테스트 | 결함 조치·회귀 | 03-15 | 04-23 | 6 | 전 개발 | 미정 | 결함관리대장
5.4 | 테스트 | FVT 확인 항목 준비 (기능 178건) | 04-12 | 04-23 | 2 | QA·PM | 미정 | 기능확인서 초안
6 | 이행 | 이행 단계 | 03-29 | 05-07 | 6
6.1 | 이행 | 데이터 이행 — 코드·도면·단가·BOM | 03-29 | 04-23 | 4 | DBA·컨설턴트 | 미정 | 이행 결과서 | ★검증 필수
6.2 | 이행 | AI 학습 — 사내 도면·서류 (Platform) | 04-12 | 05-07 | 4 | AI | 미정 | 학습 DB·품질 리포트 | 슬라이드 25 파이프라인
6.3 | 이행 | 운영 환경 구축·배포 | 04-19 | 05-07 | 3 | 인프라 | 미정 | 설치·배포 매뉴얼 | Self-managed 대응
7 | 안정화 | 안정화 단계 | 04-26 | 05-21 | 4
7.1 | 안정화 | 파일럿 운영·모니터링·튜닝 | 04-26 | 05-21 | 4 | 전체 | 미정 | 운영 리포트
7.2 | 안정화 | 사용자 교육 — Set-up(코드·Macro) 중심 | 05-03 | 05-14 | 2 | PM·컨설턴트 | 미정 | 교육 자료·결과
7.3 | 안정화 | 사용자·운영자 매뉴얼 | 04-26 | 05-14 | 3 | 테크니컬라이터 | 미정 | 매뉴얼 2종
8 | 종료 | 종료 단계 | 05-24 | 06-04 | 2
8.1 | 종료 | FVT·검수 ◆M4 | 05-24 | 05-28 | 1 | 고객·PM | 미정 | 기능확인서 승인 | M4: 검수
8.2 | 종료 | 인수인계·최종 보고 | 05-31 | 06-04 | 1 | PM | 미정 | 완료보고서

## 마일스톤
ID | 마일스톤 | 주차 | 예정일(가정) | 기준
M1 | 요구사항 확정 | W6 | 2026-09-07 | 요구사항정의서 v1.0 승인 — 협의 4건 결정 완료
M2 | 설계 완료 | W12 | 2026-10-19 | 화면·DB·인터페이스·클래스 정의서 v1.0
M3 | 핵심 E2E 데모 | W20 | 2026-12-14 | 코드 등록→CPQ→EDIM Run→도면·견적 자동 생성 시연 (P2)
M4 | 검수 | W43 | 2027-05-24 | FVT 승인·인수