## 문서정보
EDIM 산출물목록
문서 버전 | v0.2
작성일 | 2026-07-07 (v0.2 갱신 2026-07-11 — 착수 문서 3종 완료 반영)
목적 | SI 표준 산출물 체계 대비 작성 현황·계획 관리 (문서 레지스터)
총 산출물 | 37종 — 예정 9 · 완료 27 · 진행 1
상태 정의 | 완료 = 작성됨(버전 관리) / 진행 = 부분 존재 / 템플릿 = 양식만 존재 / 예정 = 미착수
우선 권고 | ① 현행분석·제안서(고객사·사업 조건 확정 후) ② 구현·시험 문서(테스트 계획·결함대장 — 본사업 병행) ③ 교육·검수 문서(안정화 단계) — 협의 불요 문서는 전량 완료(2026-07-11)

## 산출물목록
No | 단계 | 산출물 | 형식 | 상태 | 버전 | 작업자 | 파일/위치 | 비고·선행조건
1 | 영업·계약 | 제안서 | HTML→PDF | 예정 | - | 미정 | _template/01_제안서 (필요 시 복사) | 사업 조건 확정 후 작성 — 중복 템플릿은 정리(2026-07-07)
2 | 영업·계약 | 견적·계약 문서 | - | 예정 | - | 미정 | - | 제안 확정 후
3 | 착수 | 사업수행계획서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_사업수행계획서.md | 범위·조직·일정·관리 체계 — 계약 확정(시작일·인력·협의 4건) 시 v1.0 승격
4 | 착수 | WBS·일정표 | Excel | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/04_WBS/EDIM_WBS.xlsx | 38 Task·44주 간트·M1~M4 — 시작일 가정, 계약 시 재산정
5 | 착수 | 위험관리대장 | Excel | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_위험관리대장.xlsx | 초기 위험 14건(협의 4건·미결정·이행·일정) — make_risk_xlsx.py 재생성, 주간 갱신
6 | 착수 | 보안관리계획서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_보안관리계획서.md | REQ-N-006~010·022 기준선 + Grade·개인정보·서버 보안 — 보안 솔루션 범위 협의 후 v0.2
7 | 분석 | 시스템 개요서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_개요.md | 발표자료 78슬라이드 분석 — 기준 문서
8 | 분석 | 요구사항정의서 | Excel | 완료 | v0.2 | 미정 | docs/02_요구사항/EDIM_요구사항정의서.xlsx | 기능 50·비기능 22·인터페이스 8
9 | 분석 | 요구사항추적표 (RTM) | Excel(자동) | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_요구사항추적표.xlsx | REQ→기능→메뉴→화면→컴포넌트→DB, 커버리지 179/179
10 | 분석 | 기능정의서 | Excel | 완료 | v0.2 | 미정 | docs/EDIM_기능정의서.xlsx | 14모듈 179기능(SYS-021 i18n) — v0.3
11 | 분석 | 메뉴정의서 | Excel | 완료 | v0.3 | 미정 | docs/EDIM_메뉴정의서.xlsx | 98메뉴 — PPT 3차 전수 대조+다국어 관리
12 | 분석 | 요구사항 보완노트 | MD | 완료 | - | 미정 | docs/EDIM_요구사항_보완노트.md | 재검토 근거·협의 필요 4건
13 | 분석 | 현행(AS-IS) 분석서 | 문서 | 예정 | - | 미정 | - | 고객사 확정 후 — 기존 업무·시스템·데이터 조사
14 | 설계 | 컴포넌트(아키텍처) 정의서 | MD+Excel | 완료 | v0.2 | 미정 | docs/EDIM_컴포넌트_정의서.md / EDIM_컴포넌트정의서.xlsx | 39컴포넌트·API 108·구축 상태 반영
15 | 설계 | DB 정의서 | MD+Excel(자동) | 완료 | v0.3 | 미정 | docs/EDIM_DB_정의서.md(설계) / EDIM_DB정의서.xlsx(생성) / ddl/schema_snapshot.json · column_descriptions.json | **실 스키마에서 생성**(tools/gen_db_dict.py) — 107테이블 1,181컬럼 351제약. 종전 v0.2 는 설계 초안 기준 54테이블뿐이었고 나머지는 행조차 없었다(18.2). 드리프트 게이트 tests/check_db_dict.py — 문서=생성기 + 스냅샷=실 스키마 이중 검사. 설명 미기재 테이블 53·컬럼 947 은 '미기재' 시트에 수치로 드러낸다
16 | 설계 | 화면설계서 (와이어프레임) | HTML | 완료 | v0.3 | 미정 | docs/EDIM_화면설계서.html · https://edim.seekerslab.com/design/ | 24화면 — 메뉴 미배정 주요 화면 보완(v0.3)
17 | 설계 | DB DDL·검증 스크립트 | SQL | 완료 | v0.4.1 | 미정 | docs/ddl/edim_schema.sql · verify_runtime.sql | 실 PG16 적용·BOM 재귀/제약 검증 통과 — 마이그레이션 도구 도입 시 초기본
18 | 설계 | 디자인 시안 A (Modern) | HTML | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_디자인시안.html · /design/hifi/ | 브랜드 접점용(로그인·Dashboard·모바일) — B-06 권고 참조
19 | 설계 | 디자인 시안 B (Dense) ★권고 | HTML | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_디자인시안_B_dense.html · /design/dense/ | 레거시 패턴 조사(SAP·더존·CAD·Excel)+22px 컨트롤+MDI·F-key — 업무 화면 표준
20 | 설계 | 클래스 정의서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_클래스정의서.md | 언어 중립 — 11도메인·Aggregate 22·인바리언트↔DB제약 대응표
21 | 설계 | 인터페이스 정의서 | MD+YAML | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_인터페이스정의서.md · docs/api/edim-openapi.yaml | OpenAPI 3.1 자동 생성(107 op)+Accept-Language·외부 연계 8종
22 | 설계 | 권한·승인 정의서 | Excel | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_권한승인정의서.xlsx | 매트릭스 97메뉴 자동 도출·승인 흐름 13·Platform 범위 8·Grade
23 | 설계 | 개발 표준 정의서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_개발표준정의서.md | 언어중립 핵심+FastAPI·React/TS 기준, 개정 트리거 5건 명시
24 | 설계 | 공통코드 정의서 | Excel | 진행 | - | 미정 | DB정의서 §10 포함 | 분리 여부 협의 — 코드 16그룹
25 | 설계 | 배치(Job) 정의서 | MD | 완료 | v0.2 | 미정 | docs/EDIM_배치보고서양식정의서.md (A부) | 공통 규약 + 업무 잡 JOB-01~08(Run·AI·재고단가·MRP·정산) + 운영 배치 BAT-01~06 — 통합본
26 | 설계 | 보고서·양식 정의서 | MD | 완료 | v0.2 | 미정 | docs/EDIM_배치보고서양식정의서.md (B부) | 렌더 통제(Print Set-up·Grade·워터마크)·RPT-01~07 구현·FORM-01~04(고객 양식 확정 대기) — 통합본
27 | 구현·시험 | 단위테스트 계획·결과 | 문서 | 완료 | 자동 | 미정 | backend/tests/ (pytest 187케이스) | CI backend-unit 잡 자동 실행 — macro_engine 35 · migration_chain 66 · design_rules 28 · password 21 · llm_parse 17 · macro_graph 12 · db_api 8 (2026-07-26 실측. 종전 기재 174 는 낡은 값이었다)
28 | 구현·시험 | 통합테스트 시나리오 | Excel | 완료 | 자동 | 미정 | tests/live_all.py (121 스위트 + 정적·라이브 게이트 10종) | E2E 상시: 시연 8단계(live_demo_scenario)·코드→CPQ→Run→견적 전 구간. 게이트 10종 = 테넌트스코프·커서재사용·승인동사·거버넌스·FK인덱스·실데이터잔재·i18n EN 62화면·a11y 이름 62화면·감사 커버리지·검증 코드 문법. 러너는 등록 대비 실행 수를 검사해 조용한 미실행을 실패로 처리(14.2)
29 | 구현·시험 | 기능확인서 (FVT) | Excel(자동) | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/03_기능확인서_FVT/EDIM_기능확인서.xlsx | 기능 179·비기능 22 자동 생성 — 판정 기입 후 버전 고정
30 | 구현·시험 | 성능시험 계획·결과 | 문서 | 완료 | 자동 | 미정 | tests/load_baseline.py · docs/EDIM_Launch준비상태.xlsx | BOM 전개 동시5·50회 실측 46.5req/s·p95 138ms (REQ-N BOM 30s 목표 대비 여유). 핵심쿼리 인덱스 백업 EXPLAIN 확인
31 | 구현·시험 | 결함관리대장 | Excel | 예정 | - | 미정 | - | 시험 단계 운영
32 | 이행·운영 | 데이터 이행 계획서 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_데이터이행계획서.md | 9대상·5단계·검증 6기준 — 조사(2.3) 후 v0.2 갱신
33 | 이행·운영 | 설치·배포 매뉴얼 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_설치배포매뉴얼.md | Self-managed 단일 서버 정식 절차(검증 구성 정본) + 검증 체크리스트 8·업그레이드/롤백·운영 확장(§8)
34 | 이행·운영 | 운영자 매뉴얼 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_관리자가이드.md | 계정·권한/문서 통제/승인 운영/서버 운영/장애 대응 — 개발 서버 기준, 운영 이관 시 확장
35 | 이행·운영 | 사용자 매뉴얼 | MD | 완료 | v0.1 | 미정 | docs/EDIM_사용자가이드.md | 공통 조작(F-Key·탭·검색)+모듈별(CPQ/PLM/Code/ERP/Toolbox/공통)+FAQ — GENERAL·SETUP 대상
36 | 이행·운영 | 교육 계획·자료 | 문서 | 예정 | - | 미정 | - | Set-up 사용자(코드·Macro 작성) 교육이 핵심
37 | 이행·운영 | 검수·인수 문서 | 문서 | 예정 | - | 미정 | - | FVT 승인 연계