## 1. Launch 준비 요약
EDIM Launch 준비 상태
기준일 | 2026-07-26
배포 리비전 | 0057_approval_assigned_idx
요구사항 처리 분포
Finish | 69
Assign (AI 크레딧 대기) | 2
Skip (MVP 제외) | 6
협의/결정 대기 | 9
합계 | 86
검증 상태 (직접 실측) | 결과
전 화면 로그인 SSR 렌더 스윕 (62화면·인증 200 무오류) | PASS 62/62
라이브 API 플릿 (126 스위트·실 HTTP+psql, 시드 자기치유 포함) + 정적/브라우저 게이트 12종 | PASS 138/138 (스위트 126 + 게이트 12종 · 2026-07-26). 중간 배포 없음을 러너가 확인(/health.proc 불변). 승인 상태 기계(17.1~17.9)·인쇄리포트/Import(17.10~17.12)·문서 생성 전환(18.2·18.6)·산출물 결정성(18.10)·대화 절단(18.11)·목록 절단 고지(18.14)·삭제 이력 보존(18.16) 반영
정적/브라우저 게이트 12종 (테넌트/커서/동사/거버넌스/DB정의서/API계약/FK/잔재/i18n 62화면/a11y 이름 62화면/감사 커버리지/검증 코드 문법·인자수) | ALL PASS — DB정의서(18.2)·API계약(18.6) 게이트 신설
백업 일일 자동 + 복원 리허설 주1회 자동 | REHEARSAL OK
실 데이터 무결성 (22항목 지문·고아참조 0) | CLEAN
성능 확장성 — 핵심 쿼리 인덱스 백업 (재귀 BOM·감사로그·원가·발주집계·where-used) | VERIFIED (index-backed)
API 표면 커버리지 (실측 — 요청 로그 기준) | 422/446 (94%) · 미호출 24건 (구형 /api 5 · 읽기 전용 다수). 검증 소스의 경로 문자열이 아니라 실제 호출을 센다
판정 | P0/P1 요구사항 63/63 구현·검증 완료. 동시성·자원고갈 하드닝(9.16~9.22)·마스터/트랜잭션 검색(9.23~9.31)·정보접근 마스킹 우회 차단(9.37)·i18n 62화면 파리티(3로케일)·접근성 4개 WCAG 축(9.38~9.41). 2026-07-26 구간에서 인증 하드닝 3건(세션 서명키 기본값·비밀번호 해시·복구 경로)과 운영 데이터 실결함 4건(단가 미해결이 견적을 낮추던 경로·업무 날짜 하루 밀림·계층 이동 손상·토큰 서명키)을 실측 근거와 함께 해소했고, 규격 미구현 3건(CPQ-001 제품 선택·DOC-001 문서 개정·ADM-003 승인 위임)을 구현했다. 전 화면 62/62 · 플릿 131/131(스위트 121 + 게이트 10종) 실측. 구현 스코프 launch 가능. 잔여는 사용자 결정(#72~#80)·AI 크레딧 대기·감사 커버리지 7건(게이트로 증가 차단, 위험 순 축소 중).

## 2. 요구사항 상태
No | 영역 | 항목 | 우선순위 | 처리 | 비고
1 | Foundation | Tenant 분리·Branding·계약 Flag | P0 | Finish
2 | Foundation | 로그인·사용자 승인 상태 | P0 | Finish
3 | Foundation | Role/Permission (작업 권한) | P0 | Finish
4 | Foundation | Information Access Permission | P0 | Finish | 조회 가능 ≠ Export 가능
5 | Foundation | 권한 2계층 (Platform vs Tenant 조직 상속) | P0 | Finish
6 | Foundation | Masking·Temporary Access | P0 | Finish
7 | Foundation | Audit Event 전면 | P0 | Finish
8 | Foundation | Approval 상태기계 | P0 | Finish
9 | Foundation | Snapshot 체계 | P0 | Finish | 핵심 불변식
10 | Foundation | MFA·로그인 감사 | P0 | Finish
11 | Foundation | Feature Entitlement/License Gate·Quota | P1 | Finish
12 | Foundation | Set-up↔Operation Lock·다중 사용자 세션 | P1 | Finish | 7.8 — alembic 0048 sys_setup_version·sys_work_lock. Set-up 내용 지문(그룹·항목·값·관계) 게시 → 이후 변경 drift 감지·이전본 SUPERSEDED. 자원 점유(CODE_GROUP/HEAD/PACKAGE/TEMPLET/PROCESS): 남이 잡고 있으면 보유자·만료 명시 409, 점유 중 남의 쓰기 차단,
13 | Foundation | 백업/RPO·RTO·오프보딩 export | P1 | Finish
14 | Main Shell | Head Tree 상단 표시 | P0 | Finish
15 | Main Shell | 좌측 Hierarchy Tree + To-do/Approval/Guide AI | P0 | Finish
16 | Main Shell | 우측 Accordion Template Host | P0 | Finish
17 | Main Shell | Panel Binding Registry | P0 | Finish | 구조의 심장
18 | Main Shell | Head Design 분리 관리 | P0 | Finish
19 | Main Shell | center 바인딩 없는 Head Publish 금지 | P0 | Finish
20 | Main Shell | 고객 로고 참조 모델 | P1 | Finish | 8.0 — alembic 0050 customer_company·customer_logo_asset·doc_control.customer_company_id. 업로드는 PENDING, 표시 경로는 APPROVED 만 반환(미승인 최신본이 있어도 승인본 유지, 승인본 없으면 빈 값 대신 사유 명시). 승인 시 이전 표시본 SUPERSEDED — 부분 유니크
21 | Head/Hierarchy | Head 편집 Draft/승인/Published | P0 | Finish
22 | Head/Hierarchy | Hierarchy Tree 편집 | P0 | Finish
23 | Head/Hierarchy | EDIM Standard vs Tenant Custom Tree 분리 | P0 | Finish
24 | Head/Hierarchy | Stable ID·이동 이력·연결 유지 | P0 | Finish
25 | Head/Hierarchy | Where-used Impact Analysis | P0 | Finish
26 | PLM RCCS | Sub Code Specification | P0 | Finish
27 | PLM RCCS | Sub Code Raw Material/Purchased | P0 | Finish
28 | PLM RCCS | Product Code Builder | P0 | Finish | 핵심 불변식 — 자유텍스트 등록은 Slot 미정의 그룹(GEN)만
29 | PLM RCCS | Product Relationship | P0 | Finish
30 | PLM RCCS | Part List Running Test | P0 | Finish
31 | PLM RCCS | Arrangement Code·Set-up | P0 | Finish
32 | PLM RCCS | Excel Import/Export + Diff Review | P0 | Finish
33 | PLM RCCS | 중복 검사 | P0 | Finish
34 | PLM RCCS | Where-used | P0 | Finish
35 | PLM RCCS | Revision/Approval·Code Usage Lock | P0 | Finish
36 | CPQ | Project 생성 | P0 | Finish
37 | CPQ | 제품군/Arrangement/Option 선택 | P0 | Finish
38 | CPQ | Finished Goods Code 생성 | P0 | Finish
39 | CPQ | Configuration Snapshot | P0 | Finish
40 | CPQ | BOM Run (Relationship Revision 기준) | P0 | Finish | 결과는 Snapshot(#9)이, 근거는 rel_basis 가 보존
41 | CPQ | BOM Snapshot | P0 | Finish
42 | CPQ | Project Output Package | P0 | Finish
43 | CPQ | CPQ Session Reset | P0 | Finish
44 | ERP Handoff | Handoff Validation | P0 | Finish
45 | ERP Handoff | System Guard 검사 | P0 | Finish
46 | ERP Handoff | Handoff 상태기계 | P0 | Finish | ERP 는 승인 Package 만 수신
47 | ERP Handoff | 변경 = 새 Version/Change Order | P0 | Finish
48 | ERP Handoff | Cost/PCR 연결 | P0 | Finish
49 | ERP Handoff | ERP 수신 상태 Dashboard | P0 | Finish
50 | ERP Handoff | ERP Domain/Process/Workflow DB 선반영 | P1 | Finish | 7.9 — alembic 0049. 근거 문서 §6.1·§6.2·§10.1 에 따라 구조 선반영: erp_domain_catalog(운영 Head 14)·erp_process_catalog(§6.2 Process Code 후보 30, tenant_override_allowed)·erp_workflow_template/node/edge/condition. 화
51 | Drawing | DXF/STEP 등록·Viewer | P1 | Finish
52 | Drawing | 도면 번호 중복 검사 | P1 | Finish
53 | Drawing | PLM Code Drawing vs Project Output 이원화 | P0 원칙 | Finish | 핵심 불변식 — 산출물 편집/덮어쓰기 409, 동명 저장은 별도 SOURCE 행
54 | Drawing | Drawing Run Job·Parameter Binding | P1 | Finish
55 | Drawing | 과거 Snapshot 산출물 불변 보존 | P0 원칙 | Finish
56 | Toolbox | Program Package 단위·상태기계 | P1 | Finish
57 | Toolbox | Template Library (읽기전용→Tenant 복사·Lock) | P1 | Finish
58 | Toolbox | UI Builder + Data Binding Contract | P1 | Finish
59 | Toolbox | Command Button Binding | P1 | Finish
60 | Toolbox | Macro Builder 5-View 단일 Graph | P1 | Finish
61 | Toolbox | System Guard (이중·위험도 4등급) | P1 | Finish
62 | Toolbox | Sandbox Test DB | P1 | Finish
63 | Toolbox | Publish 승인·Runtime 연결·Rollback | P1 | Finish
64 | AI | Guide AI | P1 | Assign
65 | AI | Macro AI Draft 생성 | P1 | Assign
66 | AI | Private AI 격리 | P2 | Finish | 9.0 — alembic 0051. Private AI 격리의 1차(검색 기반 골격). 불변식: 고객사별 분리(다른 고객 프로젝트 못 봄·직접 조회 404), 후보는 항상 DRAFT, 역할 분리(요청=Tenant Admin, 분석/검증/Package/반영=EDIM 운영자 전용), 스스로 Published 안 만듦. 실제 Vector/추출/생성은 크레딧 대기
67 | AI | RCCS 학습 정리 (Support 전용) | P2 | Finish | 9.0 — alembic 0051 (동일 파이프라인). ai_prep_project·source_asset·mapping_candidate·developer_review·import_package. Tenant Admin 요청 → 자료 등록 → EDIM 운영자 분석(후보 DRAFT) → 검증 → Import Package(미검증 남으면 409) → 반영(I
68 | Support | Support Request·접근 통제 | P1 | Finish
69 | Support | Support Package 이중 승인 | P1 | Finish
70 | 갭 | DB Schema v1 SQL 누락 | 갭 | Finish | 재생성 초안 공급 — 원본 입수 시 대체 권장
71 | 갭 | 용어사전·경계정의표·권한 Matrix·상태 흐름도 미작성 | 갭 | Finish | 8.1 — 4종을 손으로 쓰지 않고 코드에서 생성한다. tools/gen_governance.py → docs/EDIM_거버넌스정의서.xlsx (생성기준/권한Matrix 422라우트/상태흐름 23/경계정의 48·미분류 0/용어사전). 권한 Matrix 는 라우터 dependencies 에서, 상태는 alembic CHECK·DEFAULT + 라우터 UPDA
72 | 협의 | 용어 최종 확정 (PLM/TLM/RCCS) | 협의 | (협의/결정)
73 | 협의 | Phase1 Drawing 범위 | 협의 | (협의/결정)
74 | 협의 | Phase1 ERP 범위 | 협의 | (협의/결정)
75 | 협의 | SaaS 계약 조건 | 협의 | (협의/결정)
76 | 협의 | 특허 문서 분리 | 협의 | (협의/결정)
77 | 협의 | Head Type 목록 문서 간 불일치 | 협의 | (협의/결정)
78 | 협의 | Tenant Admin 단독 Publish 허용 범위 | 협의 | (협의/결정)
79 | 결정 | 기존 edimsol.com 데모와 신규 기준의 관계 | 결정 | (협의/결정) | 최우선 결정
80 | 결정 | edim-core-shell 프로토타입과의 통합 방향 | 결정 | (협의/결정)
81 | MVP 제외 | 완전 CAD Editor·DWG 네이티브 | 제외 | Skip | Skip 후보
82 | MVP 제외 | IFC/BIM 고급 파서 | 제외 | Skip | Skip 후보
83 | MVP 제외 | STEP 완전 Parametric 편집 | 제외 | Skip | Skip 후보
84 | MVP 제외 | 고객별 AI Fine-tuning/On-prem | 제외 | Skip | Skip 후보
85 | MVP 제외 | 외부 ERP 커넥터·MES/Digital Twin 완성 | 제외 | Skip | Skip 후보
86 | MVP 제외 | Excel VBA 100% 호환 | 제외 | Skip | Skip 후보
81 | 협의 | 식별자 체계 통일 (문서 ↔ 구현) | 협의 | (협의/결정) | 추적성 사슬이 화면 이후로 이어지려면 필요 — 18.6 실측

## 3. Launch 차단 - 사용자 필요
No | 유형 | 항목 | 필요한 것
64 | AI 크레딧 | Guide AI | ANTHROPIC_API_KEY 충전 — 구조·화면 완비, 생성만 대기
65 | AI 크레딧 | Macro AI Draft | 동상 — 충전 시 즉시 활성
79 | 결정 | edimsol.com 데모 vs 신규 기준 | 재구축/이관/참고동결 결정 — 다수 구조 작업의 전제
80 | 결정 | edim-core-shell 프로토타입 통합 | phase2-server 역할 정리
72 | 협의 | 용어 확정(PLM/TLM/RCCS) | 명칭 통일 — 거버넌스 정의서가 코드 실제 용어 근거
73 | 협의 | Phase1 Drawing 범위 | Viewer만/Editor/DXF생성 중 확정
74 | 협의 | Phase1 ERP 범위 | Handoff+Status만/실행포함 중 확정
75 | 협의 | SaaS 계약 조건 | 사용자수·용량·Project·AI사용량·Edition
76 | 협의 | 특허 문서 분리 | Head·Hierarchy·통합 Claim
77 | 협의 | Head Type 목록 불일치 | Freeze 6종 vs 코드 2종 — 권한 임계 필드, 의미 결정 필요
78 | 협의 | Tenant Admin 단독 Publish | 저위험 Tenant-only (Phase2)
81 | 협의 | 식별자 체계 통일 (설계 문서 ↔ 구현) | 추적표 화면 ID 는 W-01 계열, 구현은 C-1·D-1 계열 · 메뉴 기능코드는 E-x·S-x-x, 구현 화면코드와 일치 26/89 · API 경로도 설계 108건 중 42건만 일치. 어느 쪽을 기준으로 삼을지(또는 매핑표를 확정할지) 결정 필요 — 추측으로 이으면 그럴듯한 오답이 된다. 결정 전까지 REQ→기능→메뉴→화면→컴포넌트→DB 사슬은 화면 이후가 코드로 이어지지 않는다

## 4. Launch 하드닝 이력
버전 | 항목 | 내용 | 검증
9.0 | AI 데이터정리 거버넌스 | #66/#67 구조·불변식(교차테넌트 차단·항상 Draft·역할분리) | 라이브 27/27
9.1 | FK 인덱스 전면 | 외래키 68종 전량 인덱싱 | 게이트·재감사 0
9.2 | 감사조회 복합 인덱스 | sys_history Seq Scan→Index Scan | EXPLAIN 20배 buffer↓
9.3 | 보안 이상 관측성 | 로그인실패·자동잠금→sys_anomaly | 라이브 13/13
9.4 | 백업 복원 자동화 | 복원 리허설 주1회 systemd | REHEARSAL OK
9.5 | 데이터 복구+가드 | 시드 BOM 복구·residue 확장·list cap | b17 19/19
9.6 | 운영 준비 엔드포인트 | /system/status 마이그레이션·풀 | 라이브 8/8
9.7 | Launch 준비 딜리버러블 | 요구/차단/하드닝 xlsx | —
9.8 | 보안 응답 헤더 | HSTS·nosniff·X-Frame·Referrer·버전숨김 | 12/12
9.9 | 최소 CSP + 보안 감사 | frame-ancestors·base-uri·object-src·CORS/쿠키/시크릿 | E2E 무결
9.10 | 보안 감사 시트 | SQL인젝션 전수(AST 0건) 등 10영역 | —
9.11 | 플릿 동시실행 락 | 시드 손상 유발 충돌 방지 | 뮤테이션 검증
9.12 | a11y: html lang | ko 하드코딩→실 로케일(en/ja/zh) | 라이브 확인
9.14 | AI 질의 감사 추적 | #64 ai_chat 감사(질문·참조·사용자)·alembic 0054 SECURITY 소스 | 라이브 6/6
9.15 | Macro AI 무상태 불변식 | #65 macro-generate 초안만 반환·게시 불가 | 라이브 7/7
9.16 | DB 풀 상향 | min1/max4→min2/max12 (읽기 동시성 병목 해소) | 부하 재측정
9.17 | 실시간 DB 부하 신호 | /system/status dbLoad(활성쿼리·최장쿼리) | 라이브 9/9
9.18 | 프로젝트 채번 경쟁 수정 | 동시 생성 500(12중7)→ON CONFLICT 재시도 전량 201 | 라이브 5/5
9.19 | 채번기 5종 경쟁 안전화 | eco/wo/qc/po/산출물 동일 버그 클래스 전수 제거 | 라이브 5/5
9.20 | 트랜잭션 그리드 안전 상한 | 무한성장 7종 최신순 limit 회로차단(OOM 방지) | 라이브 18/18
9.21 | 내보내기 메모리 상한 | export.xlsx 6종 LIMIT+절단 고지(공유 백엔드 OOM) | 라이브 20/20
9.22 | 잔여 그리드 상한 | anomalies·supplier-evals 상한 + 전 플릿 105/105 | 라이브 24/24
9.23 | 마스터 검색: 부품·거래처 | 서버측 q 부분일치(ILIKE, 하위호환)·SearchBox | 라이브 10/10
9.24 | 마스터 검색: 자재·도면 | 동일 패턴 확장 | 라이브 17/17
9.25 | 마스터 검색: 제품코드 | 대형 마스터 5종 전부 검색 가능 | 라이브 21/21
9.26 | Launch 딜리버러블 갱신 | 하드닝 9.14~9.25·검증상태 반영 | —
9.27 | 상한 도달 정직 표기 | 트랜잭션 그리드 상한 칩(무음 상한 제거) | UI 7그리드
9.28 | 검색 0건 상태 정정 | '검색 결과 없음' vs '대장 비어있음' 구분 | searchActive 5그리드
9.29 | 검색 LIKE 메타문자 이스케이프 | q 검색 %·_ 와일드카드 오매칭 제거 | live 확장
9.29a | LIKE 이스케이프 클래스 전수 | 전역검색·AI·감사필터·중복검사·승인이력 | 미이스케이프 0
9.30 | 트랜잭션 그리드 검색 | 작업지시·검사·설계변경 q 부분일치 | 라이브 35/35
9.31 | 발주·원가실적 검색 + 상한 수정 | /erp/pos 무한성장 누락 상한 신설 | 라이브 41/41
9.31a | 성장테이블 전수 재감사 | 문서함(/documents) 검색·상한 보완 | 23개소 감사
9.32 | 오형식 날짜 500→422 | _valid_date 6개소 + 계층주소 LIKE 이스케이프 | live 7/7
9.33 | 검색 UI i18n 파리티 | 플릿이 발굴 — SearchBox 한글폴백 번역 | 게이트 통과
9.34 | i18n 게이트 커버리지 +6화면 | 검사·원가·제품코드 영문화(25건) | 39화면
9.35 | i18n 게이트 62화면 완전 커버 | 잔여 43건 영문화(공용메뉴·ECO대장 등) | 62/62
9.36 | 시드 무결성 자기치유 | seed_heal — 중단 플릿의 BOM 훼손 멱등 복원 | delete→heal→PASS
9.37 | 정보접근 마스킹 우회 차단 | 발주·재고·구매요청 cost/partner 마스킹(누출 클래스) | 라이브 41/41
9.38 | a11y: 색상 대비 WCAG AA | muted 텍스트 3.09:1→4.5+:1 | 전 배경 4.5+
9.39 | a11y: 키보드 포커스 가시성 | 버튼·링크·탭 :focus-visible(WCAG 2.4.7) | CSS 검증
9.40 | a11y: 접근가능 이름 게이트 | Playwright 62화면 + 아이콘버튼 4건(WCAG 4.1.2) | 62/62
9.41 | a11y: 키보드 조작 헬퍼 | kbdClick + Head 토글(WCAG 2.1.1), 그리드는 기존 완전지원 | tsc·DOM 검증
9.44 | SSR 회복탄력성 | 서버 fetch AbortSignal 8s + (app) 에러 바운더리 — 백엔드 장애 시 무한대기 방지 | 라이브 검증
9.45 | Docker 헬스체크 | backend(/health db:true)·web-next(3000) healthy 신호 | 컨테이너 실증
9.46 | 변경관리대장 사이클 | 엔지니어 요청 3건 처리(단가 오늘 자동일자·요구 v0.2·1건 보류) — PM 트리아지 왕복 | 플릿 재검증 109/109
9.48 | npm HIGH 취약점 해소 | next 15.5.21 + overrides(postcss 8.5.23·sharp 0.35.3) — DoS/SSRF/XSS advisories | audit 0건·빌드 green
9.50~9.53 | AI 활성화 준비·배포 안정 | ai/chat NameError·content[0].text 4곳 수정, opus-5 카탈로그·max_tokens, autodeploy 타임아웃 900→2400 | C9 스모크 신설
9.55 | U17 설계 오류조건 경고 | 저장만 되던 error_check 실평가(위반/미평가 정직 구분)+Work Process 경고 배너 | 라이브 17/17
9.56 | U19 PCR 사업유형 다열 비교 | 행=지표 8종·열=사업유형·Δ (원가 열람 모드 준수) | 라이브 13/13
9.58 | U16 실행 설정 고급 | UI Designer 하이퍼링크 실이동·매크로 실평가(프로그램 실행은 불가 사유 명시) | 빌드 green
9.61~9.63 | U20·U6·U24 잔여 해소 | child 도면 연결·자리표시자 배치 영속(드래그)·Coding 패널 임시 식 편집 | 라이브 15/15
9.95~9.97 | 인증 하드닝 | 세션 토큰 서명키 기본값 차단(운영 키 회전)·비밀번호 PBKDF2 전환(로그인 시 자동 승격)·관리자 비밀번호 재설정 신설 | 라이브 29/29
9.99 | 마지막 관리자 보호 | 강등·비활성·삭제로 관리 불능이 되는 경로 차단(과잉 차단 없음 확인) | 라이브 24/24 포함
10.0~10.5 | Hierarchy 복제·이동 | 구조 복제 신설 / 이동이 하위 주소를 남기고 순환까지 만들던 결함 실증·수정 | 라이브 17/17·24/24
10.9~11.1 | BOM 순환·정직 보고 | 간접 순환 차단(실증: B→A 201 등록) · Running Test 고정 판정→실계산 · Where-Used relId | 라이브 25/25
11.3 | 구조 무결성 상시 감시 | 수동 점검이던 계층 정합을 플릿에 편입 — 실데이터 손상 조기 발견 | 라이브 14/14
11.4~11.9 | 승인·원가·견적 근거 | 요청자 본인 승인 금지 정책 / 단가 미해결이 견적을 싸 보이게 만들던 경로(실운영 1건) / 견적 발행 시점 근거 스냅샷 | 라이브 18/18·29/29·23/23
12.1~12.3 | 업무 날짜·단가 대장 | UTC/KST 불일치로 00~09시 날짜 하루 밀림(실측) / 단가 대장 데모 코드 하드코딩 필터 제거 | 라이브 14/14
12.4~12.8 | 제품 스코프 일소 | Run 루트·제조비 도면·drift 재전개·치수 저장·산출물 파일명·C-1 화면의 데모 제품 하드코딩 8곳 | 라이브 15/15·11/11
13.1~13.5 | 문서 개정·승인 위임 | DOC-001 개정 버전 자동 증가 / ADM-003 위임 + 결정자(approver_id) 기록 | 라이브 17/17·22/22
13.8~14.4 | 감사 추적 | 쓰기 32곳 기록 없음 → 위험 순 25곳 보강(32→7) + 커버리지 게이트·검증 코드 문법 게이트 | 라이브 26/26 · 게이트 2종
15.1 | 파일 통제 우회 차단 | 산출물 파일 다운로드가 견적·원가 Export 통제를 우회하던 문제(실증 200·25KB) + Excel Import 6곳 크기 상한 부재 | 라이브 43/43
15.3~15.4 | 세션·알림·오프보딩 | 알림 읽음 거짓 성공 수정 + 비활성화 즉시 차단 회귀 고정 + 테넌트 export 의 금액 테이블 Export 통제 적용(제외 사실 고지) | 라이브 18/18·47/47
15.6~15.8 | 거래처 반출 통제 | partner 그룹이 반출 0곳에 적용되던 문제 보강 + 혼합 내용은 열 마스킹으로 과잉 차단 교정 | 라이브 52/52·16/16
16.0 | 인쇄 출력 통제 | CAD 축척 인쇄에 파일 반출 통제 적용 + PDF 5종 전수 점검(정보그룹 7종 경로 완료) | 라이브 9/9
16.2~16.3 | 절단 고지 | 감사 조회·통합 검색이 조용히 잘리던 문제 — truncated/hasMore 고지, LIMIT 33곳 전수 판단 | 라이브 39/39
16.5~16.6 | 동시 편집 보호 | 매크로 저장 낙관적 잠금 — version 컬럼이 있는데 잠금에 쓰이지 않아 계산식이 덮어써지던 문제 | 라이브 20/20
16.7~16.9 | 잠금 우회·절단 고지 | 치수 저장이 매크로 version 을 안 올려 잠금 무력화 + Run 목록 조용한 절단으로 통계 불일치 | 라이브 22/22·8/8
17.1 | 승인 상태 허용 집합을 DB 에 고정 | 핵심 상태 컬럼 4개(product_code·code_relationship·code_item_value·cst_quotation)에 CHECK 제약이 없었다. 집합이 파이썬에만 있으면 잘못된 값이 저장돼도 막히지 않고, 이후 조회가 그 행을 걸러 내므로 오류가 아니라 실종으로 나타난다. 규격(승인상태기계)과 코드의 쓰기 경로를 전수로 합집합해 집합을 정했다(0058). | 서버 실증 — 제약 4개 적용 확인, alembic_version=0058_status_check. 적용 전 실데이터 분포 확인(단일값)
17.2 | 거버넌스 정의서 누락 복구 + 미분류 게이트 | 문서 생성기가 alembic 리비전만 읽어 base_schema.sql 의 기준 테이블 34개가 문서에서 통째로 빠져 있었다(빈 칸이 아니라 행 자체가 없어 누락을 알 수 없는 형태). 양쪽 원본과 ALTER TABLE CHECK 까지 읽게 하고, 그때 드러난 계층 미분류 21건을 분류. | 상태흐름 29→55행 · 경계정의 53→87행 · 초기값이 실제 DEFAULT 와 일치. 게이트에 '미분류 실패' 추가 후 규칙을 되돌려 실제 실패 확인
17.3 | 승인 대상의 테넌트 소유 검증 | POST /approvals 가 targetId 를 확인 없이 받아, 다른 테넌트의 자산을 대상으로 승인 요청을 만들 수 있었다. 결정 반영 UPDATE 에도 테넌트 조건이 없어 그 경로 어디에도 테넌트 필터가 없다(정적 확인). 최초 보고한 실증은 계정·대상이 모두 같은 테넌트였던 잘못된 시연으로 17.8 에서 정정했다. 생성 시 소유 확인 + 반영 UPDATE 에 tenant_id 조건, 두 층위로 차단. | live_approval_tenant 8/8 — 실재하는 타 테넌트 행 대상 404 · 정상 경로 통과 · 미지원 대상 422. 테넌트 스코프 기준선 68→67
17.6 | 묵은 승인 요청의 조용한 되돌림 차단 | 미결 요청 처리 시 대상의 현재 상태를 확인하지 않아, 비활성으로 막아 둔 제품 코드가 묵은 요청 승인으로 되살아났다. 조건부 UPDATE 만 있던 분기는 0행이어도 '승인' 으로 기록되고 알림이 나갔다. 승인은 사전 확인 후 409, 반려는 요청만 닫고 자산은 건드리지 않는다. | live_approval_stale — 비활성 대상 승인 409 · 상태 불변 · 반려는 가능 · 반려가 덮어쓰지 않음 · 원복
17.7 | 0058 CHECK 집합 누락 복구 + 검증 픽스처 정정 | 0058 에 '쓰기 경로를 전수로 모았다' 고 적었으나 code_item_value 의 DEPRECATED 를 빠뜨려 Variant 값 폐기가 500 이 됐다(dict 로 조립한 SET 절은 approval_status=%s 검색에 안 걸린다). 0059 로 복구. 이후 열거는 함수 단위로 한다. live_action_verbs 는 존재하지 않는 head_id 를 승인 대상으로 쓰고 있어 실재하는 Head 로 교체. | 플릿 live_f5_updates 가 잡음 · 함수 단위 재열거로 4개 컬럼 전량 재확인 · 단위 115/115
17.8 | 교차 테넌트 실증 주장 정정 | 17.3 에서 '테넌트1 관리자가 테넌트2 데이터를 전이시켰다' 고 보고했으나, 검증 계정 edim 은 테넌트 2 이고 대상 제품 코드 #8 도 테넌트 2 였다 — 같은 테넌트 안의 변경이었다. 결함(소유 검증 부재·테넌트 조건 부재)은 코드로 확인되지만 실행 실증은 없다. 회귀 검증도 '실재하는 타 테넌트 행' 을 쓰도록 고쳤다(종전엔 존재하지 않는 ID 일 수 있었다). | live_approval_tenant 8/8 — 타 테넌트 행 실재 확인 후 404
17.9 | 잔재 게이트 진단 안내 보강 | 플릿의 유일한 실패가 잔재 게이트였는데, 잔재 증가가 아니라 앞선 실패 실행이 남긴 값을 이번 실행이 정리한 것이었다(PENDING 1→0). live_all 이 스위트 직전에 기준 지문을 저장하므로 더러운 상태로 시작하면 잔재가 기준선에 들어간다. 0 으로 줄어든 항목은 그 가능성을 함께 안내. | DB 직접 확인 — F5T 0건 · 고아 승인요청 0건 · code_item_value 23건 전량 APPROVED. 깨끗한 상태 재실행 플릿 134/134
17.10 | 인쇄·리포트 출력 통제 정합 | 출력 경로 22곳을 열람 통제와 대조. 견적 미리보기 PDF(/cpq/quote-preview.pdf)에 통제가 없어 품목 단가·견적 합계가 그대로 나갔다(저장된 견적서 PDF 는 quote, 단가 내보내기는 price 를 요구한다 — '영속 없음' 을 이유로 빠져 있었다). 감사 로그 XLSX 는 기본 1,000행에서 자르면서 X-Truncated: 0 을 돌려줬다 — 판정 기준이 EXPORT_ROW_CAP(50,000)이었기 때문. | live_cost_masking 52→55 (미리보기 quote 403 · price 403 · full 200) · live_hardening 13/13 (X-Limit=1 · X-Truncated=1)
17.11 | 검증 헬퍼 인자 수 정적 검사 | 회귀 검증을 붙일 때 ok(label, cond, detail) 형태를 2인자 헬퍼에 그대로 써서 실행 중 TypeError 로 죽었다 — 라이브 스위트는 그 전에 실 데이터를 바꿔 놓고 정리 블록도 못 돈다. check_test_syntax 에 호출 인자 수 검사를 추가. | 세 번째 인자를 되돌려 실제 FAIL(line 287 지목) 확인
17.12 | 업로드 빈 파일 검사 통일 + 의존성 패치 | Import 경로 9곳 점검. 감사·테넌트는 전부 있었고 크기 검사만 두 갈래였다 — 파일 업로드·CAD Import 가 인라인 100MB 검사를 따로 갖고 있어 빈 파일 검사가 빠졌다(0바이트 첨부가 등록됨). 같은 헬퍼로 합치고 상한 초과 안내를 경로별로 맞췄다. next 15.5.22 · react 19.2.8. | live_file_role — 빈 파일 422 · 사유 문구 · 행 미생성. npm audit 0건 · build 통과
18.4 | 플릿이 중간 배포를 스스로 감지 | 두 번 연속 '게이트 실패 → 단독 실행하면 통과' 를 겪었고 원인은 매번 플릿 도중 배포로 인한 컨테이너 재시작이었다(직전 90분간 7회). 문서에는 '중간 배포 없는 실행' 이라 적어 왔으나 확인 장치가 없었다. /health 에 proc(기동 시 난수) 추가, 러너가 시작·종료 시점을 비교해 다르면 초록이어도 exit 1. 실패 오탐보다 반대 경우가 위험하다 — 재시작 중 우연히 통과하면 실패했어야 할 실행이 초록으로 보인다. | 플릿 135/135 · proc 불변 확인(재시작 경고 0건 · exit 0) — 러너가 스스로 '깨끗한 실행' 을 확인한 첫 결과
18.6~18.7 | API 계약 as-built 전환 + 추적성 과대 주장 제거 | 컴포넌트정의서 API목록 108건 중 라우터에 그대로 있는 것은 42건(경로 상이 31·메서드 상이 9·미구현 26). 배포 app.openapi() 기준으로 생성 전환(446 오퍼레이션)하고 설계 초안은 대조 시트로 보존. 추적표 커버리지 '100%' 를 고리별 실측(요구사항→기능 100 · 기능→화면 55%)으로 교체. 구형 /api 라우터 5개는 앱 인증이 없고 nginx auth_basic 한 줄에만 의존하던 것을 불변식으로 고정. | 플릿 136/136(게이트 12종) · live_security_headers 12→17 · check_api_contract 신설
18.9~18.10 | 산출물 결정성 복구 + API 표면 커버리지 실측 | 같은 Snapshot 재실행이 초 경계를 넘으면 다른 체크섬이 나왔다 — DXF 헤더의 $TDCREATE·$TDUPDATE(벽시계)가 산출물 지문에 섞여 있었다. Runtime Snapshot 계층의 전제가 실제로는 성립하지 않던 상태. 헤더 휘발성 변수 9종을 값까지 제외. 검증은 두 호출을 붙여 보내 대개 같은 초에 떨어져 운으로 통과했으므로 초 경계를 넘도록 고쳤다. | 임계 실측(gap 1.0s 불일치 → 수정 후 0·1.0·2.5s 동일, 다른 파라미터는 여전히 다름) · 수정 전 배포본에서 검증 실패 확인 · live_drawing_job 18/18 · API 커버리지 419/446(93%)
18.11 | 수정 불가 대화의 조용한 절단 + 미검증 쓰기 경로 보강 | API 표면 실측(18.9)에서 플릿이 한 번도 두드리지 않는 쓰기 경로 8건이 드러났다. 그중 프로젝트 대화 등록이 1000자에서 조용히 잘렸다 — 대화는 '수정 불가' 규약이라 되돌릴 수도 없고 사용자는 잃은 줄 모른다. 초과는 422 로 거부하고 실제 자수·상한을 사유에 담는다. | live_project_comments 20/20 — 상한 초과 422·사유의 자수·잘린 행 미생성·경계 1000자 통과 (과잉 차단 아님)·남의 글 GENERAL 403·ADMIN 삭제·삭제 감사에 원본 보존
18.14 | 완전성이 판단에 쓰이는 목록의 절단 고지 (개별 3회 → 헬퍼로 정리) | 조용한 절단을 개별로 세 번 고친 뒤(Run 목록·감사 JSON·감사 XLSX) 네 번째를 또 인라인으로 붙이는 대신 상한이 걸린 엔드포인트 51곳을 기계적으로 훑어 고지 없는 35곳을 뽑았고, 완전성이 판단에 쓰이는 3종에 적용했다 — 임시 열람 부여(보안 검토)·Snapshot(재현 근거)·프로젝트 대화(이력). 공통 헬퍼 _mark_truncated 로 'LIMIT cap+1 로 한 줄 더 읽어야 잘림을 안다' 는 점까지 한곳에 모았다. LIMIT 1 단건·설계상 top-N 위젯은 대상 밖(근거 기재). | live_hardening 13→19 · live_project_comments 20→23 — 세 목록 모두 X-Limit·X-Truncated 확인, 넉넉한 상한에서는 false
18.16 | 삭제 이력에 '무엇을' 지웠는지 보존 | 삭제 경로 34곳 전수 점검 — 감사는 33곳에 있었으나 30곳이 before 를 남기지 않아 '누가 #12를 지웠다' 만 남고 내용은 원본과 함께 사라졌다. 계산 근거가 되는 기준값부터 채웠다(환율·세율·공휴일·부품 대체·BOM 관계). BOM 관계는 주석이 '원가·소요량이 달라진다' 고 적어 놓고 정작 before 에 소요량이 없었다. 네 곳 모두 이미 RETURNING 으로 읽고 버리던 값이라 추가 쿼리 없이 그대로 썼다. | live_delete_history 11/11 — 3종을 만들고 지운 뒤 before 에 값 확인, 없는 것 삭제는 404. 삭제가 곧 검증이라 잔재 0
18.19 | 삭제 이력 보존 확대 — 신원·권한·금액·코드 | R-39 잔여를 위험 순으로. 사용자 삭제는 after 에 로그인만 있어 (a)삭제인데 after 를 썼고 (b)이름·등급·소속이 계정과 함께 사라졌다. 역할 삭제는 권한 행까지 지우면서 그 역할이 무엇을 할 수 있었는지 남기지 않았다. 견적은 금액이, 제품코드는 명칭·계층·승인상태가 없었다. 네 곳 모두 이미 읽고 있던 값을 버리고 있었다. 부수 — 견적 삭제 DELETE 에 테넌트 조건이 없던 것을 게이트가 잡아 기준선에 넣지 않고 조건을 추가. | live_delete_history 11→17 — 사용자 신원(로그인·등급·이름)·역할 권한 목록 보존 확인, 검증용 계정·역할 잔재 0
18.21 | 연쇄 삭제가 지운 범위를 알린다 | 도면 삭제는 개정·승인·부품관계·Supersedure 를 함께 지우고 파일 연결까지 끊는데 응답도 감사도 도면번호 하나뿐이었다 — '개정이 몇 건이었나'를 어디에서도 알 수 없다. 단계별 rowcount 를 응답(cascade)과 감사 before 에 담는다. 문서·프로젝트 삭제도 제목·판·보안등급·고객·단계까지 남기고, after_data 로 잘못 쓰던 것을 before 로 바로잡았다. 세 곳 DELETE 에 테넌트 조건 추가(기준선 67→65). | live_b7_drawings 17/17 — 실측 cascade {supersedures:1, revisions:2} 확인. 리팩터로 게이트가 문장을 못 보게 된 것을 되돌림(f-string 테이블명 금지)
18.23 | 삭제 이력 보존 — 수식·객체 경로·Head 유형 | 매크로 삭제가 이름만 남기고 수식을 버렸다 — 수식은 계산 규칙 그 자체이고 치수·검증·구성 join 이 이 식을 근거로 돈다. 파일 삭제는 스토리지 객체까지 지우면서 어떤 경로였는지·객체를 지웠는지 기록이 없었다. Head 는 권한 임계 필드인 headType 이 빠져 있었다. 셋 다 after 로 잘못 쓰던 것을 before 로 바로잡았고, 매크로 DELETE 에 테넌트 조건 추가(기준선 65→64). | live_delete_history 17→20 — 매크로 수식(=A*2+7)·상태·버전·참조 삭제 건수 보존 확인
18.25 | 삭제 이력 보존 — 부품·창고·Templet·견적안 | 부품은 번호만 남기고 이름·규격과 함께 지운 공급자 코드 매핑 건수(조달 경로)가 없었다. 견적안은 완성품 코드만 남겼는데 슬롯 선택값이 곧 그 견적안의 내용이다(같은 코드라도 슬롯이 다르면 다른 제품). 창고·Templet 도 이름/코드만 있었다. 넷 다 after 를 before 로 바로잡고 DELETE 에 테넌트 조건 추가(기준선 64→62). | live_delete_history 20→23 — 창고 이름·유형 보존 확인
18.27 | Import 거부 사유가 DB 예외를 그대로 내보내던 문제 | 오류 응답 경로 점검 — 단가 Import 한 곳만 str(e)[:80] 로 DB 예외를 거부 리포트에 실었다. 제약명·테이블 같은 내부 구조가 나가고, 사용자는 무엇을 고쳐야 할지 알 수 없다(다른 Import 4종은 이미 사람이 읽을 사유를 쓴다). 기간중복·중복·참조없음·필수누락·형식오류로 분류하고 원문은 구조화 로그로 서버에만 남긴다. /macros/graph 의 파서 메시지는 사용자 수식에 대한 설명이라 대상 아님. | live_g3_bulk_import 8→11 — 같은 기간 재등록으로 EXCLUDE 위반을 실제 유발해 사유가 '기간 중복' 으로 나오고 constraint·SQL 키워드가 없음을 확인
18.29 | 수정 이력에 '무엇에서' 를 담는다 | 삭제와 같은 방식으로 수정(PUT/PATCH) 48곳 점검 — 감사 43곳 중 before 는 13곳뿐이었다. 매크로 저장·치수 저장은 주석이 '어떻게 바뀌었는지 남긴다'고 적어 놓고 새 값/건수만 남겼다. 정보접근 모드는 열람 통제 자체를 바꾸는 조작인데 이전 모드가 없었다. 제품코드 승인 상태도 마찬가지. 매크로는 치수 저장 경로로도 수식이 바뀌므로 두 곳을 함께 고쳐야 이력 사슬이 이어진다. | live_delete_history 23→27 — 수식 =A+1→=A+2 전후 보존, 정보접근 masked→full 이전 모드 보존

## 5. 보안 감사
영역 | 점검 항목 | 결과 | 근거/조치
응답 헤더 | HSTS·X-Content-Type-Options·X-Frame-Options·Referrer-Policy·Permissions-Policy | 조치완료(9.8) | 전무했음 → nginx snippet 추가·server_tokens off·E2E 무결·회귀게이트 12/12
응답 헤더 | Content-Security-Policy | 조치완료(9.9) | frame-ancestors/base-uri/object-src 최소 CSP(Next 무영향). script-src 전체 CSP 는 후속
CORS | 교차 출처 허용 범위 | 안전 | localhost 전용 잠김·evil origin 미반사. 앱은 Next SSR 서버측 호출이라 CORS 무관
세션 쿠키 | httpOnly·SameSite·Secure | 안전 | httpOnly+sameSite:lax+secure(NODE_ENV=production 확인)·8h 만료
시크릿 | 커밋된 자격증명/키 | 조치완료(9.95) | 추적 파일 하드코딩 시크릿 0·.env/.pem/.key/oauth 미추적. 단, 이 점검은 "커밋된 값"만 봐서 os.getenv 기본값을 놓쳤음 — 9.95 에서 EDIM_SECRET 기본값(소스 공개) 발견·차단. 이후 전 getenv 기본값 재점검, 잔여 0
SQL 인젝션 | 동적 쿼리 식별자·ORDER BY 보간 | 안전 | ORDER BY 전량 화이트리스트(DOC/PRICE/HISTORY_SORT)·식별자 전량 코드상수/allowlist·파라미터 직접보간 0건(AST 전수)
인증 | 로그인 무차별 대입 | 안전 | 속도제한(429)·5회 실패 자동잠금·MFA(TOTP)·보안 이상 관측(9.3)
테넌트 격리 | 교차 테넌트 데이터 접근 | 안전 | 정적 게이트(tenant-scope 68항목)+라이브(tenant_isolation·ai_prep 교차차단)
인가 | 승인·배포 동사·정보 마스킹 | 안전 | verb-guard 게이트·masking 전경로(8.3/8.4)·승인결과 직접쓰기 차단(8.7~8.10)
배포 | 마이그레이션 실패·헬스 | 안전 | autodeploy health-gate+자동롤백. 이번 세션 마이그레이션 전량 additive(하위호환)
인증 | 세션 토큰 서명 키 | 조치완료(9.95) | HMAC 키 기본값이 소스에 공개("edim-dev-secret")되어 ADMIN 토큰 위조 가능했고 운영도 기본 키 사용 중이었음. 운영 키 회전(openssl rand -hex 32) + 미설정 시 기동 거부(개발만 EDIM_DEV_MODE=1). .env.example·설치/관리자 문서 명문화
인증 | 비밀번호 저장 방식 | 조치완료(9.96) | 솔트·스트레칭 없는 sha256 단일 해시 → DB 유출 시 전량 복원 가능했음. PBKDF2-HMAC-SHA256 260k+계정별 솔트로 교체, 기존 해시는 로그인 시 자동 승격(일괄 재설정 불요). 유닛 21케이스·라이브 23케이스
계정 운영 | 비밀번호 분실 복구 | 조치완료(9.97) | 복구 경로 자체가 없어 DB 직접 수정 외 방법이 없었음 → 관리자 재설정(임시 12자·잠금 동시 해제·본인 계정 409·감사 PW_RESET) 신설
배포 안전 | 환경변수 기본값이 외부를 가리킴 | 조치완료(9.94) | EDIM_API_BASE 미설정 시 개발 데모 도메인으로 폴백 → 고객 데이터 외부 유출 방향. 단일 출처화 + 자기 배포 내부 기본값
감사 추적 | 쓰기 이력 기록 | 조치완료(13.8~14.4) | 업무 쓰기 208개 중 32곳이 기록 없이 데이터를 바꾸고 있었다 — 위험 순 25곳 보강(32→7), 커버리지 게이트로 증가 차단. CAD 저장은 덮어쓰기를 신규와 액션으로 구분. 잔여 7건은 배치·UI 정의이거나 자체 기록(author·created_by)이 있는 경로로 기준선에 사유 기재
알림 | 승인 요청 도달 범위 | 조치완료(13.8) | 알림 대상이 SETUP/ADMIN 뿐이라 PLATFORM 승인자가 빠졌다 — PLATFORM 포함 + ACTIVE 조건
승인 통제 | 요청자 본인 결정 | 정책 제공(11.4) | 기본 꺼짐 — 감사 요구 시 켜면 본인 결정 403, 일괄은 selfBlocked 로 별도 보고
데이터 정합 | 구성 순환 | 조치완료(10.9/11.3) | BOM 간접 순환 차단 + 계층 정합 상시 감시(수동 점검이라 아무도 돌리지 않던 것)
Export 통제 | 산출물 파일 직접 다운로드 | 조치완료(15.1) | no_download 상태에서 렌더 PDF 는 403 인데 같은 금액의 Run 산출물 PDF 를 /files/download 로 받을 수 있었다(실증) — 폴더→정보그룹 매핑으로 동일 통제 적용
가용성 | 업로드 크기 상한 | 조치완료(15.1) | Excel Import 6곳이 파일 전체를 메모리로 읽고 있었다 — 공용 헬퍼로 20MB 상한·빈 파일 거부, 초과 시 413 에 크기 병기
Export 통제 | 테넌트 오프보딩 export | 조치완료(15.4) | 금액 테이블(cst_quotation)이 Export 통제 없이 덤프됐다 — 해당 테이블만 제외하고 manifest·헤더·감사에 사유 기재(오프보딩 자체는 계약상 권리라 막지 않는다)
Export 통제 | 거래처(partner) 반출 | 조치완료(15.6~15.8) | 마스킹 9곳 대비 반출 통제 0곳이었다 — 거래처 대장은 파일 차단, 단가·부품 대장은 공급처 열 마스킹(혼합 내용은 파일 단위로 막으면 다른 그룹의 정당한 권한을 침해)

## 6. 품질·설계 결정
항목 | 상태 | 설명
html lang 로케일 | 조치완료(9.12) | en/ja/zh 사용자에게 실 로케일 선언 — 라이브 확인
색상 대비(muted 텍스트) | 조치완료(9.38) | --txt-mute #8B93A1(3.09:1, AA 미달)→#626A7A 로 어둡게 — 흰색 5.44·회색패널 4.5+ 로 WCAG AA 충족, 텍스트 계층 유지
Head Type 목록(#77) | 결정 필요 | Freeze 6종 vs 코드 SYSTEM/TENANT 2종 — 권한 임계 필드
전체 CSP script-src | 후속 | 현재 최소 CSP. script-src 는 Next 인라인 검증 후
a11y: 키보드 포커스 | 조치완료(9.39) | 버튼·링크·탭 :focus-visible 아웃라인 — WCAG 2.4.7
a11y: 접근가능 이름 | 조치완료(9.40) | Playwright 게이트 62화면 + 아이콘버튼 4건 aria-label/title — WCAG 4.1.2
a11y: 키보드 조작 | 진행(9.41) | kbdClick 헬퍼·핵심 그리드 완전지원·Head 토글 적용. 커스텀 컨트롤 후속 롤아웃 — WCAG 2.1.1