## 문서정보
EDIM 기능확인서 (FVT)
문서 버전 | v0.1 (자동 생성 — 기능정의서 v0.2 기준)
작성일 | 2026-07-07
목적 | 구축된 EDIM 시스템이 기능정의서·요구사항정의서에 맞게 구현되었는지 항목별 확인 (검수 근거)
확인 항목 | 기능 179건 · 비기능 22건
판정 기준 | P(Pass) / F(Fail — 결함번호 기재) / C(조건부 — 비고 기재) / N/A(범위 제외)
합격 기준 | 필수 기능 P 100%, F 0건 (C는 조치 계획 합의 시 허용) — 검수 협의로 확정
수행 시점 | WBS 5.4(W37~38) 준비 → 8.1(W43) 검수 ◆M4
재생성 | 기능정의서 변경 시 make_fvt_xlsx.py 재실행 (판정 기입 전까지만 — 기입 후에는 버전 고정)

## 시스템환경
구분 | 항목 | 내용
검수 환경 | URL | (운영/검수 환경 확정 후 기입 — 개발: https://edim.seekerslab.com)
검수 환경 | 서버 | (기입) — 개발 서버: Ubuntu 24.04, Docker, PostgreSQL 16, MinIO, nginx/HTTPS
검수 환경 | DB | PostgreSQL 16 — base 53테이블 + alembic 증분 (2026-07-25 현재 108테이블, /system/status 로 확인)
클라이언트 | 브라우저 | Chrome/Edge 최신 (REQ-N-017)
클라이언트 | 모바일 | Android/iOS (P5 범위)
계정 | 확인용 계정 | PLATFORM/ADMIN/SETUP/GENERAL 각 1 (권한승인정의서 매트릭스 기준)
데이터 | 확인 데이터 | 이행 데이터 또는 표준 샘플 (KDCR 3-13 코드 체계 — verify_runtime.sql 준용)
검수 근거 | 자동 검증 자산 | 라이브 스위트 115종(tests/live_all.py) · 유닛 63케이스(backend/tests, CI) · 시연 8단계(live_demo_scenario) · 성능 실측(load_baseline) — 항목별 수기 확인의 보조 근거로 첨부 가능
검수 근거 | 재현 방법 | PYTHONUTF8=1 py tests/live_all.py (전 스위트) · 개별 스위트는 tests/README.md 매핑표 참조

## 기능확인항목
No | 기능 ID | 모듈 | 기능명 | 확인 내용 | Phase | 판정 | 결함번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | SYS-001 | SYS 시스템 공통 | 로그인 | ID/PW 인증 및 토큰 발급 | P1
2 | SYS-002 | SYS 시스템 공통 | 토큰 갱신·세션 관리 | Refresh 토큰 갱신, 세션 만료 처리 | P1
3 | SYS-003 | SYS 시스템 공통 | 사용자 관리 | 사용자 등록/수정/상태 변경(ACTIVE/LOCKED/RETIRED) · 관리자 비밀번호 재설정(임시 발급·잠금 동시 해제) · 마지막 관리자 강등·비활성·삭제 차단 | P1 |  |  |  |  | 라이브 자동검증 — SYS-003: live_password_recovery 23케이스 / SYS-007: live_u18_node_copy 17케이스
4 | SYS-004 | SYS 시스템 공통 | 역할 관리 | 역할 생성 및 사용자-역할 매핑 | P1
5 | SYS-005 | SYS 시스템 공통 | 권한 부여 | Head Tab/Hierarchy/기능/Table 단위 권한 설정 | P1
6 | SYS-006 | SYS 시스템 공통 | Hierarchy Tree 조회·검색 | 제품/일반DB/설정 Tree 표시, 이름·비고·심볼 검색 | P1
7 | SYS-007 | SYS 시스템 공통 | Hierarchy 노드 편집 | 노드 생성/편집/삭제 (승인 후 반영) · 구조 복제(서브트리 복사 — 복제본 전부 DRAFT·300노드 상한 초과 시 거부) | P1 |  |  |  |  | 라이브 자동검증 — SYS-003: live_password_recovery 23케이스 / SYS-007: live_u18_node_copy 17케이스
8 | SYS-008 | SYS 시스템 공통 | Hierarchy 이동·Address 추적 | 노드 이동/개명 시 데이터 연결 유지 | P1
9 | SYS-009 | SYS 시스템 공통 | 승인 요청 | Set-up 자산 변경의 승인 요청 생성 | P1
10 | SYS-010 | SYS 시스템 공통 | 승인함 처리 | 요청 목록 검토, 승인/반려 결정 | P1
11 | SYS-011 | SYS 시스템 공통 | 승인 이력 조회 | 대상별 승인 이력 타임라인 | P2
12 | SYS-012 | SYS 시스템 공통 | 변경 이력 조회 | 테이블/대상별 Audit 로그 조회 | P2
13 | SYS-013 | SYS 시스템 공통 | 알림 | 승인·To-do·일정·이상경고 알림 목록/읽음 | P2
14 | SYS-014 | SYS 시스템 공통 | 실시간 알림 | 웹 SSE/WebSocket, 모바일 푸시 | P4
15 | SYS-015 | SYS 시스템 공통 | Main Work Frame | Head Tab + 3판넬(좌 Tree/중앙 작업/우 Templet) 공통 프레임 | P1
16 | SYS-016 | SYS 시스템 공통 | 화면 개인화 | Frame·Canvas 색상, 언어, 로고, 판넬 크기(아코디언/펼침) | P4
17 | SYS-017 | SYS 시스템 공통 | 일정·To-do 위젯 | Schedule management, To-do list, Done items, 승인요청 List | P2
18 | SYS-018 | SYS 시스템 공통 | 업무 소통 SNS | 좌측 하단 판넬 — 사용자 일반 업무·일정·업무용 SNS(Project 중심 대화) | P5
19 | SYS-019 | SYS 시스템 공통 | Head 메뉴 편집 | Head Item 추가/편집/삭제 | P2
20 | SYS-020 | SYS 시스템 공통 | Head-Templet 연결 | 각 Head Item과 Hierarchy·(좌/우/중앙) Templet 연결 설정 | P2
21 | SYS-021 | SYS 시스템 공통 | 다국어 지원 (i18n) | UI 리소스 4로케일(KO/EN/JA/ZH) 번들, 데이터 라벨 번역(sys_translation), 로케일별 날짜·숫자·통화 포맷, 사용자·테넌트 기본 locale | P2
22 | DOC-001 | DOC 문서 관리 | 문서 이력·Released Status | 문서별 Progress(Person/date/Released Status/Approver/App.Date/Version/DOC No.) 관리 · 개정 Version 자동 증가(소수부 +1, 이전 버전 이력 보존) | P3 |  |  |  |  | 라이브 자동검증 — live_doc_revision 17케이스(개정·이력 2건·상태 규칙·형식 불가 422)
23 | DOC-002 | DOC 문서 관리 | 관리 등급(보안 등급) | 문서 Management Grade(S-2 등) 설정 — 등급별 열람/출력 통제 | P3
24 | DOC-003 | DOC 문서 관리 | Document Code 채번 | 문서 코드 자동 생성 (예: EU-3-2020-450-6-21-4-SR-7) | P3
25 | DOC-004 | DOC 문서 관리 | 문서 보안 솔루션 | Authorization Settings·Security Solution 연계(워터마크·DRM·출력 통제) | P5
26 | CODE-001 | CODE RCCS 코드 관리 | 코드 그룹 등록 | Specification 그룹(KOF 등) 생성, Hierarchy 위치 지정 | P1
27 | CODE-002 | CODE RCCS 코드 관리 | 코드 자릿수 정의 | 그룹 내 Item Slot(A:Fan Model, B:Size…) 정의 | P1
28 | CODE-003 | CODE RCCS 코드 관리 | 자릿수 값 등록 | Sub Item List(350/400…, Gal./CU…) 등록 | P1
29 | CODE-004 | CODE RCCS 코드 관리 | Table 참조 값 연결 | 값이 Table 참조인 경우 tbl_data_table 연결 | P1
30 | CODE-005 | CODE RCCS 코드 관리 | 자재·일반구매품 코드 등록 | Raw Material/GPI 그룹의 Sub Code 등록 (Motor 등) | P1
31 | CODE-006 | CODE RCCS 코드 관리 | Product Code 등록 | Main Code(KDCR 3-13) 생성, 설명·Hierarchy 지정 | P1
32 | CODE-007 | CODE RCCS 코드 관리 | Product Code 자릿수 구성 | 제품 코드가 사용할 Slot과 값 출처(Sub Code) 연결 | P1
33 | CODE-008 | CODE RCCS 코드 관리 | Code Relationship 설정 | Mother-Child 관계 + 수량 + Slot 매핑 조건 등록 | P1
34 | CODE-009 | CODE RCCS 코드 관리 | Part List Running Test | Mother 조합 선택 → 조건 일치 Child 전개 검증 | P1
35 | CODE-010 | CODE RCCS 코드 관리 | BOM 전개 | 완성품 Code → Code Relationship 재귀 전개 → 전체 Part List | P1
36 | CODE-011 | CODE RCCS 코드 관리 | Arrangement Code 등록 | 표준 구성 조합(Double Deck 2 등) 등록 | P2
37 | CODE-012 | CODE RCCS 코드 관리 | Arrangement 구성 설정 | 구성 Module 배치·결합조건(Macro) 설정, DWG 연결 | P2
38 | CODE-013 | CODE RCCS 코드 관리 | 코드 승인 | 코드 자산 승인 워크플로우 (Pending→Approved) | P1
39 | CODE-014 | CODE RCCS 코드 관리 | 등록 Code Table 조회 | 그룹별 등록 코드 목록·상세·승인상태 조회 | P1
40 | CODE-015 | CODE RCCS 코드 관리 | 코드 자산 연결 | Sub/Product Code에 DWG(2D/3D)·Data Up-Load·Table 연결 관리 | P1
41 | CODE-016 | CODE RCCS 코드 관리 | 코드 Excel Import/Export | Registered Code Table의 값 목록 Excel 일괄 등록/내보내기 | P2
42 | DWG-001 | DWG 도면·PLM | 도면 등록 | 도면 기본정보(도번·유형·축척·크기) 등록 | P2
43 | DWG-002 | DWG 도면·PLM | 부품 호출·배치 | Hierarchy에서 하부 부품 도면 호출, Canvas Drag 배치 | P2
44 | DWG-003 | DWG 도면·PLM | CAD 편집 명령 | 복사/이동/반전/연장/삭제/회전, 좌표 이동, 색상·선형식 | P2
45 | DWG-004 | DWG 도면·PLM | 선택·스냅 | 1차 블록 선택, 2차 세부(끝점·중앙·모서리·중심) 선택 | P2
46 | DWG-005 | DWG 도면·PLM | 치수선·지시선 | 치수선 삽입, 지시선 자동 번호(A~N) 부여 | P2
47 | DWG-006 | DWG 도면·PLM | 치수 Macro 바인딩 | 치수마다 Macro 연결 또는 Variant 직접 입력 | P2
48 | DWG-007 | DWG 도면·PLM | 치수·부품 동기화 | 입력 치수값에 의한 Parametric Design 반영 | P2
49 | DWG-008 | DWG 도면·PLM | 설계·자료 우선순위 | Design/Data Priority 설정, 순환 참조 점검 | P2
50 | DWG-009 | DWG 도면·PLM | 부품 상호관계 설정 | Block A/B 선택, 조건1(수직·수평·중심)·조건2(접촉·좌표·각도), 관계값 Macro | P2
51 | DWG-010 | DWG 도면·PLM | 설계 검증 규칙 | 설계 조건 Macro 설정, 불일치 시 경고 문구 | P2
52 | DWG-011 | DWG 도면·PLM | 조립 순서 Set-up | 조립품 부품에 조립 순서 번호·주의사항 정리 | P2
53 | DWG-012 | DWG 도면·PLM | Block 저장·호출 | Block 단위 저장(임시저장→승인→사용), 상위 호출 시 Block 상태 | P2
54 | DWG-013 | DWG 도면·PLM | 도면 개정 관리 | Rev A/B/C 개정, 사유·내용 기록 | P2
55 | DWG-014 | DWG 도면·PLM | 도면 승인 | 작성→검토→승인→발행 단계 관리 | P2
56 | DWG-015 | DWG 도면·PLM | 도면 Import | DXF/DWG/PDF/STEP 업로드 → DrawingDocument 변환 | P2
57 | DWG-016 | DWG 도면·PLM | 도면 Export | DXF(R2010)/PDF 출력 | P2
58 | DWG-017 | DWG 도면·PLM | 부품 마스터 | 부품 등록(규격·재질·단위·단중·공급처·표준품) | P2
59 | DWG-018 | DWG 도면·PLM | 재질 마스터 | 재질 코드(SS400 등)·밀도·규격 관리 | P2
60 | DWG-019 | DWG 도면·PLM | 도면 BOM 관리 | 도면 부품 구성표(품번·수량·비고) | P2
61 | DWG-020 | DWG 도면·PLM | 첨부파일 관리 | 도면별 파일(DWG/PDF/STEP/PNG) 첨부 | P2
62 | DWG-021 | DWG 도면·PLM | Work Process 공정 데이터 | Product Code별 자재/공정/조립 정보(작업장·인원·스킬·시간·창고·최소재고) | P3
63 | DWG-022 | DWG 도면·PLM | 도면 Templet 관리 | 설정 도면 Templet(도면 Frame·비율·형식) 등록·호출 | P2
64 | DWG-023 | DWG 도면·PLM | CAD Mapping | 도면 항목과 외부 CAD 파일(2D/3D) 매핑 연결 | P3
65 | DWG-024 | DWG 도면·PLM | 설계 Simulation | 설정된 관계·검증 규칙 기반 도면 동작 시뮬레이션(우측 판넬) | P4
66 | DWG-025 | DWG 도면·PLM | 측정·특성 도구 | 치수 측정(수평/수직/정렬/각도/호길이/면적/무게), 특성 변경(색상/투명도/선굵기/레이어), 자르기(Trim), 그룹화/해제, 등각·단면 View | P2
67 | DWG-026 | DWG 도면·PLM | Referencers 역참조 조회 | 도면/부품의 Where-used — 어느 상위 도면·Arrangement에서 참조되는지 조회 | P3
68 | DWG-027 | DWG 도면·PLM | Variants·Supersedure 관리 | 도면 변형(Variants) 목록과 대체 관계(Supersedure — 신규정이 구버전 대체) 관리 | P3
69 | TBL-001 | TBL 데이터 Table | Table 정의 | Variant/Tech/Material Table 생성(열 정의·부서·Hierarchy 주소) | P1
70 | TBL-002 | TBL 데이터 Table | Table 행 편집 | 행 추가/편집/일괄 입력 (Key + A~N 값) | P1
71 | TBL-003 | TBL 데이터 Table | Excel Import | 정해진 양식의 Excel에서 Table 행 일괄 등록 | P1
72 | TBL-004 | TBL 데이터 Table | Table 범위 조회 | Macro 참조용 범위 조회 API(TableN(col,range)) | P1
73 | TBL-005 | TBL 데이터 Table | Data Up-Load | Data/File/Image 자료 등록(부서·유형·이름·설명) | P2
74 | TBL-006 | TBL 데이터 Table | Table 승인 | Table 정의·대량 변경 승인 | P1
75 | TBX-001 | TBX Toolbox | UI Designer 위젯 배치 | Widget Palette(Button/Label/Entry/Text/Canvas/Frame/Menu/Combo/Table) Drag&Drop | P4
76 | TBX-002 | TBX Toolbox | 동작 Templet 바인딩 | 위젯별 동작(저장/삭제/복사/등록/찾기)·대상 Data 연결 | P4
77 | TBX-003 | TBX Toolbox | Form 저장·버전·게시 | layout_def 저장, 버전 관리, 승인 후 게시 | P4
78 | TBX-004 | TBX Toolbox | AI UI 제안 | Application 설명 입력 → 용도/항목/필요 DB Table 정리된 UI 초안 | P4
79 | TBX-005 | TBX Toolbox | Prompt 입력 | 자연어로 계산 요구 기술 | P4
80 | TBX-006 | TBX Toolbox | Macro 수식 편집 | Excel 문법 계산식 작성(TableN/Var/PreC 참조) | P2
81 | TBX-007 | TBX Toolbox | Flowchart 편집 | 흐름도 기반 로직 편집 | P4
82 | TBX-008 | TBX Toolbox | 4-Way Sync 변환 | Prompt↔Macro↔Flowchart↔Coding 실시간 상호 변환 | P4
83 | TBX-009 | TBX Toolbox | 함수·그래프 마법사 | 함수 검색/설명/삽입, 그래프 유형 선택 마법사 | P4
84 | TBX-010 | TBX Toolbox | Data Information Call | Enterprise DB(Table/Chart/Formula) 탐색·주소 지정 | P4
85 | TBX-011 | TBX Toolbox | Macro Test Run | 조건값 입력 → 계산 실행 → 결과 확인 | P2
86 | TBX-012 | TBX Toolbox | Macro 승인·버전 | 생성/편집/삭제의 엄격한 검증·승인 절차, 버전 관리 | P2
87 | TBX-013 | TBX Toolbox | Templet 관리 | Command button/Combo/Data Table/Print/Graph Templet 등록·재사용 | P4
88 | TBX-014 | TBX Toolbox | 기능 찾기·도움말 | 자연어로 필요 기능/함수 검색(기능 찾기), User Help·Manual 연동 | P4
89 | TBX-015 | TBX Toolbox | 인터넷 검색·AI 질의 | Toolbox 내 인터넷 검색 기능, AI 질의응답(내부 자료 검색·응답) | P5
90 | CPQ-001 | CPQ CPQ 제품선정 | 제품 선정 화면 | Product Tree에서 제품 선택, Selection 시작 · 승인된 제품만 콤보 제시(미승인·부재 시 경고) | P2 |  |  |  |  | 라이브 자동검증 — live_cpq_product_pick 11케이스(콤보 채움·제품 전환·제목 반영)
91 | CPQ-002 | CPQ CPQ 제품선정 | Arrangement 구성 | 모듈 이미지 Drag 조합, 이동/삭제/분할/통합, 치수 DB 표시 | P2
92 | CPQ-003 | CPQ CPQ 제품선정 | 사양 입력 | Spec List 입력 Table(풍량·정압·온도 등) | P2
93 | CPQ-004 | CPQ CPQ 제품선정 | 고객 사양 Excel Import | 정해진 Excel 양식 Import → Selection 입력 항 자동 적용 | P3
94 | CPQ-005 | CPQ CPQ 제품선정 | 기술 데이터 화면 | Fan 선정 상세(Impeller/Motor/Casing 옵션), 성능 곡선, 기술 Table | P3
95 | CPQ-006 | CPQ CPQ 제품선정 | Document Template | 입력값(온도·습도)→Macro 계산→출력값(밀도), 그래프 표시 | P3
96 | CPQ-007 | CPQ CPQ 제품선정 | 완성품 Code 생성 | Slot 선택 조합 → Finished Goods Code 확정 | P2
97 | CPQ-008 | CPQ CPQ 제품선정 | Sub Item List 조회 | 완성품 Code 연결 하위 Code 전개 목록, Click 시 세부 정보 | P2
98 | CPQ-009 | CPQ CPQ 제품선정 | X-Code 비규격 처리 | 비표준 Option 선택 시 X-Code 표시→검토요청→R&D 신규설계→신규코드 등록→복귀 | P3
99 | CPQ-010 | CPQ CPQ 제품선정 | DWG View | 선정 제품 도면 확인, 3각법 6면·전체 View | P2
100 | CPQ-011 | CPQ CPQ 제품선정 | Selection Set-up | 선정 UI 구성 — Product Tree 가져오기, Item Image·Arrangement 정의 | P3
101 | CPQ-012 | CPQ CPQ 제품선정 | Technical·Document Set-up | 기술 Data/서류 Form 구성(입출력 항목·그래프 Templet) | P3
102 | CPQ-013 | CPQ CPQ 제품선정 | Print Set-up | 양식 배치·Data 위치·그래프·워터마크·Font·용지·머리글/바닥글·내보내기(PDF/Office) | P3
103 | CPQ-014 | CPQ CPQ 제품선정 | Selection Toolbar 구성 | 사용자 명령 버튼 Templet 제작 — Arrangement/Move/Delete/Add/Copy/DWG View, 사양 입력 Combo, 정형화 사양 호출(Excel), 도구 이미지 설정 | P3
104 | CPQ-015 | CPQ CPQ 제품선정 | Module 이미지 제작 | 제품 구성용 Module 그림 제작 도구(그림 제작 Modul) — 저장 이미지 호출·제어 | P3
105 | RUN-001 | RUN EDIM Run | Run 실행 요청 | Selection에서 BOM/DWG/PRICING/TECH/ALL 실행 | P2
106 | RUN-002 | RUN EDIM Run | BOM·Part List 생성 | Main Code 시작 Code Relationship 전개 → BOM 저장 | P2
107 | RUN-003 | RUN EDIM Run | 치수 Macro 일괄 실행 | Sub-code 조건별 Macro 계산 → 계산값 Table 생성·저장 | P2
108 | RUN-004 | RUN EDIM Run | 승인도면 생성 | CPQ Main Concept Drawing → 승인도면(CAD, 필요시 PDF) | P2
109 | RUN-005 | RUN EDIM Run | 제작도면 생성 | 각 Code 연결 도면의 Macro Run → 치수 반영 도면 추출 | P2
110 | RUN-006 | RUN EDIM Run | 기술자료 계산·생성 | Technical Data Calculation → Project Data folder 저장 | P3
111 | RUN-007 | RUN EDIM Run | 일반 서류 생성 | General Document — 각 Code 연결 서류 계산·생성 | P3
112 | RUN-008 | RUN EDIM Run | Run 상태·오류 조회 | 진행률·단계별 상태·Macro 오류/검증 경고 목록 | P2
113 | RUN-009 | RUN EDIM Run | 산출물 조회 | Project Folder(DWG/Price/Data/BOM)별 산출물 목록·다운로드 | P2
114 | RUN-010 | RUN EDIM Run | BOM Export·부분 Run | BOM 화면의 EBOM Run(BOM만)/EDIM Run(전체)/Export(Excel) 구분 실행 | P2
115 | CST-001 | CST 원가·견적 | 단가 관리 | 견적/구매이력/재고단가/견적적용 4종 단가 Table | P3
116 | CST-002 | CST 원가·견적 | 자재비 계산 | 원자재 정보(면적·무게·부피)×단가 → Material Cost | P3
117 | CST-003 | CST 원가·견적 | 제조비 계산 | Work Process 제조 정보(시간·임율·장비) → Manufacturing Cost | P3
118 | CST-004 | CST 원가·견적 | 직접비 집계 | 자재비+제조비+기타 직접비 → Direct Cost | P3
119 | CST-005 | CST 원가·견적 | PCR 작성 | Business Type별 원가 전개(조달·외주·판관비)→ EBIT | P3
120 | CST-006 | CST 원가·견적 | 견적서 생성·출력 | PCR 기반 견적서(수량·단가·조건) 생성, PDF 출력 | P3
121 | CST-007 | CST 원가·견적 | 견적 이력 관리 | 견적 상태(DRAFT/SENT/ORDERED) 및 이력 | P3
122 | ERP-001 | ERP ERP 업무 | 프로젝트 등록 | Project No 자동, 영업단계(기술제안~종료), Client·담당자·Pain Point·접수자료 | P2
123 | ERP-002 | ERP ERP 업무 | 프로세스 이벤트 관리 | 프로세스 코드별 이벤트 생성·상태 전이(TODO→진행→완료) | P5
124 | ERP-003 | ERP ERP 업무 | 부서별 업무함 | 부서·담당자별 To-do/진행/완료 목록 | P5
125 | ERP-004 | ERP ERP 업무 | 영업 프로세스 | 견적검토(PCR)→견적(QCR)→수주(OR) 흐름 처리 | P5
126 | ERP-005 | ERP ERP 업무 | 승인도서·고객승인 | AP 생성→APP 고객 승인 처리 | P5
127 | ERP-006 | ERP ERP 업무 | 제작 프로세스 | 제작의뢰(MR)→제작점검(MRR)→Part List(PL)→BOM | P5
128 | ERP-007 | ERP ERP 업무 | 자재 프로세스 | 발주요청(PR)→발주(PO)→입고(MI)→출고(MO)→수령(RM)→검사(ER) | P5
129 | ERP-008 | ERP ERP 업무 | 생산 프로세스 | 생산계획(MP)→작업지시(WR)→입고(SFI)→검사(EF)→완료(FF), Stock 생산(SPP) | P5
130 | ERP-009 | ERP ERP 업무 | 출고·납품 프로세스 | 출고요청(FDR)→고객출고(SFO)→납품(DF)→기성청구(IR) | P5
131 | ERP-010 | ERP ERP 업무 | 시운전·CS | 시운전 요청(CR)→시운전(CF), 인증서 발급 | P5
132 | ERP-011 | ERP ERP 업무 | 재무 프로세스 | 세금계산 매입/매출(II/IO), 출금/입금(PA/PI), 정산(RR/RA), 재무관리(FM) | P5
133 | ERP-012 | ERP ERP 업무 | 부적합 처리 | NCF 요청·처리, 재작업 요청(WR) | P5
134 | ERP-013 | ERP ERP 업무 | 평가 | 업체 평가(CE), Project 평가(PE) | P5
135 | ERP-014 | ERP ERP 업무 | Dashboard | 전후 공정·Project 일정·Event 상황·이상 경고(시간/자금)·손익·자금 흐름 | P5
136 | ERP-015 | ERP ERP 업무 | 회사 마스터 | 고객/공급/파트너/은행 등록, 담당자, 평가등급, 지불조건 | P2
137 | ERP-016 | ERP ERP 업무 | 사용자 정의 ERP Toolbar | ERP Toolbar 항목 사용자 편집, 권한별 표시 | P5
138 | ERP-017 | ERP ERP 업무 | 구매 조건 관리 | 공급처(국가/본사)·납기·납품조건(EXW/FOB/CIP, 설치/상차/하차)·운송(트럭/배/항공)·지불조건·화폐·물품형식(물건/서비스/인력/협력사)·최소구매수량·인증서·단위(부피/체적/면적/수량) | P5
139 | ERP-018 | ERP ERP 업무 | 제품코드 매핑 | 사용자용 코드 ↔ 공급자용 코드 매핑 관리 | P5
140 | ERP-019 | ERP ERP 업무 | 재고 관리 | 적정 재고량, 유통기한 관리 | P5
141 | ERP-020 | ERP ERP 업무 | 창고 관리 | 자재 분류(원자재/가공/구매), 물성 위험등급(액체-독극물/가스-폭발성/고체-판·파이프·개), 저장위치 계층(지역/공장/창고/Storage/Sector), 보관품질(정기점검·유통기한), 입출고 통제·기록 | P5
142 | ERP-021 | ERP ERP 업무 | 재고 단가 관리 | 재고 단가 4종 산출 — 최고/최저/평균/최근 | P5
143 | ERP-022 | ERP ERP 업무 | MRP 자재 소요 계획 | 제품 단위당 BOM 기반 자재 소요량·소요 시기 산출 | P5
144 | ERP-023 | ERP ERP 업무 | 생산 Scheduling·Capacity | 주문량·가용 자원 기반 생산 일정, 생산능력(Capacity Planning) 분석 | P5
145 | ERP-024 | ERP ERP 업무 | 작업지시 관리 | 작업 지시서(양식) 발행, 작업 단계별 진행 상황 기록·모니터링 | P5
146 | ERP-025 | ERP ERP 업무 | 공정 관리 | 공정별 데이터 실시간 수집·분석 — 작업장/기계종류/작업인원/필요스킬등급/작업시간/조립공정/전·후공정 DB | P5
147 | ERP-026 | ERP ERP 업무 | 자재흐름·물류 관리 | 물류 창고, 물류 방식 관리 | P5
148 | ERP-027 | ERP ERP 업무 | 품질 관리 | 제품 검수, 하자 관리 | P5
149 | ERP-028 | ERP ERP 업무 | 원가 DB 관리 | 자재 단가 DB, 인건비 DB, 공정비용 DB 유지 | P5
150 | ERP-029 | ERP ERP 업무 | 불량·대체자재 관리 | 불량품·폐품 처리, 자재 표준화·단순화, 대체 자재 연구·적용 | P5
151 | ERP-030 | ERP ERP 업무 | 외주 제조 관리 | 3rd party 제조업체 — 제조 의뢰, 재작업 요청, 인증서 발급 | P5
152 | DUCT-001 | DUCT 건축 설비 설계 | 건축도면 학습 | 건축도(램프·빔·소방구역·실 구획) AI 판독 — 설치 불가 지역 구분 | P5
153 | DUCT-002 | DUCT 건축 설비 설계 | 건축 도면 호출 | 층별·대공간 복수 도면 호출, 연결 Point(XYZ) 탐색 | P5
154 | DUCT-003 | DUCT 건축 설비 설계 | Duct 자재 DB | Duct 종류/손실/무게/Size별 최대길이, Pitting/Hanger/Joint/Insulation, 최대 Sizing·블록화 설계(수동변경·분할합체), 실 용도별 설계기준(풍속), 장비 기초 도면 | P5
155 | DUCT-004 | DUCT 건축 설비 설계 | 설비 설계 조건 설정 | 풍량 계산(실별 용도·환기횟수/국소 급배기/임의입력), 장비 리스트 풍량, 건축 정보(층고·보·텍스높이·마감), 용도(급기/배기/순환/국부), 입출구 Point, Diffuser 기준, 출발-종착점(장비↔실 Combo 연결), 공기 조건(GasType·온도·습도·밀도), Point별 유속(Size)/Std 기준, Duct Option(점검구·Turning) | P5
156 | DUCT-005 | DUCT 건축 설비 설계 | Duct 자동 배치 | 가장 빠른 길 찾기(유체 흐름 고려 설계), Diffuser 자동 배치(위치·수량 조정), 수동 조정(Drag·Click) | P5
157 | DUCT-006 | DUCT 건축 설비 설계 | 설비 기술자료 계산 | 압력 손실/Leak율/온도 변화/결로/하중 계산, 장비 풍량 vs 설계 풍량 비교, 냉난방·배기 자료 기반 장비 선정 | P5
158 | DUCT-007 | DUCT 건축 설비 설계 | 설비-EDIM 연결 | 설계 결과의 EDIM 연동 — 기술(BOM/Code), 제조(최소 스크랩), 자재(구매), 영업(견적) | P5
159 | AI-001 | AI AI 기능 | 도면 학습 파이프라인 | CAD 변환→추출→구조화→RAG 인덱싱 잡 관리 | P5
160 | AI-002 | AI AI 기능 | 메타데이터 추출 | 타이틀블록(도번·Rev·재질·축척)·레이어·블록 속성·BOM 규칙 분류 | P5
161 | AI-003 | AI AI 기능 | 2D 엔티티 파싱·OCR | DWG/DXF 엔티티(치수·공차·기호) 추출, 스캔 도면 OCR+도면인식 | P5
162 | AI-004 | AI AI 기능 | Macro 자동 생성 | Prompt→Macro/Flowchart/Description/Coding 생성 | P4
163 | AI-005 | AI AI 기능 | 4-Way 상호 변환 | 표현 간(Macro↔Flowchart 등) AI 변환 | P4
164 | AI-006 | AI AI 기능 | UI 자동 제안 | 설명→용도/항목/필요 DB Table→UI Form 초안 | P4
165 | AI-007 | AI AI 기능 | 사내 자료 챗봇 | 도면·기술자료·서류 RAG Q&A, ERP 연동 서류 생성 지원 | P5
166 | AI-008 | AI AI 기능 | AI 생성물 승인 게이트 | AI 생성 Macro/UI/자료의 검토·승인 절차 강제 | P4
167 | APP-001 | APP 모바일 App | QR 정보 열람 | QR 스캔→도면/서류/Project History/처리할 업무 | P5
168 | APP-002 | APP 모바일 App | 모바일 승인 | 업무 승인 처리(승인함·결재) | P5
169 | APP-003 | APP 모바일 App | Project 소통 | Project 중심 대화, History 관리 | P5
170 | APP-004 | APP 모바일 App | 자재 입출고 | 현장 자재 입출고 처리(MI/MO) | P5
171 | APP-005 | APP 모바일 App | 검수 | 자재·완성품·설치완료 검수 처리 | P5
172 | APP-006 | APP 모바일 App | 유지보수 | Client 유지보수 접수·처리 | P5
173 | APP-007 | APP 모바일 App | 공지·푸시 | 공지(알림) 수신, 푸시 알림 | P5
174 | APP-008 | APP 모바일 App | AR 뷰 | 증강현실 — 3D 모델·Digital Twin 데이터 오버레이 | P5
175 | ADM-001 | ADM 관리 콘솔 | 테넌트 관리 | 테넌트 생성·설정·상태, 요금제(SaaS) | P3
176 | ADM-002 | ADM 관리 콘솔 | 사용자·권한 관리 UI | SYS-003~005의 관리 화면 | P1
177 | ADM-003 | ADM 관리 콘솔 | 승인 관리 | 승인 요청 일괄 처리·위임(지정/해제·권한 레벨 검사·알림)·정책 규칙(요청자 본인 결정 금지) | P2 |  |  |  |  | 라이브 자동검증 — live_approval_delegate 22케이스 / live_approval_policy 18케이스
178 | ADM-004 | ADM 관리 콘솔 | AI 학습 관리 | 학습 데이터 등록, 파이프라인 실행·품질 확인 | P5
179 | ADM-005 | ADM 관리 콘솔 | 감사·사용량 | 감사 로그, API 사용량, AI 토큰 비용 조회 | P3

## 비기능확인항목
No | REQ ID | 분류 | 요구사항명 | 측정 기준·목표 | 판정 | 측정값 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | REQ-N-001 | 성능 | 산출물 생성 시간 | 1시간 이내 (표준 제품 목표 10분)
2 | REQ-N-002 | 성능 | 화면 응답 | 조회 2초·저장 3초 이내 (95%ile)
3 | REQ-N-003 | 성능 | BOM 전개 | 5,000 파트 30초 이내
4 | REQ-N-004 | 성능 | 도면 캔버스 | 5,000 엔티티 원활, 1만 초과 시 Canvas/WebGL 전환
5 | REQ-N-005 | 성능 | 동시 사용자 | 100명 (가정 — 협의)
6 | REQ-N-006 | 보안 | 전송·저장 암호화 | 필수
7 | REQ-N-007 | 보안 | 접근 통제 | 필수
8 | REQ-N-008 | 보안 | 문서 보안 | 필수 |  | 역할·레벨 + 동사(APPROVE/DEPLOY) 이중 통제 · 요청자 본인 승인 금지 정책(기본 꺼짐) · 마스킹 우회 차단 |  |  | 라이브 자동검증 — live_audit_trail 21 / live_approval_policy 18 / live_password_recovery 29
9 | REQ-N-009 | 보안 | 감사 로그 | 보관 5년 (가정)
10 | REQ-N-010 | 보안 | 계정 정책 | 필수 |  | 업무 쓰기 이력 기록 — 커버리지 게이트로 미기록 증가 차단(32→9, 잔여 9건은 배치·도형·UI 정의 저장). 승인 결정자·Run 실행자·데이터 테이블 before/after·삭제 원본 보존 |  |  | 라이브 자동검증 — live_audit_trail 21 / live_approval_policy 18 / live_password_recovery 29
11 | REQ-N-011 | 가용성 | 서비스 가용성 | 99.5% (협의) |  | 비밀번호 PBKDF2-HMAC-SHA256 260k+계정별 솔트(구형식 로그인 시 자동 승격) · 5회 실패 자동 잠금 · 관리자 재설정(잠금 동시 해제) · 마지막 관리자 보호 |  |  | 라이브 자동검증 — live_audit_trail 21 / live_approval_policy 18 / live_password_recovery 29
12 | REQ-N-012 | 가용성 | 백업·복구 | 가정 — 협의
13 | REQ-N-013 | 데이터 | 승인 게이트 | 필수
14 | REQ-N-014 | 데이터 | 무결성 검증 | 저장 시 차단
15 | REQ-N-015 | 사용성 | 다국어 (i18n) | 4개 로케일(ko/en/ja/zh) 전환 100%
16 | REQ-N-016 | 사용성 | 개인화 | 제공
17 | REQ-N-017 | 사용성 | 지원 환경 | 협의
18 | REQ-N-018 | 운영 | 배포 형태 | 필수
19 | REQ-N-019 | 운영 | 모니터링 | 필수
20 | REQ-N-020 | 운영 | 확장성 | 필수
21 | REQ-N-021 | 제약 | Macro 문법 | 법무 검토 선행
22 | REQ-N-022 | 제약 | Platform 권한 | 필수

## 결함목록
결함번호 | 관련 항목(기능 ID) | 결함 내용 | 심각도 | 발견일 | 상태 | 조치 내용 | 조치일 | 재확인
D-001 |  |  | 치명/중/경 |  | OPEN/FIXED/CLOSED |  |  | P/F

## 최종승인
최종 확인 및 승인
확인 결과 요약
기능 확인 | 총 179건 — P ( ) · F ( ) · C ( ) · N/A ( )
비기능 확인 | 총 22건 — P ( ) · F ( ) · C ( ) · N/A ( )
미결 결함 | 치명 ( ) · 중 ( ) · 경 ( )
공급자 (NOVA Solution)
확인자: (서명) 일자:
고객사
검수자: (서명) 일자:
※ 본 확인서 승인으로 검수(M4)가 완료되며, 잔여 C 항목은 합의된 조치 계획에 따른다.