## 산출물 관리대장
ID | 구분 | 단계 | 문서명 | 형식 | 기한 | 작성 주체 | SOW 근거 | 상태 | 현재 위치/비고
CT-01 | 계약 | 착수 전 | 과업지시서 최종본 (SOW) | docx | 2026-03 | 양측 합의 | 14조 (계약 별첨) | v3 초안 | reference/02_..._SOW_v3.docx — 서명·일자 미기입
CT-02 | 계약 | 착수 전 | 계약서 | docx/pdf | 2026-03 | 양측 | 14조 | 예정 | 계약 형태(M/M vs 정액) 확정 후
CT-03 | 계약 | 착수 전 | 견적서 / 비용 산정서 | xlsx | 2026-03 | SeekersLab | 별첨(계약 형태), 14조(비용 산정) | 예정 | CUPIA 예산 확인 후 — M/M 단가표 포함
CT-04 | 계약 | 착수 전 | 정보보안 서약서 (인력별) | CUPIA 양식 | 착수 전 | SeekersLab 인력 | 11조 | 예정 | CUPIA 양식 수령 필요
CT-05 | 계약 | 착수 전 | 착수 협의사항 합의 기록 (별첨 8건) | docx | 착수 회의 | 양측 | 별첨 | 예정 | 합의 내용은 착수 보고서에 반영
CT-06 | 계약 | 착수 전 | 수의계약 사유서 (세칙 제33조 1항 1호) | docx | 계약 협상 전 | SeekersLab 초안 → CUPIA 확정 | 세칙 제33조·제36조 | 초안 v0.1 | 08_계약관리/ — 실적 증빙(근거자료 5번) 보완 필요
IN-01 | 내부 | 제안 | 제안서 | pptx | 2026-03 | SeekersLab | - | 초안 v0.3 | 01_제안서/ — 라이트 컨설팅 스타일 (12슬라이드)
IN-02 | 내부 | 준비 | 요구사항 정의서(통합) | docx | 상시 갱신 | SeekersLab | - | 초안 v0.1 | 02_요구사항/ — 과제2 요건 정의서(D2-01)의 기초
IN-03 | 내부 | 준비 | 기능확인서 (FVT) | xlsx | 검수 시 | SeekersLab | 10조 인수 기준 | 초안 v0.1 | 03_기능확인서_FVT/ — 18항목
IN-04 | 내부 | 준비 | WBS / 일정계획 | xlsx | 착수 시 | SeekersLab | 5조 | 초안 v0.1 | 04_WBS/
IN-05 | 내부 | 준비 | 시스템 구성요소·기능 정의서 (과제1/2) | docx | 상시 갱신 | SeekersLab | - | 초안 v0.1 | 05_시스템구성/
IN-06 | 내부 | 계약 준비 | 계약 가이드라인 (CUPIA 계약관리 시행세칙 적용 기준) | docx | 계약 협상 전 | SeekersLab | 세칙 제3~12조·제33조 | 초안 v0.1 | 08_계약관리/ — 세칙 원문은 reference/04
RP-01 | 공통 보고 | 착수 | 착수 보고서 | pptx/docx | 2026-04 | SeekersLab | 7.3조 | 예정 | 06_보고서/ — 협의사항 합의 내용 반영
RP-02 | 공통 보고 | 중간 | 중간 보고서 | pptx/docx | 2026-07 | SeekersLab | 7.3조, 10.3조(중간 검수) | 예정 | 과제1 v1 런칭 시점
RP-03 | 공통 보고 | 종료 | 최종 보고서 | pptx/docx | 2026-12 | SeekersLab | 7.3조 | 예정 | 전체 과업 완료 시
RP-04 | 공통 보고 | 상시 | 주간 진행 보고 | docx/메일 | 매주 | SeekersLab | 7.3조, 9조 | 예정 | 06_보고서/주간월간/
RP-05 | 공통 보고 | 상시 | 월간 진행 보고 + 정기 회의 | docx | 매월 | SeekersLab | 7.3조, 9조(월 1회 회의) | 예정 | 06_보고서/주간월간/
RP-06 | 공통 보고 | 상시 | 회의록·협의 기록 | docx | 회의 시 | 양측 | 14조(협의 서면 기록) | 예정 | 07_회의록/
RP-07 | 공통 보고 | 상시 | 변경 관리 문서 | docx | 변경 발생 시 | 양측 | 14조(변경 관리 절차) | 예정 | 07_회의록/
RP-08 | 공통 | 종료 | 소스코드 일체 인도 | Git | 2026-12 | SeekersLab | 7.3조, 9조 | 예정 | Git 저장소
RP-09 | 공통 | 종료 | 데이터 삭제 확인서 | docx | 계약 종료 시 | SeekersLab | 11조 | 예정 | 제공 데이터 삭제 서면 확인
D1-01 | 과제1 | 진단(4월) | 서비스 수준 진단 보고서 | docx | 2026-04 | SeekersLab | 4.1.1조 | 예정 | OCR 인식률·vLLM 정확도·Latency/Throughput 측정
D1-02 | 과제1 | 진단(4월) | 상품화 요건 정의서 (최소/목표 사양) | docx | 2026-04 | SeekersLab | 4.1.1조 | 예정 | FVT 정량 기준의 원천
D1-03 | 과제1 | 프롬프트(4~5월) | 프롬프트 개선 보고서 (전후 비교) | docx | 2026-05 | SeekersLab | 4.1.2조 | 예정
D1-04 | 과제1 | 프롬프트(4~5월) | 프롬프트 가이드라인 | docx | 2026-05 | SeekersLab | 4.1.2조 | 예정 | 버전 관리 체계 포함
D1-05 | 과제1 | 최적화(5~6월) | 성능 최적화 보고서 | docx | 2026-06 | SeekersLab | 4.1.3조 | 예정 | 병목 분석·최적화 결과·사양 달성 현황
D1-06 | 과제1 | 패키징(6월) | 배포 패키지 (컨테이너 이미지·스크립트) | 산출물 | 2026-06 | SeekersLab | 4.1.4조 | 예정 | Helm Chart 또는 Docker Compose
D1-07 | 과제1 | 패키징(6월) | API 문서 (OpenAPI/Swagger) | yaml/html | 2026-06 | SeekersLab | 4.1.4조 | 예정
D1-08 | 과제1 | 패키징(6월) | 운영 매뉴얼 | docx | 2026-06 | SeekersLab | 4.1.4조 | 예정 | 설치·설정·모니터링·장애 대응
D1-09 | 과제1 | v1 런칭(7월) | v1 릴리즈 노트 | docx | 2026-07 | SeekersLab | 4.1.5조 | 예정
D1-10 | 과제1 | v1 런칭(7월) | 테스트 결과 보고서 | docx/xlsx | 2026-07 | SeekersLab | 4.1.5조 | 예정 | 기능·성능·부하 테스트
D1-11 | 과제1 | v1 런칭(7월) | 최소/목표 사양 달성 보고서 | docx | 2026-07 | SeekersLab | 4.1.5조 | 예정 | 인수 기준 입증 문서
D2-01 | 과제2 | 요건(4~5월) | 요건 정의서 (기능/비기능/데이터) | docx | 2026-05 | SeekersLab | 4.2.1조 | 예정 | IN-02 초안 기반 확장
D2-02 | 과제2 | 설계(5월) | 시스템 설계서 (아키텍처) | docx | 2026-05 | SeekersLab | 4.2.2조 | 예정
D2-03 | 과제2 | 설계(5월) | 데이터 파이프라인 설계서 | docx | 2026-05 | SeekersLab | 4.2.2조 | 예정 | ETL/Streaming/Feature Store
D2-04 | 과제2 | 설계(5월) | 인터페이스 정의서 | docx/xlsx | 2026-05 | SeekersLab | 4.2.2조 | 예정 | REST API/Event Bus/Webhook
D2-05 | 과제2 | 개발(6~8월) | 개발 모듈 + 단위 테스트 결과 | 소스+docx | 2026-08 | SeekersLab | 4.2.3조 | 예정 | 예측·동적임계치·RCA·LLM·대응추천
D2-06 | 과제2 | 모듈화(8~9월) | 알림 모듈 (독립 배포 패키지) | 산출물 | 2026-09 | SeekersLab | 4.2.4조 | 예정 | 표준 인터페이스 명세 포함
D2-07 | 과제2 | 테스트(9~10월) | 통합 테스트 결과 보고서 | docx/xlsx | 2026-10 | SeekersLab | 4.2.5조, 10.3조(중간 검수) | 예정 | EWACS 연동·성능
D2-08 | 과제2 | 안정화(11~12월) | 운영 가이드 | docx | 2026-12 | SeekersLab | 4.2.6조 | 예정
D2-09 | 과제2 | 안정화(11~12월) | 교육 자료 | pptx | 2026-12 | SeekersLab | 4.2.6조 | 예정 | 운영자 교육
D2-10 | 과제2 | 안정화(11~12월) | 인수인계 문서 | docx | 2026-12 | SeekersLab | 4.2.6조 | 예정
CU-01 | CUPIA 제공 | 착수 전 | 익명화 데이터 (신고서 샘플 등) | - | 착수 시 | CUPIA | 8조 | 수령 예정 | 범위·익명화 수준 협의 필요
CU-02 | CUPIA 제공 | 착수 전 | OCR+vLLM 시스템 코드·프롬프트·모델 정보 | - | 착수 시 | CUPIA | 8조 | 수령 예정 | 공유 범위 협의 필요
CU-03 | CUPIA 제공 | 착수 전 | EWACS 현행 시스템 문서·접근 권한 | - | 착수 시 | CUPIA | 8조 | 수령 예정 | 담당자 지정 포함
CU-04 | CUPIA 제공 | 착수 전 | 개발/테스트 인프라 (GPU 포함) | - | 착수 시 | CUPIA | 8조 | 협의 예정 | 클라우드 사용 협의 가능

## 범례·검수 일정
상태 범례
초안 작성됨 (v0.1 등)
예정 (SOW 요구)
계약·발주처 관련
검수 일정 (SOW 10조)
단계별 검수: 산출물 완성 → 검수 요청 → 10영업일 내 검수 → 보완 시 5영업일 내 재요청
중간 검수 1: 2026-07 (과제1 v1 런칭)
중간 검수 2: 2026-10 (과제2 통합 테스트 완료)
최종 검수: 2026-12 → 이후 하자보수 12개월