## Deployment Schedule
Seekurity SIEM 구축 일정표
프로젝트: KOVAN SIEM 구축 ¦ 시작일: 2026-01-13 ¦ 작성일: 2026-01-13
No. | Phase | Task | 담당자 | 우선순위 | 예상 기간 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Status | 이슈/비고 | 산출물
1 | 1. 준비 단계 | 프로젝트 킥오프 미팅 | PM | 중간 |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0% | 대기
2 |  | 프로젝트 범위 확정 | PM | 중간 |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0% | 대기
3 |  | 현행 시스템 분석 | Engineer | 중간 |  | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0% | 대기
4 |  | Log Source 목록 확정 | Engineer | 중간 |  | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 0% | 대기
5 |  | 네트워크 구성도 확보 | 고객사 | 중간 |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 0% | 대기
6 |  | 방화벽 정책 요청 | 고객사 | 중간 |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 0% | 대기
7 |  | 서버 자원 할당 | 고객사 | 중간 |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 0% | 대기
8 | 2. 설계 단계 | SIEM Architecture 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 0% | 대기
9 |  | Log 수집 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 0% | 대기
10 |  | Parser 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 0% | 대기
11 |  | Use Case 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 0% | 대기
12 |  | Dashboard 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 0% | 대기
13 |  | Alert Rule 설계 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 0% | 대기
14 |  | 설계 검토 및 승인 | PM | 중간 |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 0% | 대기
15 | 3. 구축 단계 | Seekurity SIEM 설치 | Engineer | 중간 |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 0% | 대기
16 |  | Collector 구성 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 0% | 대기
17 |  | Network Security 연동 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 0% | 대기
18 |  | Endpoint Security 연동 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 0% | 대기
19 |  | Data & Application 연동 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 0% | 대기
20 |  | Parser 개발 및 적용 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 0% | 대기
21 |  | Use Case 구현 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 0% | 대기
22 |  | Dashboard 구성 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 0% | 대기
23 |  | Alert Rule 설정 | Engineer | 중간 |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 0% | 대기
24 | 4. 테스트 단계 | Log 수집 검증 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 0% | 대기
25 |  | Parser 검증 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 0% | 대기
26 |  | Use Case 테스트 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 0% | 대기
27 |  | Alert 발생 테스트 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 0% | 대기
28 |  | 성능 테스트 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 0% | 대기
29 |  | 사용자 교육 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 0% | 대기
30 |  | 기능 확인 (FVT) | 고객사 | 중간 |  | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 0% | 대기
31 | 5. 안정화 단계 | 운영 모니터링 | Engineer | 중간 |  | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 0% | 대기
32 |  | 이슈 대응 및 튜닝 | Engineer | 중간 |  | 2026-05-02 | 2026-05-11 | 0% | 대기
33 |  | 운영 문서 작성 | Engineer | 중간 |  | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 0% | 대기
34 |  | 운영 인계 | Engineer | 중간 |  | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 0% | 대기
35 |  | 프로젝트 종료 보고 | PM | 중간 |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0% | 대기

## Summary
프로젝트 현황 요약
Phase | Task 수 | 예상 기간 | Status
1. 준비 단계 |  |  | 대기
2. 설계 단계 |  |  | 대기
3. 구축 단계 |  |  | 대기
4. 테스트 단계 |  |  | 대기
5. 안정화 단계 |  |  | 대기
Total
Status Legend
대기
진행중
완료
지연

## Milestones
주요 Milestone
No. | Milestone | 예정일 | 완료일 | Status
1 | 프로젝트 킥오프 |  |  | 대기
2 | 설계 완료 및 승인 |  |  | 대기
3 | SIEM 설치 완료 |  |  | 대기
4 | Log Source 연동 완료 |  |  | 대기
5 | 테스트 완료 (FVT) |  |  | 대기
6 | 안정화 완료 |  |  | 대기
7 | 프로젝트 종료 |  |  | 대기

## Resources
투입 인력 현황
No. | Role | 담당자명 | 소속 | 연락처 | 비고
1 | PM |  |  |  | 프로젝트 관리
2 | SIEM Engineer |  |  |  | SIEM 구축
3 | SIEM Engineer |  |  |  | Log 연동
4 | 네트워크 담당자 |  |  |  | 방화벽/VPN 설정
5 | 보안 담당자 |  |  |  | 정책 검토
6 | 시스템 담당자 |  |  |  | 서버 관리