## 0.Cover
0.Cover Page
구분 | 내용
Project Name | Seekurity SIEM 구축 프로젝트
Document Type | 작업 명세서 (Statement of Work)
Version | v1.0
Date | 2026-01-13
Company (Customer) | KOVAN
Company (Partner) | 브로드밴드시큐리티
Status | -

## SOW(요약)
SOW(요약)
구분 | 항목 | 세부 내용(Scope & Details) | 비고
1. 프로젝트 개요 | 프로젝트명 | SIEM 구축 및 보안 관제 고도화 프로젝트
| 수행 기간 | 착수일로부터 4주 (안정화 기간 포함) | 상세 일정 시트 참조
2. 작업 범위 | 인프라 구축 | SIEM 서버(S/W) 설치 및 클러스터링 구성
| 로그 연동 | 방화벽, IPS, 서버(Win/Linux) 등 주요 자산 로그 연동 | 자산 목록 시트 참조
| 탐지 시나리오 | 핵심 탐지 시나리오 10종 개발 및 오탐 최적화(Tuning) | 탐지 룰 시트 참조
| 시각화/보고서 | 통합 관제 대시보드 및 일/주/월간 보고서 자동화
3. 산출물 | 기획/설계 | 프로젝트 수행 계획서, 로그 연동 설계서
| 기술 문서 | 탐지 시나리오 정의서, 운영/관리 매뉴얼
| 최종 | 최종 완료 보고회 자료, 프로젝트 종료 보고서 | 산출물 시트 참조
4. R&R | 수행사(Seekers) | 솔루션 설치, 파싱 규칙 생성, 탐지 룰 개발, 기술 교육
| 발주사(고객) | 로그 수집 권한 부여, 네트워크 정책 오픈, 인프라 환경 제공 | R&R 시트 참조
5. 특약 사항 | 유지보수 | 무상 유지보수 기간 및 범위는 [별첨 5]에 의거함 | 유지보수 시트 참조

## 1.일정표(Schedule)
1.일정표(Schedule)
단계 | Task | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 비고
분석/설계 | 현황 분석 및 요구사항 정의 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | PL | 인터뷰 진행
| 로그 연동 아키텍처 설계 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | PL | 설계서 작성
구축(Deployment) | H/W 랙 마운트 및 케이블링 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 엔지니어 | IDC 방문
| OS 설치 및 보안 설정(Hardening) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 엔지니어 | Rocky Linux
| SIEM 엔진 설치 (Wazuh/OpenSearch) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 엔지니어 | Cluster 구성
| 수집기(Forwarder) 구성 | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 엔지니어 | LB/Failover
연동(Integration) | 네트워크 방화벽 정책 신청/확인 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 고객/엔지니어 | 통신 테스트
| 서버 에이전트 배포 (Windows/Linux) | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 엔지니어 | 자동 배포 스크립트
| 네트워크 장비 Syslog 연동 (FW/IPS) | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 엔지니어 | 표준 포트(514)
| 로그 파싱 및 정규화(Normalization) | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 개발자 | 필드 매핑
설정(Configuration) | 대시보드 및 보고서 커스터마이징 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 개발자 | 요구사항 반영
| 탐지 룰 설정 및 오탐 튜닝 | 2026-02-11 | 2026-02-19 | 보안관제역 | 시나리오 적용
안정화 | 통합 테스트 및 사용자 교육 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | PM | 운영 이관
종료 | 최종 보고 및 산출물 이관 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | PM | 프로젝트 종료

## 2.자산목록(Asset)
2.자산목록(Asset)
연번 | 호스트명 | IP 주소 | 자산 유형 | Log Source | OS/Model | 로그 수집 방식 | 비고
1 | 조사 후 기재
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 2.탐지시나리오(Rule)
2.탐지시나리오(Rule)
No | 분류(Category) | 탐지 시나리오명 | 위험도 | 로그 소스 | 탐지 로직(Logic/Threshold) | MITRE ATT&CK | 검증 방법(Validation) | 대응 방안
1 | Access | Brute Force Attack (Successful) | High | Server(Win/Linux) | 동일 계정으로 1분 내 5회 실패 후 1회 성공 | T1110 | Hydra 또는 스크립트 이용 로그인 시도 | 계정 비활성화 및 접근 IP 차단
2 | Malware | Malware Detected on Endpoint | Critical | EDR/AV | 악성코드 탐지 이벤트 발생 | T1204 | EICAR 테스트 파일 실행 | 파일 격리, 침해 장비 포렌식
3 | Web Attack | SQL Injection Attempt | High | WAF/WebServer | SQL 인젝션 패턴 탐지 (UNION, SELECT 등) | T1190 | SQLMap 도구 이용 테스트 | 공격 IP 차단 및 웹 취약점 점검
4 | Network | Lateral Movement Detection | High | Firewall/IDS | 내부 → 내부 비정상 포트 스캔 (10+ ports) | T1021 | Nmap 내부 스캔 시뮬레이션 | 이상 탐지 장비 네트워크 격리
5 | Execution | Suspicious Command Execution | Medium | Server(Win/Linux) | PowerShell -enc 또는 bash -c 등 인코딩 명령 실행 | T1059 | 인코딩된 명령어 실행 테스트 | 명령어 실행 이력 조사
6 | Exfiltration | Large Data Transfer | High | Firewall/Proxy | 단일 세션 100MB 이상 외부 전송 | T1048 | 대용량 파일 외부 업로드 테스트 | 통신 세션 강제 종료 및 데이터 확인
7 | C2 | C2 Beaconing Activity | Critical | Firewall/DNS | 동일 외부 IP/도메인 주기적 연결 (5분 간격 10회+) | T1071 | Cobalt Strike 시뮬레이션 | 장비 네트워크 즉시 차단
8 | Access | Off-hours Login | Medium | Server/AD | 업무 외 시간(22시~06시) 로그인 성공 | T1078 | 야간 시간대 로그인 테스트 | 로그인 사용자 확인 및 소명 요청
9 | Web Attack | Web Shell Upload Attempt | Critical | WAF/WebServer | PHP/JSP/ASP 확장자 파일 업로드 시도 | T1505.003 | 웹쉘 파일 업로드 테스트 | 웹 서비스 필터링 설정 강화
10 | DoS | DDoS Attack Indication | High | Firewall/IPS | 동일 소스에서 1분간 1000+ 연결 시도 | T1498 | 트래픽 생성기로 부하 테스트 | DDoS 방어 장비 임계치 확인

## 3.산출물(Docs)
3.산출물(Docs)
단계 | 산출물명 | 제출 형식 | 제출 시기 | 비고
착수 | 프로젝트 수행 계획서 | PPT/PDF | 착수 후 1주 이내
분석 | 요구사항 정의서 | XLSX/HWP | 분석 단계 완료 시
설계 | 로그 연동 설계서 | XLSX | 설계 단계 완료 시 | 포트 및 파싱 내역
구축 | 설치 완료 보고서 | DOCX | 설치 완료 시 | 스크린샷 포함
구축 | 탐지 시나리오 정의서 | XLSX | 튜닝 완료 시 | 임계치 설정 근거
완료 | 운영자 매뉴얼 | PDF | 프로젝트 종료 시
완료 | 완료 보고서 | PPT/PDF | 프로젝트 종료 시

## 4.인력(R&R)
4.인력(R&R)
소속 | 성명 | 직급 | 역할 | 이메일 | 연락처
브로드밴드시큐리티 |  | PM | 프로젝트 총괄/진척 관리
씨커스 |  | PL | 아키텍처 설계/기술 리딩
씨커스 |  | 엔지니어 | 솔루션 구축/로그 연동
고객사 (발주) |  | 팀장 | 프로젝트 의사결정
고객사 (발주) |  | 담당자 | 현업 요구사항 조율/지원

## 별첨5.유지보수
별첨5.유지보수
구분 | 항목 | 내용 | SLA 수준 / 주기
기본 사항 | 대상 품목 | SIEM Appliance 및 수집 Agent S/W | -
| 기간 | 검수 완료일로부터 12개월 | 365일 지원
기술 지원 | 장애 지원 | 서비스 중단 시 긴급 복구 지원 | 접수 후 12시간 내 도착, 24시간 내 복구
| 정기 점검 | 시스템 상태 점검 및 리포트 제공 | 월 1회 방문 점검
| 패치 지원 | 보안 패치 및 마이너 업그레이드 | 분기 1회 또는 긴급 시
운영 지원 | 룰 튜닝 | 신규 패턴 업데이트 및 오탐 예외 처리 | 요청 시 (연 3건 이내)