## Slide 1
수행 제안서
CUPIA AI 연구 과제 2026
e-PASS AI 모델 상품화 · EWACS 복합 AI Agent 구축
제출
(주)씨커스 Seekers Inc.
수신
전자통관국제협력재단(CUPIA) AI연구개발본부
근거 문서
CUPIA-AI-2026-SOW-001 (과업지시서 v3)
작성
2026. 7 · 초안 v0.3
본 문서는 협의용 초안으로 계약 확정 전 내용이 변경될 수 있습니다.

## Slide 2
01
사업 개요
과업 구성 및 수행 규모
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
01
과업명
CUPIA AI 연구 과제 2026
과업 성격
연구 과제 (공동 연구)
과업 기간
2026년 4월 ~ 12월 (9개월)
총 투입규모
31 M/M
발주기관
전자통관국제협력재단(CUPIA) AI연구개발본부
수행업체
(주)씨커스
과제 1
e-PASS AI 모델 상품화
2026. 4 ~ 7월 · 9 M/M
OCR과 vLLM을 결합한 신고서 검증 시스템의 기술 검증, 프롬프트 개선, 성능 최적화, 배포 패키징을 수행하여 해외 세관 e-PASS에 배포 가능한 v1을 완성
● v1 런칭 — 2026년 7월
과제 2
EWACS 복합 AI Agent 구축
2026. 4 ~ 12월 · 22 M/M
고정 임계치 룰 엔진 기반의 업무 모니터링 시스템을 동적 임계치 학습, 예측 알림, 자동 원인 분석, LLM 보고서 생성 기능을 갖춘 AI Agent 체계로 전환
● 운영 전환 — 2026년 12월
※ 계약 형태(M/M 기반 또는 모듈별 정액)는 CUPIA 예산 확인 후 확정하며, 과제 1 안정화 기간(8~12월)의 유지보수는 별도 협의합니다.

## Slide 3
02
사업 이해
현행 시스템 진단과 과업의 필요성
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
02
e-PASS AI — PoC 완료 단계
— 검증 완료 앙상블 OCR, 좌표 임베딩, vLLM 조합으로 신고서와 상업서류의 교차검증 가능성을 확인 (차대번호 추출 10/10 성공)
— 보완 필요 성능 사양 기준 미정의, 프롬프트 버전 관리 부재, 배포 자동화 부재
— PoC 확인 사항 vLLM 처리 능력이 속도와 정확도를 좌우하므로 서빙 최적화가 상용화의 핵심 과제
EWACS — 룰 엔진 운영의 한계
— 고정 임계치 시간대, 요일, 계절에 따른 업무량 변동을 반영하지 못해 오탐과 미탐이 발생
— 사후 대응 임계치 초과 후에 통보되어 병목 발생 후 담당자가 수동으로 원인을 분석
— 전환 방향 데이터 파이프라인 기반의 예측, 진단, 보고, 추천 기능을 갖춘 AI Agent 구축
RAG Codex v2.0 측정 지표 (2025. 11 기준)
87%
OCR 신뢰도 (앙상블 적용)
92%
텍스트 복구율
15초
5페이지 문서 처리 시간
100%
온프레미스 · 폐쇄망 운영

## Slide 4
03
과제 1 추진 방안
e-PASS AI 모델 상품화 — 2026년 4월 착수, 7월 v1 런칭
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
03
01
4월
서비스 수준 진단
OCR 인식률, vLLM 정확도, 지연·처리량을 실측하고 최소/목표 사양을 정의
산출물
진단 보고서 · 사양 정의서
02
4~5월
프롬프트 개선
Hallucination 억제, 신고서 유형별 프롬프트 설계, 버전 관리 체계 수립
산출물
개선 보고서 · 가이드라인
03
5~6월
성능 최적화
배치 추론, 양자화 검토, Continuous Batching, 멀티 GPU 구성
산출물
성능 최적화 보고서
04
6월
시스템 패키징
REST API 서비스화, Docker/K8s 배포 자동화, 운영 문서 작성
산출물
배포 패키지 · 운영 매뉴얼
05
7월
v1 런칭
통합·부하 테스트와 파일럿 실데이터 검증을 거쳐 릴리즈
산출물
v1 릴리즈 · 사양 달성 보고서
인수 기준 (과업지시서 10.2항)
최소 사양 충족을 검증 데이터로 입증 · 프롬프트 개선 전후 비교 문서화 · API 정상 동작 및 Docker/K8s 배포 가능 상태 · 운영 문서, API 명세, 프롬프트 가이드라인 완비

## Slide 5
04
과제 1 기술 구성
검증 대상 시스템(RAG Codex)의 계층 구조와 본 과업의 개선 지점
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
04
UI Layer
OpenWebUI · Customs Viewer
운영 콘솔, 검증 결과 조회
API Gateway
FastAPI Gateway · RAG Proxy
전자통관시스템과 REST/JSON 연계
AI Core
vLLM(GPT-OSS-120B) · Tesseract · PaddleOCR / PP-Structure
앙상블 OCR, 좌표 임베딩, 추론
Data Layer
PostgreSQL · pgvector
Two-Track RAG 하이브리드 검색
본 과업의 개선 지점
— 서빙 배치 추론, KV Cache, Continuous Batching, 멀티 GPU
— 정확도 유형별 프롬프트, Few-shot/CoT 비교, 버전 관리
— 배포 Helm/Compose 자동화, GPU 노드 명세
— 운영 모니터링, 장애 대응, OpenAPI 명세
운영 환경 제약
폐쇄망 온프레미스로 외부 API 호출이 불가하며 GPU는 H200/RTX 5090 기준입니다. 처리량은 vLLM 병렬 처리 능력이 상한이므로, 실시간 선별은 신고건수가 적은 국가에 적용하고 주력은 사후검증 단계로 설정합니다.

## Slide 6
05
과제 2 추진 방안
EWACS 모니터링 체계의 기능별 전환 내용
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
05
영역
현재 — 룰 기반
전환 후 — AI Agent
임계치
고정 임계치, 초과 시 단순 알림
→
시간대·요일·계절 패턴을 학습하는 동적 임계치
알림
초과 후 사후 통보
→
추세 예측에 따른 사전 경고
원인 분석
담당자 수동 확인
→
병목 업무 자동 진단
보고서
템플릿 기반 수동 작성
→
LLM 자연어 요약 보고서 자동 생성
대응
수동 판단 및 조치
→
인력 재배치, 업무 분배 추천
수행 단계
요건 설계
4~5월
아키텍처 설계
5월
모듈 개발
6~8월
알림 모듈화
8~9월
통합 테스트
9~10월
안정화·운영 전환
11~12월

## Slide 7
06
과제 2 시스템 아키텍처
데이터 수집부터 출력 채널까지 5개 계층 구성
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
06
데이터 소스
EWACS DB
Customs Data
Work Metrics
HR / Schedule
External API
→
Data Pipeline
ETL
Streaming
Feature Store
→
AI Agent Core
Prediction Engine
Dynamic Threshold
Root Cause Analysis
LLM Insight Engine
→
실행 계층
Alert Module (독립 박스화)
Response Recommendation
Agent Orchestrator
→
연동·출력
REST API · Event Bus · Webhook
Dashboard / Alert
Insight Report
Admin Console
알림 모듈 표준화 임계치·예측 알림 모듈은 독립 배포 가능한 형태로 패키징하고 인터페이스를 표준화하여 CUPIA의 타 시스템에서 재사용할 수 있도록 합니다 (8~9월).

## Slide 8
07
추진 일정
2026년 4월 ~ 12월 · 중간 검수 7월, 10월 · 최종 검수 12월
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
07
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
과제 1
서비스 수준 진단
프롬프트 개선
성능 최적화
시스템 패키징
v1 런칭
과제 2
요건·아키텍처 설계
모듈 개발
알림 모듈화
통합 테스트
안정화·운영 전환
보고 체계 주간 진행 보고, 월 1회 정기 회의 · 착수 보고 4월, 중간 보고 7월, 최종 보고 12월 · 최종 검수 후 하자보수 12개월

## Slide 9
08
투입 인력
총 31 M/M · 인력 변경 시 사전 협의 후 동등 이상 자격으로 교체
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
08
과제 1 (9 M/M)
역할
등급
투입 기간
M/M
AI 엔지니어
특급
4~7월 (4개월)
4
백엔드 개발
고급
5~7월 (3개월)
3
PM / QA
고급
6~7월 (2개월)
2
합계
9
과제 2 (22 M/M)
역할
등급
투입 기간
M/M
AI 엔지니어
특급
4~10월 (7개월)
7
백엔드 개발
고급
5~10월 (6개월)
6
프론트엔드
중급
7~10월 (4개월)
4
PM / QA
고급
9~11월 (3개월)
3
안정화 지원
고급
11~12월 (2개월)
2
합계
22

## Slide 10
09
산출물 및 검수
단계별 산출물 제출 후 10영업일 이내 검수, 보완 시 5영업일 이내 재검수
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
09
과제 1 산출물
— 진단 보고서, 상품화 요건 정의서 (최소/목표 사양)
— 프롬프트 개선 보고서 (전후 비교), 프롬프트 가이드라인
— 성능 최적화 보고서 (병목 분석, 사양 달성 현황)
— 배포 패키지, API 문서, 운영 매뉴얼
— v1 릴리즈 노트, 테스트 결과, 사양 달성 보고서
과제 2 산출물
— 요건 정의서, 시스템 설계서, 파이프라인·인터페이스 정의서
— 개발 모듈 (소스코드, 단위 테스트 결과)
— 알림 모듈 (독립 배포 패키지, 표준 인터페이스)
— 통합 테스트 결과 보고서
— 운영 가이드, 교육 자료, 인수인계 문서
검수 절차 (과업지시서 10항)
산출물 제출
→
검수 요청
→
발주자 검수 (10영업일)
→
보완 시 재검수 (5영업일)
→
인수 확정
공통 산출물 착수·중간·최종 보고서, 주간/월간 진행 보고, 소스코드 일체 (Git)
지식재산권 산출물의 지식재산권은 공동 소유하며 범위는 별도 협의합니다. 수행사 기존 기술은 수행사에 귀속되며, 산출물에 포함 시 발주자에게 사용 라이선스를 부여합니다.

## Slide 11
10
착수 전 협의 사항
과업지시서 별첨 — 착수 회의에서 합의 후 착수 보고서에 반영
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · (주)씨커스
10
01
과제 성격
공통
연구 과제와 개발 과제 중 산출물 수준과 완성도 기준 결정
02
계약 형태
공통
M/M 기반 또는 모듈별 정액 — CUPIA 예산 확인 후 확정
03
착수 시점
공통
4월 착수 가능 여부와 계약 일정 확인
04
데이터 접근
과제 1·2
신고서 샘플과 학습/검증 데이터의 제공 범위, 익명화 수준
05
GPU 인프라
과제 1
vLLM 서빙용 개발/테스트/운영 GPU 확보 방안
06
시스템 정보
과제 1
OCR+vLLM 코드, 프롬프트, 모델 정보의 공유 범위
07
EWACS 현황
과제 2
현행 시스템 문서 공유, 접근 권한, 담당자 지정
08
유지보수
과제 1
과제 1 안정화 기간(8~12월)의 지원 방식과 비용

## Slide 12
감사합니다
(주)씨커스 Seekers Inc.
CUPIA AI 연구 과제 2026 수행 제안서 · 초안 v0.3 · 2026. 7
본 문서는 협의용 초안으로 계약 확정 전 내용이 변경될 수 있습니다.