AI 공동연구 과제

CUPIA AI 연구 과제 2026

e-PASS AI 모델 상품화 및 EWACS 복합 AI Agent 구축

| 과 업 명 | CUPIA AI 연구 과제 (e-PASS AI 상품화 + EWACS AI Agent 구축) |
| --- | --- |
| 발 주 자 | 전자통관국제협력재단 (CUPIA) |
| 발주부서 | AI연구개발본부 |
| 작 성 일 | 2026년 월 일 |
| 문서번호 | CUPIA-AI-2026-SOW-001 |

전자통관국제협력재단 (CUPIA)

문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026. . |  | 초안 작성 |

목 차

1. 과업 개요

2. 과업 목적 및 배경

2.1 과업 배경

2.2 과업 목적

3. 과업 범위

4. 과업 내용

4.1 과제 1: e-PASS AI 모델 상품화 (OCR+vLLM 신고서 검증 시스템)

4.2 과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축

4.3 AI Agent 전환 범위 (Before → After)

5. 추진 일정

6. 투입 인력

7. 산출물

8. 발주자 제공 사항

9. 수행업체 의무 사항

10. 검수 및 인수 기준

11. 보안 및 비밀유지

12. 지적재산권

13. 하자보수 및 유지보수

14. 기타 사항

[별첨] 과업 수행 관련 협의 사항

1. 과업 개요

| 과업명 | CUPIA AI 연구 과제 2026 (e-PASS AI 모델 상품화 및 EWACS 복합 AI Agent 구축) |
| --- | --- |
| 과업 성격 | 연구 과제 (공동 연구) |
| 과업 기간 | 2026년 4월 ~ 2026년 12월 (총 9개월) |
| 과업 구성 | 과제 1: e-PASS AI 모델 상품화 — OCR+vLLM 신고서 검증 시스템 검증 및 고도화 (4~7월, 9 M/M) 과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축 — 룰 기반 → AI Agent 전환 (4~12월, 22 M/M) |
| 총 투입규모 | 31 M/M (Man/Month) |
| 수행업체 | (주)씨커스 (씨커스) |
| 발주기관 | 전자통관국제협력재단 (CUPIA) AI연구개발본부 |

2. 과업 목적 및 배경

2.1 과업 배경

CUPIA는 전자통관시스템(UNI-PASS, e-PASS)의 해외 수출을 전담하는 기관으로, 통관 업무에 AI 기술을 접목하여 위험 선별의 정확도를 높이고 운영 효율을 극대화하고자 한다.

이러한 방향의 일환으로, OCR과 vLLM(Vision Large Language Model)을 조합한 신고서 검증 시스템의 도입을 추진하고 있다. 본 기술은 아직 실 통관 업무에 적용되지 않은 단계로, 상용 서비스에 적용하기 위해서는 전문가 관점에서의 기술 검증 및 고도화가 선행되어야 한다. 이에 본 과업을 통해 성능 최적화, 프롬프트 엔지니어링, 운영 안정성, 배포 체계 등 상품화에 필요한 제반 요소를 체계적으로 검증하고 보완하고자 한다.

한편, EWACS(전자통관 업무 모니터링 시스템)는 현재 고정 임계치 기반의 룰 엔진으로 운영되고 있다. 수행업체인 씨커스는 AI Agent 기술에 전문성을 보유하고 있으며, 이를 EWACS에 접목하여 동적 임계치 학습, 예측 기반 알림, 자동 원인 분석 등 지능형 모니터링 체계로 전환하는 것을 본 과업의 핵심 목표로 한다.

2.2 과업 목적

- OCR+vLLM 기반 신고서 검증 시스템의 기술 검증 및 고도화를 수행하여, 성능 최적화와 시스템 패키징을 완료한 v1 제품을 해외 세관 e-PASS에 배포 가능한 수준으로 완성한다.

- 씨커스의 AI Agent 기술력을 활용하여 EWACS를 룰 기반에서 AI Agent 기반으로 전환하고, 동적 임계치 학습/예측 알림/자동 원인 분석/인사이트 보고서 생성 등 지능형 모니터링 체계를 구축한다.

3. 과업 범위

3.1 과제 1: e-PASS AI 모델 상품화 (OCR+vLLM 신고서 검증 시스템)

- OCR+vLLM 신고서 검증 시스템의 기술 검증, 서비스 수준 진단 및 상품화 요건 도출

- OCR 인식률 및 vLLM 추론 정확도에 대한 최소 사양(Minimum Spec) 및 목표 사양(Target Spec) 정의

- vLLM 프롬프트 엔지니어링 고도화 (정확도, 일관성, 엣지 케이스 대응)

- OCR+vLLM 파이프라인 성능 최적화 (지연 시간, 처리량, GPU 자원 효율)

- 상품 패키징 (API 서비스화, Docker/Kubernetes 배포, 운영 문서화)

- v1 릴리즈 (통합 테스트, 파일럿 운영, 안정화)

3.2 과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축

- EWACS 현행 시스템 분석 및 AI Agent 요건 정의

- AI Agent 아키텍처 설계 (데이터 파이프라인, Agent 오케스트레이터)

- 핵심 AI 모듈 개발

- 예측 엔진 (Prediction Engine): 추세 분석 및 예측

- 동적 임계치 (Dynamic Threshold): 시간대/요일/계절 자동 학습

- 원인 분석 (Root Cause Analysis): 병목 업무 AI 진단

- LLM 인사이트 엔진: 자연어 요약 및 보고서 생성

- 알림 모듈 (Alert Module): 임계치/예측 기반 알림 (모듈 박스화)

- 대응 추천 (Response Recommendation): 인력 재배치, 업무 분배 추천

- 통합 계층 (Integration Layer) 구축: REST API / Event Bus / Webhook

- EWACS 연동 통합 테스트 및 파일럿 운영

- 오탐 튜닝, 안정화 및 운영 전환

3.3 과업 범위 제외 사항

아래 사항은 본 과업 범위에 포함되지 않으며, 필요 시 별도 협의한다.

- EWACS 기존 시스템의 하드웨어 교체 또는 인프라 확장

- e-PASS 본체 시스템의 기능 변경 또는 개선

- 본 과업과 무관한 타 시스템과의 연동 개발

- 과제 1 안정화 기간(8~12월)의 유지보수 (별도 협의)

4. 과업 내용

4.1 과제 1: e-PASS AI 모델 상품화 (OCR+vLLM 신고서 검증 시스템)

OCR+vLLM 기반 신고서 검증 시스템의 기술 검증 및 상품 수준 고도화를 수행한다. 아직 실 통관 업무에 적용되지 않은 본 시스템에 대해, 전문가 관점에서 상품화에 필요한 성능 기준을 수립하고, 프롬프트 개선 및 파이프라인 최적화를 거쳐 v1 배포를 완료하는 것이 목표이다. v1 런칭 목표 시점은 2026년 7월이다.

4.1.1 서비스 수준 진단 및 상품화 요건 도출 (4월)

- OCR+vLLM 신고서 검증 시스템의 전반적 서비스 수준 진단

- OCR 인식률 측정 (다국어, 다양한 서식, 스캔 품질별)

- vLLM 추론 정확도 및 일관성 평가 (신고 항목별 검증 정확도)

- 응답 지연 시간(Latency), 처리량(Throughput), GPU 자원 사용률 측정

- 상용 서비스 기준의 최소 사양(Minimum Spec) 및 목표 사양(Target Spec) 정의

- 최소 사양: 서비스 운영에 필수적으로 충족해야 할 성능 하한선

- 목표 사양: 상품 경쟁력 확보를 위해 달성을 지향하는 성능 수준

- 엣지 케이스 식별 (비정형 서식, 저품질 스캔, 다국어 혼용 등)

- 산출물: 서비스 수준 진단 보고서, 상품화 요건 정의서 (최소/목표 사양 포함)

4.1.2 프롬프트 엔지니어링 고도화 (4~5월)

- vLLM 프롬프트 체계 분석 및 개선 방향 수립

- 신고 항목별 검증 프롬프트의 정확도 및 일관성 분석

- Hallucination 발생 패턴 분석 및 억제 전략 수립

- 프롬프트 개선 및 최적화

- Few-shot / Chain-of-Thought 등 기법 적용 및 효과 비교

- 신고서 유형별(수입/수출/환적 등) 맞춤 프롬프트 설계

- 엣지 케이스 대응 프롬프트 보강

- 프롬프트 버전 관리 체계 수립

- 산출물: 프롬프트 개선 보고서 (개선 전후 비교), 프롬프트 가이드라인

4.1.3 파이프라인 성능 최적화 (5~6월)

- OCR → vLLM 추론 파이프라인 전체 성능 프로파일링

- 병목 구간 식별 (OCR 전처리, 모델 로딩, 추론, 후처리)

- GPU 메모리 사용 최적화 및 배치 처리(Batch Inference) 적용

- vLLM 서빙 최적화

- 모델 양자화(Quantization) 적용 가능성 검토 및 성능 영향 분석

- KV Cache 최적화, Continuous Batching 등 서빙 기법 적용

- 멀티 GPU / 분산 추론 구성 검토

- 최소 사양 / 목표 사양 달성 여부 검증

- 산출물: 성능 최적화 보고서 (병목 분석, 최적화 결과, 사양 달성 현황)

4.1.4 시스템 패키징 (6월)

- 추론 API 서비스 개발 (RESTful API, 비동기 처리 지원)

- Docker/Kubernetes 배포 패키지 구성

- GPU 노드 요구사항 명세 (VRAM, Compute Capability 등)

- Helm Chart 또는 Docker Compose 기반 배포 자동화

- 모델 가중치 관리 및 버전 관리 체계

- API 문서화 (Swagger/OpenAPI 명세)

- 운영 매뉴얼 작성 (설치, 설정, 모니터링, 장애 대응)

- 산출물: 배포 패키지 (컨테이너 이미지, 배포 스크립트, API 문서, 운영 가이드)

4.1.5 v1 런칭 (7월)

- 통합 테스트 (기능 테스트, 성능 테스트, 부하 테스트)

- 최소 사양 충족 여부 최종 검증

- 다양한 신고서 유형 및 품질 조건에서의 검증

- 파일럿 환경 배포 및 실 데이터 기반 검증

- 이슈 수정 및 안정화

- 산출물: v1 릴리즈 (릴리즈 노트, 테스트 결과 보고서, 최소/목표 사양 달성 보고서)

4.2 과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축

룰 기반 EWACS를 AI Agent 기반으로 전환하여, 지능형 업무 모니터링 체계를 구축한다. 씨커스의 AI Agent 기술 전문성을 활용하여, 동적 임계치 자동 학습부터 예측 알림, 자동 원인 분석, LLM 기반 인사이트까지 포괄하는 복합 AI Agent를 구현한다. 연말 운영 전환 완료를 목표로 한다.

4.2.1 요건 설계 (4~5월)

- EWACS 현행 시스템 분석 (기능, 데이터 흐름, 아키텍처)

- 이해관계자 인터뷰 및 요구사항 수집

- AI Agent 전환 범위 및 기능 요건 정의

- 데이터 소스 식별 및 데이터 파이프라인 요건 정의

- EWACS DB, Customs Data, Work Metrics, HR/Schedule, External API

- 산출물: 요건 정의서 (기능 요건, 비기능 요건, 데이터 요건)

4.2.2 아키텍처 설계 (5월)

- AI Agent 전체 시스템 아키텍처 설계

- Data Pipeline (ETL / Streaming / Feature Store)

- AI Agent Core (Prediction Engine, Dynamic Threshold, Root Cause Analysis, LLM Insight Engine)

- Alert Module (Threshold / Predictive Alert)

- Response Recommendation (Staffing / Workload Balancing)

- Agent Orchestrator (Workflow / Task Routing)

- Integration Layer (REST API / Event Bus / Webhook)

- 출력 채널 설계 (EWACS Dashboard, Alert Notification, Insight Report, Admin Console)

- 산출물: 시스템 설계서 (아키텍처 문서, 데이터 파이프라인 설계서, 인터페이스 정의서)

4.2.3 모듈 개발 (6~8월)

- 예측 엔진 (Prediction Engine) 개발

- 시계열 데이터 기반 추세 분석 및 예측 모델 구현

- 업무량 예측 알림 (초과 전 사전 경고)

- 동적 임계치 (Dynamic Threshold) 모듈 개발

- 시간대/요일/계절별 패턴 자동 학습

- 고정 임계치 대비 동적 임계치 적용 효과 비교

- 원인 분석 (Root Cause Analysis) 모듈 개발

- 병목 업무 자동 진단 알고리즘 구현

- 기존 수동 분석 대비 자동화 범위 정의

- LLM 인사이트 엔진 개발

- 자연어 요약 및 인사이트 보고서 자동 생성

- LLM 모델 선정 및 프롬프트 엔지니어링

- 대응 추천 (Response Recommendation) 모듈 개발

- 인력 재배치, 업무 분배 최적화 추천 알고리즘

- 산출물: 개발 모듈 (소스코드, 단위 테스트 결과)

4.2.4 알림 모듈화 (8~9월)

- 임계치 알림 모듈 분리 및 독립 박스(Box) 형태 패키징

- 타 시스템 재사용을 위한 인터페이스 표준화

- 산출물: 알림 모듈 (독립 배포 가능 패키지)

4.2.5 통합 테스트 (9~10월)

- EWACS 기존 시스템과의 연동 테스트

- 파일럿 환경 구축 및 실 데이터 기반 검증

- 성능 테스트 (응답 시간, 처리량, 안정성)

- 산출물: 통합 테스트 결과 보고서

4.2.6 안정화 및 운영 전환 (11~12월)

- 오탐 튜닝 및 모델 성능 최적화

- 운영 환경 배포 및 모니터링 체계 구축

- 운영자 교육 및 인수인계

- 산출물: 운영 가이드, 교육 자료, 인수인계 문서

4.3 AI Agent 전환 범위 (Before → After)

기존 룰 기반 EWACS에서 AI Agent EWACS로 전환되는 세부 영역은 다음과 같다.

| 구분 | 기존 (룰 기반) | 전환 (AI Agent) |
| --- | --- | --- |
| 임계치 관리 | 고정 임계치 → 초과 시 단순 알림 | 동적 임계치 → 시간대/요일/계절 자동 학습 |
| 알림 체계 | 사후 알림 (임계치 초과 후 통보) | 예측 알림 → 초과 전 사전 경고 (추세 분석) |
| 원인 분석 | 수동 원인 분석 → 담당자 직접 확인 | 자동 원인 분석 → 병목 업무 AI 진단 |
| 보고서 | 정형화된 보고서 → 템플릿 기반 수동 작성 | 인사이트 보고서 → LLM 자연어 요약 |
| 대응 방안 | 수동 판단 및 조치 | 자동 대응 제안 → 인력 재배치, 업무 분배 추천 |

5. 추진 일정

5.1 과제 1 세부 일정

| 단계 | 기간 | 소요기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 수준 진단 / 요건 도출 | 4월 | 1개월 | 진단 보고서, 요건 정의서 |
| 프롬프트 엔지니어링 고도화 | 4~5월 | 1.5개월 | 프롬프트 개선 보고서 |
| 파이프라인 성능 최적화 | 5~6월 | 1.5개월 | 성능 최적화 보고서 |
| 시스템 패키징 | 6월 | 1개월 | 배포 패키지 |
| v1 런칭 | 7월 | 1개월 | v1 릴리즈 |

5.2 과제 2 세부 일정

| 단계 | 기간 | 소요기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요건 설계 | 4~5월 | 2개월 | 요건 정의서 |
| 아키텍처 설계 | 5월 | 1개월 | 설계서 |
| 모듈 개발 | 6~8월 | 3개월 | 개발 모듈 |
| 알림 모듈화 | 8~9월 | 2개월 | 알림 모듈 |
| 통합 테스트 | 9~10월 | 2개월 | 테스트 결과 |
| 안정화/운영전환 | 11~12월 | 2개월 | 운영 가이드 |

5.3 주요 마일스톤

- 2026년 6~7월: 과제 1 v1 릴리즈

- 2026년 12월: 과제 2 운영 전환 완료

6. 투입 인력

6.1 과제 1 투입 인력

| 역할 | 등급 | 투입 기간 | M/M |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 엔지니어 | 특급 | 4개월 (4~7월) | 4 M/M |
| 백엔드 개발 | 고급 | 3개월 (5~7월) | 3 M/M |
| PM/QA | 고급 | 2개월 (6~7월) | 2 M/M |
| 합계 |  |  | 9 M/M |

6.2 과제 2 투입 인력

| 역할 | 등급 | 투입 기간 | M/M |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 엔지니어 | 특급 | 7개월 (4~10월) | 7 M/M |
| 백엔드 개발 | 고급 | 6개월 (5~10월) | 6 M/M |
| 프론트엔드 | 중급 | 4개월 (7~10월) | 4 M/M |
| PM/QA | 고급 | 3개월 (9~11월) | 3 M/M |
| 안정화 지원 | 고급 | 2개월 (11~12월) | 2 M/M |
| 합계 |  |  | 22 M/M |

6.3 총 투입 규모

| 구분 | M/M | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 과제 1 | 9 M/M | 4~7월 |
| 과제 2 | 22 M/M | 4~12월 |
| 합계 | 31 M/M |  |

※ 투입 인력의 변경이 필요한 경우, 발주자와 사전 협의 후 동등 이상 자격의 인력으로 교체할 수 있다.

7. 산출물

수행업체는 각 단계별로 아래의 산출물을 발주자에게 제출하여야 한다.

7.1 과제 1 산출물

| 단계 | 산출물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 수준 진단 | 진단 보고서 / 요건 정의서 | 최소 사양·목표 사양 포함 |
| 프롬프트 고도화 | 프롬프트 개선 보고서 / 가이드라인 | 개선 전후 비교 포함 |
| 성능 최적화 | 성능 최적화 보고서 | 병목 분석, 최적화 결과, 사양 달성 현황 |
| 패키징 | 배포 패키지 | 컨테이너 이미지, API 문서, 운영 가이드 |
| v1 런칭 | v1 릴리즈 | 릴리즈 노트, 테스트 결과, 사양 달성 보고서 |

7.2 과제 2 산출물

| 단계 | 산출물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 요건 설계 | 요건 정의서 | 기능/비기능/데이터 요건 |
| 아키텍처 설계 | 시스템 설계서 | 아키텍처, 데이터 파이프라인, 인터페이스 정의 |
| 모듈 개발 | 개발 모듈 | 소스코드, 단위 테스트 결과 |
| 알림 모듈화 | 알림 모듈 | 독립 배포 가능 패키지 |
| 통합 테스트 | 테스트 결과 보고서 | 기능/성능/연동 테스트 결과 |
| 안정화 | 운영 가이드 / 교육자료 | 운영 매뉴얼, 인수인계 문서 |

7.3 공통 산출물

- 착수 보고서 (착수 시)

- 중간 보고서 (과제 1 v1 런칭 시점)

- 최종 보고서 (전체 과업 완료 시)

- 주간/월간 진행 보고서

- 소스코드 일체 (Git 저장소)

8. 발주자 제공 사항

발주자(CUPIA)는 과업 수행에 필요한 다음 사항을 제공한다.

| 구분 | 내용 | 적용 과제 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 접근 | AI 모델 학습/검증용 데이터 제공 (익명화 처리), 신고서 샘플 데이터 | 과제 1, 2 |
| 인프라 환경 | 개발/테스트 서버 제공 또는 클라우드 사용 협의 (GPU 자원 포함) | 과제 1, 2 |
| 시스템 접근 | OCR+vLLM 시스템 접근 권한, 기존 프롬프트/모델 정보 공유 | 과제 1 |
| EWACS 현황 | 현행 시스템 문서, 시스템 접근 권한 | 과제 2 |
| 담당자 지정 | EWACS 업무 담당자 / 기술 담당자 지정 | 과제 2 |
| 업무 협조 | 요건 확인, 테스트 데이터 검증, 파일럿 참여 등 | 공통 |
| 사업관리 | 과업 진행 모니터링, 정기 회의 참석 | 공통 |

9. 수행업체 의무 사항

- 본 과업지시서에 명시된 과업 내용과 산출물을 기한 내 성실히 수행하여야 한다.

- 과업 수행 인력의 변경 시, 사전에 발주자의 승인을 받아야 하며, 동등 이상 자격의 인력으로 교체하여야 한다.

- 과업 진행 상황을 주간 단위로 보고하고, 월 1회 이상 정기 회의에 참석하여야 한다.

- 과업 수행 과정에서 발생하는 기술적 이슈 및 위험 요소를 즉시 발주자에게 공유하여야 한다.

- 발주자의 정당한 변경 요구에 성실히 대응하여야 하며, 범위 변경 시 상호 협의를 통해 조정한다.

- 본 과업 수행 중 취득한 발주자의 정보 및 데이터에 대해 비밀을 유지하여야 한다.

- 과업 완료 시 모든 산출물(소스코드, 문서, 모델, 프롬프트 등)을 발주자에게 인도하여야 한다.

- 연구 과제의 성격을 감안하되, 실용적 활용이 가능한 수준의 품질을 확보하여야 한다.

10. 검수 및 인수 기준

10.1 검수 절차

- 수행업체는 각 단계별 산출물 완성 후 발주자에게 검수를 요청한다.

- 발주자는 검수 요청일로부터 10영업일 이내에 검수를 완료한다.

- 검수 결과 보완이 필요한 경우, 수행업체는 보완 요청일로부터 5영업일 이내에 보완하여 재검수를 요청한다.

10.2 인수 기준

과제 1 (OCR+vLLM 신고서 검증 시스템 상품화):

- 서비스 수준 진단 단계에서 정의한 최소 사양(Minimum Spec)을 충족함을 검증 데이터로 입증

- vLLM 프롬프트 개선 전후 성능 비교가 문서화되어 있으며, 개선 효과가 확인됨

- API 서비스가 정상 동작하며, Docker/Kubernetes 기반 배포가 가능한 상태

- 운영 문서, API 명세, 프롬프트 가이드라인이 완비된 상태

과제 2 (EWACS AI Agent):

- 요건 정의서 대비 모든 기능이 구현되었음을 테스트 결과로 입증

- EWACS 기존 시스템과의 연동이 정상 동작

- 동적 임계치, 예측 알림, 원인 분석, LLM 보고서 등 핵심 기능의 정상 작동 확인

- 운영 가이드 및 교육 자료가 완비된 상태

10.3 중간 검수

- 과제 1 v1 런칭 시점 (7월): 중간 검수 실시

- 과제 2 통합 테스트 완료 시점 (10월): 중간 검수 실시

11. 보안 및 비밀유지

- 수행업체는 본 과업 수행 중 취득한 발주자의 업무 정보, 시스템 정보, 데이터 등 일체의 정보에 대해 비밀을 유지하여야 하며, 발주자의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개하거나 누설하여서는 아니 된다.

- 과업 수행에 사용되는 데이터는 익명화 처리된 형태로 제공되며, 수행업체는 원본 데이터의 복원을 시도하거나 본래 목적 외 용도로 활용하여서는 아니 된다.

- 과업 완료 또는 계약 종료 시, 수행업체는 발주자로부터 제공받은 모든 데이터와 자료를 삭제하고 이를 서면으로 확인하여야 한다.

- 수행업체 소속 인력은 과업 착수 전 발주자의 정보보안 서약서에 서명하여야 한다.

- 비밀유지 의무는 계약 종료 후에도 3년간 유효하다.

- vLLM 프롬프트 및 모델 가중치 등 AI 모델 관련 자산은 기밀 정보로 분류하여 관리한다.

12. 지적재산권

- 본 과업의 수행 결과로 생성된 산출물(소스코드, 모델, 프롬프트, 문서 등)의 지적재산권은 발주자와 수행업체가 공동으로 소유한다. 다만, 구체적인 소유 범위 및 활용 방안은 별도 협의를 통해 정한다.

- 수행업체가 과업 수행 전부터 보유하고 있던 기술 및 소프트웨어(기존 기술)의 지적재산권은 수행업체에 귀속된다. 다만, 본 과업의 산출물에 기존 기술이 포함된 경우, 발주자에게 해당 기술의 사용 라이선스를 부여한다.

- 본 과업에서 활용되는 오픈소스 소프트웨어의 라이선스 조건을 사전에 확인하고, 상용 배포 시 라이선스 위반이 없도록 관리한다.

- 연구 과제 성과의 학술 발표 또는 외부 공개는 양측의 사전 서면 합의가 필요하다.

13. 하자보수 및 유지보수

13.1 하자보수

- 최종 검수 완료일로부터 12개월간 하자보수 기간으로 한다.

- 하자보수 기간 중 발견된 결함에 대해 수행업체는 무상으로 수정하여야 한다.

- 긴급 결함 (서비스 중단): 통보 후 4시간 이내 조치 착수

- 일반 결함: 통보 후 3영업일 이내 조치 착수

13.2 유지보수

- 과제 1의 안정화 기간(8~12월) 유지보수는 별도 협의한다.

- 과업 완료 후 지속적 유지보수가 필요한 경우, 별도 계약을 체결한다.

- vLLM 모델 업데이트 또는 프롬프트 개정이 필요한 경우의 지원 범위는 별도 협의한다.

14. 기타 사항

- 본 과업은 연구 과제 성격으로, 연구 과정에서의 기술적 불확실성을 감안하여 상호 유연하게 대응한다.

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정하며, 협의 결과는 서면으로 기록한다.

- 과업 범위 및 일정의 중대한 변경이 필요한 경우, 변경 관리 절차에 따라 양측 합의 후 진행한다.

- 본 과업지시서는 계약서의 별첨 문서로서 효력을 가진다.

- 비용 산정 방식(M/M 기반 vs 모듈별 정액)은 CUPIA 예산 규모 확인 후 최종 확정한다.

[별첨] 과업 수행 관련 협의 사항

아래 사항은 과업 착수 전 발주자와 수행업체 간 사전 협의가 필요한 항목이다.

| 구분 | 협의 사항 | 적용 과제 |
| --- | --- | --- |
| 과제 범위 | 연구 과제 vs 개발 과제 — 산출물 수준 및 완성도 기준 협의 | 공통 |
| 계약 형태 | M/M 기반 산정 vs 모듈별 정액 산정 — 비용 산정 방식 결정 | 공통 |
| 착수 시점 | 4월 착수 가능 여부, 계약 일정 확인 | 공통 |
| 데이터 접근 | 신고서 샘플 데이터, AI 모델 학습/검증용 데이터 제공 범위 및 익명화 수준 | 과제 1, 2 |
| GPU 인프라 | vLLM 서빙을 위한 GPU 자원 (개발/테스트/운영) 확보 방안 | 과제 1 |
| 시스템 정보 공유 | OCR+vLLM 시스템 코드, 프롬프트, 모델 정보 공유 범위 | 과제 1 |
| EWACS 현황 | 현행 시스템 문서 공유, 접근 권한 부여, 담당자 지정 | 과제 2 |
| 안정화 유지보수 | 과제 1 안정화 기간(8~12월) 유지보수 방식 및 비용 | 과제 1 |

※ 본 별첨의 협의 사항은 과업 착수 회의 시 확정하고, 합의된 내용을 착수 보고서에 반영한다.

— 끝 —

| 발 주 자 | 수 행 업 체 |
| --- | --- |
| 기관명: 전자통관국제협력재단 (CUPIA) 대표자: (인) | 기관명: (주)씨커스 (씨커스) 대표자: (인) |
| 일자: 2026년 월 일 | 일자: 2026년 월 일 |