## 주간보고
AIG Seekurity SIEM 구축 주간보고
2026-W34 (2026-08-17 ~ 2026-08-23)
프로젝트 | AIG Seekurity SIEM 구축 |  |  | 주차 | 2026-W34 (2026-08-17 ~ 2026-08-23)
작성자 | SeekersLab SIEM Engineer |  |  | 고객 담당
전체 진척률 | 55% |  |  | 작성일 | 2026-08-23
금주 요약
설치는 완료된 상태였으나 로그가 7일간 단 한 건도 색인되지 않고 있었다. 원인을 수집기 미등록·Filebeat 타임스탬프 형식·수신측 방화벽 미개방 세 가지로 규명해 모두 조치했고, 그 결과 FortiGate(10.1.1.1)와 SIEM 자체 로그가 정상 수집되기 시작했다. 방화벽 로그를 수집하게 되면서 문서에 없던 자산과, 로그를 보내려다 정책에 막히고 있던 장비가 함께 드러났다.
1. 금주 수행 실적
No | 구분 | 수행 내용 | 담당 | 계획일 | 완료일 | 진척 | 상태 | 비고
1 | 설치/점검 | SIEM v3 설치 상태 점검 — 서비스 12종·포트·데이터 볼륨 분리 확인 (기설치 확인, 재설치 불필요) | SIEM | 08-17 | 08-23 | 100% | 완료 | 08-16 설치, 08-21 패치본 반영 상태
2 | 장애조치 | 로그 색인 0건 원인 규명 — log_sources 미등록으로 Kafka 수신분을 전량 폐기하고 있었음 | SIEM | 08-21 | 08-23 | 100% | 완료 | Found 0 collectors
3 | 장애조치 | Filebeat generatedTime 밀리초로 전건 색인 거부 — 초 단위 절삭 processor 로 교체 | SIEM | 08-21 | 08-23 | 100% | 완료 | mapper_parsing_exception 해소
4 | 네트워크 | 수신측 방화벽 개방 — firewalld 에 514/udp, 514/tcp, 162/udp 추가 | SIEM | 08-22 | 08-23 | 100% | 완료 | 개방 전에는 장비가 보내도 커널에서 폐기
5 | Log Source | Log Source 7종 등록 및 파서 구성 (Linux RFC3164, wire RFC3164/RFC5424, FortiGate KV) | SIEM | 08-22 | 08-23 | 100% | 완료 | 소스당 2~3종 파서
6 | Log Source | FortiGate(AIG_SSLVPN_FW, 10.1.1.1) 수집 개시 — 약 260건/분, 필드 정규화 확인 | SIEM | 08-23 | 08-23 | 100% | 완료 | srcIp/dstIp/action 추출
7 | 콘솔 | 웹 콘솔 접속 복구 — admin 비밀번호 재설정 및 대시보드 500 오류 조치 | SIEM | 08-23 | 08-23 | 100% | 완료 | primitive 컬럼 NULL 로 인한 매핑 예외
8 | 탐지 | 탐지 시나리오 정의서 v1.1 — 실수집 데이터 기준 12종 정의 (즉시 6 / 대기 5 / 운영 1) | SIEM | 08-23 | 08-23 | 100% | 완료 | 임계치는 실측 분포 기준
9 | 자산 | 방화벽 로그 기반 자산 식별 — 문서 미기재 호스트 및 차단된 로그 발신 장비 확인 | SIEM | 08-23 | 08-23 | 100% | 완료 | 211.47.6.115/116/118, 10.1.10.4 등
2. 차주 수행 계획
No | 구분 | 수행 계획 | 담당 | 시작 예정 | 완료 예정 | 우선순위 |  | 비고
1 | 네트워크 | 211.47.6.115 → 10.1.30.4:514 허용 정책 반영 요청 (현재 FortiGate policy 35 에서 deny) | 고객 네트워크 | 08-25 | 08-26 | 높음 |  | 로그를 보내는데 막혀 있는 상태
2 | 자산 | 미문서화 자산 식별 — 211.47.6.115/116/118, 10.1.10.4, 10.1.20.x 용도 및 담당 확인 | 고객 보안 | 08-25 | 08-27 | 높음 |  | 수집 대상 여부 판단 필요
3 | Log Source | 서버 5대(WAS 2, WEB 2, GW) 발신측 설정 — OS 로그 rsyslog, 애플리케이션 파일 로그 Filebeat | 고객 서버 | 08-25 | 08-29 | 높음 |  | 현재 발신 설정 자체가 없음
4 | Log Source | 네트워크 장비 6종 관리 IP 확보 후 등록 (WAF, Fortigate 2, Piolink 2, HP L3) | 고객 네트워크 | 08-25 | 08-29 | 높음 |  | 로그수집정보 문서에 IP 미기재
5 | 탐지 | 탐지룰 6종 콘솔 등록 및 오탐 조정 (수집경로 차단, deny 급증, Telnet, 포트스캔, SSH, sudo) | SIEM | 08-25 | 08-28 | 높음 |  | API 경로로 등록
6 | 탐지 | 수집 중단 감지 룰(30분 무수신) 구성 — 이번 7일 방치 재발 방지 | SIEM | 08-26 | 08-28 | 높음
7 | 대시보드 | 보안 모니터링 대시보드 및 일간 리포트 템플릿 구성 | SIEM | 08-27 | 08-29 | 중간 |  | 수집 안정화 이후
8 | 운영 | ss-syslog-receiver 로그 파일 권한 정정 (root:root 0 bytes → seekurity) | SIEM | 08-25 | 08-25 | 낮음 |  | 장애 추적성 확보
3. 이슈 및 요청사항
No | 구분 | 이슈 내용 | 영향 | 조치 방안 | 담당 | 목표일 | 상태 | 비고
1 | 네트워크 | 211.47.6.115 이 SIEM 으로 syslog 를 보내나 FortiGate policy 35 에서 전량 deny (621건) | 해당 장비 로그 수집 불가 | 허용 정책 추가 요청 | 고객 네트워크 | 08-26 | 미해결
2 | Log Source | 서버 5대에 로그 발신 설정이 없어 수신 0건 (장비는 정상 가동, ping·방화벽 통과 확인) | WAS/WEB/GW 로그 미수집 | rsyslog·Filebeat 설정 | 고객 서버 | 08-29 | 미해결
3 | 자산 | 로그수집정보 문서에 없는 호스트가 방화벽 로그에서 다수 확인됨 | 수집 범위 산정 불가 | 자산 목록 갱신 | 고객 보안 | 08-27 | 조치중
4 | Log Source | 네트워크 장비 6종의 관리 IP 가 문서에 없어 등록 보류 | 장비 로그 미수집 | IP 목록 요청 | 고객 네트워크 | 08-29 | 미해결
5 | 콘솔 | admin 비밀번호를 고객 승인 하에 재설정함 (기존 해시는 백업 보관) | 계정 인수인계 필요 | 신규 비밀번호 전달 및 변경 안내 | SIEM | 08-25 | 조치중