CUPIA AI 연구 과제 2026

계약 가이드라인

재단법인 전자통관국제협력재단 「계약관리 시행세칙」 적용 기준

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 계약 가이드라인 — CUPIA 계약관리 시행세칙 적용 기준 |
| 버전 | 초안 v0.1 (2026-07-30) |
| 작성 | (주)시커스랩 (SeekersLab) |
| 근거 규정 | 재단법인 전자통관국제협력재단 「계약관리 시행세칙」 (2011.2.22 제정, 2024.6.28 최종 개정) |
| 관련 문서 | CUPIA-AI-2026-SOW-001 과업지시서 v3, 산출물 관리대장(CT-01~05) |

# 1. 문서 개요

이 문서는 CUPIA AI 연구 과제 2026(e-PASS AI 모델 상품화, EWACS 복합 AI Agent 구축)의 계약 체결과 이행 과정에서 발주기관인 재단법인 전자통관국제협력재단(이하 재단)의 내부 규정인 「계약관리 시행세칙」(이하 세칙)이 어떻게 적용되는지를 정리한 것이다. 수행업체인 시커스랩이 계약 협상과 이행 단계에서 준비해야 할 사항을 세칙 조항 기준으로 도출하고, 과업지시서(SOW v3)와의 정합 여부를 확인하는 데 목적이 있다.

세칙은 재단이 시행하는 용역공급의 도급을 포함한 모든 계약에 적용되며(제1조·제2조), 본 과제는 세칙상 "용역" 계약에 해당한다. 계약금액은 아직 확정되지 않았으므로(SOW 14조: M/M 기반과 모듈별 정액 중 예산 확인 후 결정), 이 문서의 금액 기준 판단은 계약금액 확정 시 다시 검토한다.

# 2. 계약 방식 검토

세칙 제3조는 일반경쟁을 원칙으로 하되 필요한 경우 지명경쟁 또는 수의계약을 허용한다. 본 과제에 적용 가능한 세 가지 경로를 비교하면 다음과 같다.

| 방식 | 근거 | 성립 요건 | 본 과제 적용 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수의계약 | 제33조 1항 1호 | 계약의 성질·목적상 특정인의 기술용역으로 인해 경쟁을 불허하는 경우 | SOW 2.1이 시커스랩의 AI Agent 기술 전문성을 과업의 전제로 명시하고 있고, 과제 2는 시커스랩 보유 기술의 EWACS 접목이 목적이므로 1호 사유에 해당할 여지가 크다. 가장 유력한 경로. |
| 수의계약 | 제33조 1항 5호 | 예정가격 3천만원 이하의 용역 | 총 31 M/M 규모의 과업 특성상 예정가격이 3천만원을 초과할 것으로 예상되어 적용이 어렵다. |
| 지명경쟁 | 제29조 1호 | 특수한 기술·실적 보유자가 아니면 목적 달성이 곤란한 경우, 3인 이상 지명(제31조) | 재단이 경쟁 형식을 요구할 경우의 대안 경로. 지명 3인 이상, 입찰 3일 전 지명통지(제30조)가 필요하다. |
| 일반경쟁 | 제13조 | 2인 이상 유효 입찰로 성립, 입찰 7일 전 공고(제21조) | 예정가격 5천만원 초과 시 재단 홈페이지·전자조달시스템 공고 대상. 기술평가 병행 시 기술·가격 합산 최고점자가 낙찰(제27조). |

## 2.1 수의계약(제33조 1항 1호) 경로의 절차 요건

1호 사유로 수의계약을 체결하는 경우에도 다음 절차 요건은 면제되지 않으므로 미리 준비한다.

첫째, 재단은 예정가격 조서를 작성하여야 한다(제33조 2항 — 작성 면제는 6·7·9호에 한정). 예정가격은 적정한 실례가격이 없는 계약이므로 재료비·노무비·경비·일반관리비·이윤을 감안한 원가계산 방식(제24조 2항 2호)이 적용될 가능성이 높다. 시커스랩의 견적서(관리대장 CT-03)는 이 원가계산 구조에 대응할 수 있도록 M/M 기반 노무비 내역과 제경비·이윤을 구분하여 산출하는 것이 유리하다.

둘째, 재단은 2인 이상의 견적서를 받는 것이 원칙이다(제36조). 다만 부득이한 경우 단일견적이 허용되므로, 1호 사유(특정인의 기술용역)에 해당함을 소명하는 수의계약 사유서가 갖추어지면 시커스랩 단일견적으로 진행될 수 있다. 사유서에 인용할 수 있는 근거로는 SOW 2.1(시커스랩의 AI Agent 기술 전문성 명시), 기존 PoC와의 기술 연속성, 공동 IP 구조(SOW 12조)가 있다.

셋째, 계약보증금은 수의계약의 경우 전부 또는 일부 면제가 가능하므로(제6조 2항) 착수 협의 시 면제 여부를 확인한다. 자세한 내용은 4장에 정리하였다.

# 3. 계약서 필수 기재사항 점검 (제4조)

본 과제는 계약금액 500만원 초과 용역이므로 계약서 작성을 생략할 수 없고(제5조), 계약서는 이사장 명의로 작성된다(제4조 2항). 세칙 제4조 1항이 요구하는 필수 기재사항과 현재 SOW 반영 현황은 다음과 같다. "미반영" 항목은 계약서 본문에서 반드시 다루어져야 하므로 계약 협상 시 확인 포인트가 된다.

| 필수 기재사항 | SOW 반영 현황 | 계약서 반영 방향 |
| --- | --- | --- |
| 계약의 목적 | 반영 — SOW 1~2장 (과업 개요·목적) | SOW를 계약 별첨으로 인용(SOW 14조) |
| 계약 금액 | 미확정 — M/M 기반 vs 모듈별 정액 협의 중 (SOW 14조) | 예산 확인 후 확정, 견적서(CT-03)와 예정가격 조서 정합 필요 |
| 이행 기간 | 반영 — 2026년 4월~12월, 9개월 (SOW 1장·5장) | 실제 착수일 기준으로 조정하여 명기 |
| 보증금액 | 미반영 | 계약보증금 10% 이상 또는 수의계약 면제 여부 명기 (제6조) |
| 계약위반 시 보증금 처분 | 미반영 | 귀책 불이행 시 재단 귀속 (제6조 3항·제7조) |
| 중간지불 방법 | 부분 반영 — 중간 검수 2회 (SOW 10.3) | 단계별 검수와 연동한 기성 지급 방식 명기 (제8조·제9조, 6장 참조) |
| 위험 부담 | 부분 반영 — 연구 과제 성격의 유연 대응 (SOW 14조) | 위험 분담 원칙을 계약서에 구체화 |
| 지체상금 | 미반영 | 용역 요율 1,000분의 0.75/일 명기 (제11조, 5장 참조) |
| 담보 책임 | 부분 반영 — 하자보수 12개월 (SOW 13.1) | 하자담보금 요율·납부 방식 명기 (제12조, 4장 참조) |

# 4. 보증금 및 하자담보

세칙이 요구하는 보증금은 계약 방식에 따라 다르다. 요약하면 다음과 같다.

| 구분 | 요율 | 납부 수단 | 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 입찰보증금 | 입찰금액의 5% 이상 (제19조) | 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 | 입찰 참가 시 | 경쟁입찰 경로에서만 발생. 낙찰 후 미계약 시 재단 귀속(제20조) |
| 계약보증금 | 계약금액의 10% 이상 (제6조) | 현금, 은행보증수표, 국채, 보증보험증권 | 계약 체결 시 | 수의계약 시 전부·일부 면제 가능(제6조 2항) — 착수 협의 대상 |
| 차액보증금 | 예정가격과 낙찰금액의 차액 (제28조) | 현금, 자기앞수표 | 계약 체결 시 | 예정가격의 85% 미만 낙찰 시에만 발생 (경쟁 경로) |
| 하자담보금 | 도급금액의 2~10% (제12조) | 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 | 검수 후 대가 지급 전 | 계약금액 1천만원 초과 시 담보기간 1년 이상. 원청 계약서에 특별히 명시된 경우 그에 따름(제12조 3호) |

하자담보와 관련하여 SOW 13.1은 최종 검수 완료일부터 12개월의 하자보수 기간을 규정하고 있어 세칙 제12조 2호의 최소 기준(1년 이상)과 정합한다. 다만 하자담보금의 요율(2~10% 범위 내)과 납부 수단은 SOW에 없으므로 계약서에서 확정해야 하며, 실무상 이행보증보험증권(하자보증보험) 방식이 일반적이다. 세칙 제12조 3호가 원청 계약서의 특별 명시를 우선하도록 하고 있으므로, 계약서에 하자담보 조건을 명시하는 것이 양측 모두에게 예측 가능성을 높인다.

# 5. 지체상금 (제11조)

계약기간 내에 계약내용을 이행하지 못하면 용역 계약 기준으로 연체일수 1일당 계약금액의 1,000분의 0.75가 지체상금으로 징수된다. 예를 들어 계약금액을 A원이라 하면 지체 1일당 A × 0.00075원이고, 약 133일 지체 시 계약금액의 10%에 도달한다. 천재지변 등 불가항력은 예외로 인정될 수 있다.

본 과제는 연구 과제 성격상 기술적 불확실성이 있고 SOW 14조도 이를 감안한 유연한 대응을 명시하고 있으므로, 계약 협상 시 다음 두 가지를 확인한다. 첫째, 지체상금의 기준이 되는 이행기한을 단계별 산출물 기한이 아닌 최종 납기(또는 중간 검수 2회의 검수 대상 완료 시점)로 한정할 것. 둘째, 발주자 제공 사항(SOW 8조: 데이터, GPU 인프라, 시스템 접근 권한 등)의 지연으로 인한 일정 지연은 지체일수에서 제외됨을 명기할 것. 특히 데이터·인프라 제공은 착수 전 협의 사항(SOW 별첨)으로 남아 있어 지연 리스크가 실재한다.

# 6. 검수와 대가 지급 (제8조·제9조)

세칙 제8조는 용역 완료 시 검수자가 검수조서를 작성하도록 하고, 대가는 검수조서에 의해 지급하도록 규정한다. 즉 재단 내부적으로는 검수조서가 지급의 필수 근거 서류이므로, 시커스랩의 검수 요청 문서(FVT 결과 포함)는 재단 검수자가 검수조서를 작성하기 쉬운 형태로 준비하는 것이 지급 지연을 줄이는 방법이다. SOW 10조의 검수 절차(검수 요청 → 10영업일 이내 검수 → 보완 시 5영업일 이내 재요청)와 결합하면 실무 절차는 다음과 같다.

| 순서 | 절차 | 주체 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 단계별 산출물 완성 후 검수 요청 (FVT 검증 결과 첨부) | 시커스랩 | SOW 10.1 |
| 2 | 검수 실시 및 검수조서 작성 (10영업일 이내) | 재단 (부서장 또는 지명 검수자) | 세칙 제8조, SOW 10.1 |
| 3 | 보완 필요 시 5영업일 이내 보완 후 재검수 요청 | 시커스랩 | SOW 10.1 |
| 4 | 검수조서에 근거한 대가 지급 | 재단 | 세칙 제8조 3항 |

대금 지급 구조와 관련하여 세칙 제9조는 계약 완전 이행 전이라도 기성부분에 대한 대가 지급을 허용하며, 성질상 분할할 수 있는 완성부분은 전액까지 지급할 수 있다. 본 과제는 과제 1(7월 v1 릴리즈)과 과제 2(12월 운영 전환)의 완료 시점이 다르고 중간 검수가 2회(7월, 10월) 설정되어 있으므로, 검수 시점과 연동한 분할 지급(예: 착수금 — 중간 검수 — 최종 검수) 구조를 계약서의 중간지불 방법 조항으로 명기하는 것이 세칙과도 정합하고 양측 현금흐름 관리에도 유리하다.

# 7. 계약 변경과 금액 조정 (제10조)

과업 범위나 조건이 변경되는 경우, 변경 내용이 최초 계약 내역에 단가로 명기되어 있으면 그 단가를 적용하여 조정하고, 명기되어 있지 않으면 원가계산 방식(제24조 2항)으로 산정한다(제10조 2항). 따라서 계약 내역서를 M/M 단가 기반으로 구성해 두면 이후 범위 변경 시 조정 근거가 명확해진다. SOW 14조의 변경 관리 절차(양측 합의, 서면 기록) 및 관리대장 RP-07(변경 관리 문서)과 연동하여, 변경 발생 시 서면 합의와 금액 조정 산출 근거를 함께 기록한다.

# 8. 수행업체 자격 요건과 유지 의무

경쟁입찰 경로가 되는 경우 용역은 1년 이상 계속 영업 사실이 있어야 하고(제15조 1호), 전자조달시스템 입찰 시 조달청 입찰참가자격 등록증이 필요하다(제15조 2호). 계약 방식과 무관하게 제16조의 결격사유는 향후 재단과의 거래 전반에 영향을 주므로 유의한다. 특히 9호(최근 1년간 하도급법 등 관련 법규 위반 사실이 없을 것)는 계약 시점의 확인 대상이며, 5호(정당한 이유 없는 계약 불이행)에 해당하면 이후 2년간 입찰 참가가 제한될 수 있다.

# 9. 세칙 ↔ SOW 조항 매핑

계약 협상과 이행 과정에서 두 문서를 교차 참조할 수 있도록 주요 조항의 대응 관계를 정리하였다.

| 주제 | 세칙 | SOW v3 | 정합 여부·조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약 방식 | 제3조, 제33조 1항 1호 | 2.1 (시커스랩 기술 전문성 명시) | 수의계약 사유서에 SOW 2.1 인용 가능 |
| 계약서 작성 | 제4조 (필수 기재 9항목) | 14조 (SOW는 계약 별첨) | 보증금·지체상금·중간지불은 계약서 본문에서 보완 필요 (3장) |
| 예정가격·견적 | 제24조, 제33조 2항, 제36조 | 14조 (비용 산정 방식 미확정) | 견적서(CT-03)를 원가계산 구조로 준비 |
| 계약보증금 | 제6조 (10% 이상, 수의계약 면제 가능) | 규정 없음 | 면제 여부 착수 협의 — 미면제 시 보증보험증권 준비 |
| 검수 | 제8조 (검수조서) | 10조 (10영업일·5영업일, 중간 검수 2회) | 정합 — 검수 요청 양식과 검수조서 양식 사전 협의 |
| 대가 지급 | 제9조 (기성 지급 허용) | 규정 없음 | 검수 연동 분할 지급을 계약서에 명기 (6장) |
| 지체상금 | 제11조 (용역 0.75/1000) | 규정 없음 | 이행기한 정의·발주자 지연 면책을 계약서에 명기 (5장) |
| 하자담보 | 제12조 (2~10%, 1년 이상) | 13.1 (하자보수 12개월) | 기간 정합 — 담보금 요율·수단만 계약서에서 확정 |
| 계약 변경 | 제10조 | 14조 (변경 관리), 9조 (범위 변경 협의) | 정합 — M/M 단가 내역서로 조정 근거 확보 |
| 유지보수 | — (세칙 규정 없음) | 13.2 (별도 계약) | 과제 1 안정화 기간 유지보수는 별도 계약 — 체결 시 세칙 재적용 |

# 10. 시커스랩 준비 서류 체크리스트

계약 방식이 확정되기 전이라도 공통으로 필요한 서류부터 준비한다. 관리대장의 CT 항목과 연결된다.

| 구분 | 서류 | 근거 | 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통 | 견적서 / 비용 산정서 (CT-03) | 세칙 제36조, 제24조 2항 | 계약 협상 전 | M/M 노무비·제경비·이윤 구분의 원가계산 구조 권장 |
| 공통 | 사업자등록증 | 세칙 제17조 | 계약 체결 시 | - |
| 공통 | 인감증명서·사용인감계 | 세칙 제17조 | 계약 체결 시 | - |
| 공통 | 납세완납증명 (국세·지방세) | 세칙 제17조, 별표 3 | 계약 체결 시 | 경쟁 경로 시 필수, 수의계약 시에도 요구될 수 있음 |
| 공통 | 정보보안 서약서 — 투입 인력 전원 (CT-04) | SOW 11조 | 착수 전 | CUPIA 양식 수령 후 서명 |
| 조건부 | 계약보증금 (보증보험증권) | 세칙 제6조 | 계약 체결 시 | 수의계약 면제 여부 협의 결과에 따름 |
| 조건부 | 입찰 서류 일체 (입찰신청서·입찰서·입찰보증금) | 세칙 제17조·제19조·제22조 | 입찰 시 | 경쟁·지명경쟁 경로가 되는 경우에만 |
| 검수 후 | 하자담보금 (하자보증보험증권) | 세칙 제12조 | 최종 검수 후 대가 지급 전 | 요율(2~10%)은 계약서에서 확정 |

# 11. 착수 협의 시 확인 사항 (계약 관점 추가분)

SOW 별첨의 협의 사항 8건에 더하여, 세칙 적용 관점에서 착수 협의(또는 계약 협상) 시 확인할 사항은 다음과 같다. 확인 결과는 CT-05(착수 협의사항 합의 기록)에 함께 기록한다.

| 번호 | 확인 사항 | 관련 조항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계약 방식 확정 — 수의계약(제33조 1항 1호) 적용 여부와 수의계약 사유서 작성 주체 | 세칙 제3조·제33조 |
| 2 | 계약보증금 면제 여부 (수의계약 시 전부·일부 면제 가능) | 세칙 제6조 2항 |
| 3 | 지체상금 기준 이행기한 정의와 발주자 제공 지연 시 면책 조항 | 세칙 제11조, SOW 8조 |
| 4 | 대금 지급 구조 — 검수 연동 분할 지급 (착수금·중간·최종) 여부와 비율 | 세칙 제8조·제9조, SOW 10.3 |
| 5 | 하자담보금 요율(2~10% 범위)과 납부 수단 (하자보증보험증권 여부) | 세칙 제12조 |
| 6 | 검수조서 양식과 시커스랩 검수 요청 문서(FVT 결과) 양식의 사전 합의 | 세칙 제8조, SOW 10.1 |
| 7 | 계약 내역서의 M/M 단가 구성 — 향후 범위 변경 시 금액 조정 근거 | 세칙 제10조·제24조 |

이 문서는 시커스랩 내부 참고용 초안이며, 재단 계약담당부서의 해석과 계약서 최종 문안이 우선한다. 계약금액과 계약 방식이 확정되면 해당 내용을 반영하여 갱신한다.