## 문서정보
EDIM 요구사항추적표 (RTM)
문서 버전 | v0.2 (자동 생성)
작성일 | 2026-07-07 (v0.2 갱신 2026-07-15)
생성 방법 | make_rtm_xlsx.py — 요구사항정의서·기능정의서·메뉴정의서 xlsx 조인 (수정 시 재생성)
추적 체인 | 요구사항 → 기능 → 메뉴 → 화면 → 컴포넌트 → DB → Phase
추적 범위 | 본 RTM 은 요구사항(REQ-F/NFR) 중심 추적만 담당한다. 요구사항 확정 이후의 구현 증분(B/C/D/E/F/G 배치)은 docs/EDIM_미구현기능목록.md 가 배치 단위(구현·검증·버전)로 추적하며 RTM 형식을 확장하지 않는다 (C13 규칙, 2026-07-15 명문화).
추적 행 | 180건 (요구사항 50 × 기능 매핑)
커버리지 | 기능 179/179 연결 · 미연결 0건 · 해석불가 0건 (커버리지 시트 참조)

## 추적표
No | 요구사항 ID | 요구사항명 | 기능 ID | 기능명 | 모듈 | 메뉴 ID | 화면 ID | 컴포넌트 | 주 DB | Phase | 작업자
1 | REQ-F-001 | 사용자 인증·세션 | SYS-001 | 로그인 | SYS 시스템 공통 | M-15-1 | W-01 | SVC-01 | sys_user | P1 | 미정
2 | REQ-F-001 | 사용자 인증·세션 | SYS-002 | 토큰 갱신·세션 관리 | SYS 시스템 공통 | M-15-1 | W-01 | GW-01, SVC-01 | sys_user | P1 | 미정
3 | REQ-F-002 | 역할 기반 권한 | SYS-003 | 사용자 관리 | SYS 시스템 공통 | M-14-6 | W-23 | SVC-01, FE-04 | sys_user | P1 | 미정
4 | REQ-F-002 | 역할 기반 권한 | SYS-004 | 역할 관리 | SYS 시스템 공통 | M-14-6 | W-23 | SVC-01, FE-04 | sys_role, sys_user_role | P1 | 미정
5 | REQ-F-002 | 역할 기반 권한 | SYS-005 | 권한 부여 | SYS 시스템 공통 | M-14-6 | W-23 | SVC-01, FE-04 | sys_role_permission | P1 | 미정
6 | REQ-F-003 | Hierarchy·DB Address | SYS-006 | Hierarchy Tree 조회·검색 | SYS 시스템 공통 | M-0-5 · M-15-6 | - | SVC-02, FE-01 | sys_hierarchy | P1 | 미정
7 | REQ-F-003 | Hierarchy·DB Address | SYS-007 | Hierarchy 노드 편집 | SYS 시스템 공통 | M-0-5 | - | SVC-02, SVC-10 | sys_hierarchy | P1 | 미정
8 | REQ-F-003 | Hierarchy·DB Address | SYS-008 | Hierarchy 이동·Address 추적 | SYS 시스템 공통 | M-0-5 | - | SVC-02 | sys_hierarchy, sys_history | P1 | 미정
9 | REQ-F-004 | 공통 승인 워크플로우 | SYS-009 | 승인 요청 | SYS 시스템 공통 | M-15-2 | W-12 | SVC-10 | sys_approval_request | P1 | 미정
10 | REQ-F-004 | 공통 승인 워크플로우 | SYS-010 | 승인함 처리 | SYS 시스템 공통 | M-15-2 | W-12 | SVC-10, FE-01/04 | sys_approval_request | P1 | 미정
11 | REQ-F-004 | 공통 승인 워크플로우 | SYS-011 | 승인 이력 조회 | SYS 시스템 공통 | M-15-2 | W-12 | SVC-10 | sys_approval_request | P2 | 미정
12 | REQ-F-005 | 변경 이력·감사 | SYS-012 | 변경 이력 조회 | SYS 시스템 공통 | M-14-6 · M-15-9 | W-23 · W-24 | SVC-02, FE-04 | sys_history | P2 | 미정
13 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-013 | 알림 | SYS 시스템 공통 | M-15-4 | - | SVC-13 | sys_notification | P2 | 미정
14 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-014 | 실시간 알림 | SYS 시스템 공통 | M-15-4 | - | SVC-13, FE-05 | sys_notification | P4 | 미정
15 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-015 | Main Work Frame | SYS 시스템 공통 | M-0-3 | - | FE-01 | - | P1 | 미정
16 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-016 | 화면 개인화 | SYS 시스템 공통 | M-0-3 · M-15-7 | - | FE-01 | - | P4 | 미정
17 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-017 | 일정·To-do 위젯 | SYS 시스템 공통 | M-15-3 | W-22 | FE-01, SVC-09 | erp_process_event | P2 | 미정
18 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-018 | 업무 소통 SNS | SYS 시스템 공통 | M-15-5 | - | FE-01, SVC-13 | - | P5 | 미정
19 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-019 | Head 메뉴 편집 | SYS 시스템 공통 | M-14-1 · M-14-8 | - | FE-04, SVC-02 | sys_hierarchy | P2 | 미정
20 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-020 | Head-Templet 연결 | SYS 시스템 공통 | M-14-1 · M-14-8 | - | SVC-02, SVC-06 | tbx_templet | P2 | 미정
21 | REQ-F-006 | Main Work Frame | SYS-021 | 다국어 지원 (i18n) | SYS 시스템 공통 | M-14-11 · M-15-7 | - | FE-01, SVC-01 | sys_translation, sys_user | P2 | 미정
22 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-001 | 코드 그룹 등록 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-1 | W-04 | SVC-03, FE-02 | code_group | P1 | 미정
23 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-002 | 코드 자릿수 정의 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-1 | W-04 | SVC-03 | code_item | P1 | 미정
24 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-003 | 자릿수 값 등록 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-1 | W-04 | SVC-03 | code_item_value | P1 | 미정
25 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-004 | Table 참조 값 연결 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-1 | W-04 | SVC-03, SVC-05 | code_item_value | P1 | 미정
26 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-005 | 자재·일반구매품 코드 등록 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-2 | W-04 | SVC-03 | code_group, code_item_value | P1 | 미정
27 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-013 | 코드 승인 | CODE RCCS 코드 관리 | - | - | SVC-10 | code_* | P1 | 미정
28 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-014 | 등록 Code Table 조회 | CODE RCCS 코드 관리 | - | - | SVC-03, FE-02 | code_* | P1 | 미정
29 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-015 | 코드 자산 연결 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-1 | W-04 | SVC-03, SVC-04, SVC-05 | product_code, dwg_file, tbl_data_table | P1 | 미정
30 | REQ-F-007 | Sub Code 등록 | CODE-016 | 코드 Excel Import/Export | CODE RCCS 코드 관리 | - | - | SVC-03, INT-03 | code_item_value | P2 | 미정
31 | REQ-F-008 | Product Code 관리 | CODE-006 | Product Code 등록 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-3 | W-04 | SVC-03 | product_code | P1 | 미정
32 | REQ-F-008 | Product Code 관리 | CODE-007 | Product Code 자릿수 구성 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-3 | W-04 | SVC-03 | product_code_item | P1 | 미정
33 | REQ-F-009 | Code Relationship | CODE-008 | Code Relationship 설정 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-4 | W-05 | SVC-03 | code_relationship, code_relationship_slot_map | P1 | 미정
34 | REQ-F-009 | Code Relationship | CODE-009 | Part List Running Test | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-4 | W-05 | SVC-03 | code_relationship | P1 | 미정
35 | REQ-F-010 | BOM 자동 전개 | CODE-010 | BOM 전개 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-4 | W-05 | SVC-03, ENG-02 | code_relationship, cpq_selection_item | P1 | 미정
36 | REQ-F-011 | Arrangement | CODE-011 | Arrangement Code 등록 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-5 | W-04 | SVC-03 | arrangement_code | P2 | 미정
37 | REQ-F-011 | Arrangement | CODE-012 | Arrangement 구성 설정 | CODE RCCS 코드 관리 | M-3-6 | W-06 | SVC-03, SVC-04 | arrangement_component | P2 | 미정
38 | REQ-F-012 | 도면 관리 | DWG-001 | 도면 등록 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_drawing | P2 | 미정
39 | REQ-F-012 | 도면 관리 | DWG-013 | 도면 개정 관리 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_revision | P2 | 미정
40 | REQ-F-012 | 도면 관리 | DWG-014 | 도면 승인 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, SVC-10 | dwg_approval | P2 | 미정
41 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-002 | 부품 호출·배치 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02, SVC-04 | dwg_document | P2 | 미정
42 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-003 | CAD 편집 명령 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02 | dwg_document | P2 | 미정
43 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-004 | 선택·스냅 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02 | - | P2 | 미정
44 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-005 | 치수선·지시선 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02, SVC-04 | dwg_dimension | P2 | 미정
45 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-012 | Block 저장·호출 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_document | P2 | 미정
46 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-022 | 도면 Templet 관리 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, SVC-06 | tbx_templet | P2 | 미정
47 | REQ-F-013 | Drawing Editor | DWG-025 | 측정·특성 도구 | DWG 도면·PLM | M-0-4 · M-4-1 | W-06 | FE-02 | - | P2 | 미정
48 | REQ-F-014 | 파라메트릭 치수 | DWG-006 | 치수 Macro 바인딩 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, ENG-01 | dwg_dimension, tbx_macro | P2 | 미정
49 | REQ-F-014 | 파라메트릭 치수 | DWG-007 | 치수·부품 동기화 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02, ENG-03 | dwg_document | P2 | 미정
50 | REQ-F-014 | 파라메트릭 치수 | DWG-008 | 설계·자료 우선순위 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, ENG-01 | dwg_dimension | P2 | 미정
51 | REQ-F-015 | 부품 관계·검증 | DWG-009 | 부품 상호관계 설정 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_part_relation | P2 | 미정
52 | REQ-F-015 | 부품 관계·검증 | DWG-010 | 설계 검증 규칙 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, ENG-01 | dwg_verification | P2 | 미정
53 | REQ-F-015 | 부품 관계·검증 | DWG-011 | 조립 순서 Set-up | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_bom | P2 | 미정
54 | REQ-F-015 | 부품 관계·검증 | DWG-024 | 설계 Simulation | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | FE-02, ENG-01 | - | P4 | 미정
55 | REQ-F-016 | 도면 Import/Export | DWG-015 | 도면 Import | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, INT-04 | dwg_file, dwg_document | P2 | 미정
56 | REQ-F-016 | 도면 Import/Export | DWG-016 | 도면 Export | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, ENG-03 | dwg_document | P2 | 미정
57 | REQ-F-016 | 도면 Import/Export | DWG-023 | CAD Mapping | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04, INT-04 | dwg_file | P3 | 미정
58 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-017 | 부품 마스터 | DWG 도면·PLM | - | - | SVC-04 | prt_part | P2 | 미정
59 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-018 | 재질 마스터 | DWG 도면·PLM | - | - | SVC-04 | mat_material | P2 | 미정
60 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-019 | 도면 BOM 관리 | DWG 도면·PLM | - | - | SVC-04 | dwg_bom | P2 | 미정
61 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-020 | 첨부파일 관리 | DWG 도면·PLM | - | - | SVC-04, SVC-12 | dwg_file | P2 | 미정
62 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-026 | Referencers 역참조 조회 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_bom, code_relationship | P3 | 미정
63 | REQ-F-017 | 부품·재질·PLM 조회 | DWG-027 | Variants·Supersedure 관리 | DWG 도면·PLM | M-4-1 | W-06 | SVC-04 | dwg_supersedure, dwg_revision | P3 | 미정
64 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-001 | Table 정의 | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-05 | tbl_data_table | P1 | 미정
65 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-002 | Table 행 편집 | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-05 | tbl_data_row | P1 | 미정
66 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-003 | Excel Import | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-05, INT-03 | tbl_data_row | P1 | 미정
67 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-004 | Table 범위 조회 | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-05, ENG-01 | tbl_data_row | P1 | 미정
68 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-005 | Data Up-Load | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-05, SVC-12 | tbl_data_table, dwg_file | P2 | 미정
69 | REQ-F-018 | 데이터 Table 관리 | TBL-006 | Table 승인 | TBL 데이터 Table | M-3-7 | W-20 | SVC-10 | tbl_data_table | P1 | 미정
70 | REQ-F-019 | UI Designer | TBX-001 | UI Designer 위젯 배치 | TBX Toolbox | M-1-1 · M-1-2 | W-08 | FE-03, SVC-06 | tbx_ui_form | P4 | 미정
71 | REQ-F-019 | UI Designer | TBX-002 | 동작 Templet 바인딩 | TBX Toolbox | M-1-1 · M-1-2 | W-08 | FE-03, SVC-06 | tbx_ui_form, tbx_templet | P4 | 미정
72 | REQ-F-019 | UI Designer | TBX-003 | Form 저장·버전·게시 | TBX Toolbox | M-1-1 · M-1-2 · M-14-9 | W-08 | SVC-06, SVC-10 | tbx_ui_form | P4 | 미정
73 | REQ-F-019 | UI Designer | TBX-004 | AI UI 제안 | TBX Toolbox | M-1-1 · M-1-2 | W-08 | AI-04, FE-03 | tbx_ui_form | P4 | 미정
74 | REQ-F-019 | UI Designer | TBX-013 | Templet 관리 | TBX Toolbox | M-0-6 · M-1-6 | W-07 | SVC-06 | tbx_templet | P4 | 미정
75 | REQ-F-020 | Macro 엔진 | TBX-006 | Macro 수식 편집 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | FE-03, ENG-01 | tbx_macro | P2 | 미정
76 | REQ-F-020 | Macro 엔진 | TBX-011 | Macro Test Run | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | ENG-01 | tbx_macro | P2 | 미정
77 | REQ-F-020 | Macro 엔진 | TBX-012 | Macro 승인·버전 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | SVC-10 | tbx_macro | P2 | 미정
78 | REQ-F-021 | 4-Way Sync | TBX-005 | Prompt 입력 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | FE-03, AI-03 | tbx_macro | P4 | 미정
79 | REQ-F-021 | 4-Way Sync | TBX-007 | Flowchart 편집 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | FE-03 | tbx_macro | P4 | 미정
80 | REQ-F-021 | 4-Way Sync | TBX-008 | 4-Way Sync 변환 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | AI-03, ENG-01 | tbx_macro | P4 | 미정
81 | REQ-F-022 | 지원 도구 | TBX-009 | 함수·그래프 마법사 | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | FE-03 | - | P4 | 미정
82 | REQ-F-022 | 지원 도구 | TBX-010 | Data Information Call | TBX Toolbox | M-1-7 | W-07 | FE-03, SVC-05 | tbl_data_table | P4 | 미정
83 | REQ-F-022 | 지원 도구 | TBX-014 | 기능 찾기·도움말 | TBX Toolbox | - | - | AI-03, FE-03 | - | P4 | 미정
84 | REQ-F-022 | 지원 도구 | TBX-015 | 인터넷 검색·AI 질의 | TBX Toolbox | M-1-8 | - | AI-05, FE-03 | - | P5 | 미정
85 | REQ-F-023 | 제품 선정 | CPQ-001 | 제품 선정 화면 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | FE-01, SVC-07 | cpq_selection | P2 | 미정
86 | REQ-F-023 | 제품 선정 | CPQ-002 | Arrangement 구성 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | FE-01, SVC-07 | cpq_selection, arrangement_* | P2 | 미정
87 | REQ-F-023 | 제품 선정 | CPQ-003 | 사양 입력 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | FE-01, SVC-07 | cpq_selection | P2 | 미정
88 | REQ-F-023 | 제품 선정 | CPQ-010 | DWG View | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | FE-01 | dwg_document | P2 | 미정
89 | REQ-F-024 | 사양 Excel Import | CPQ-004 | 고객 사양 Excel Import | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | INT-03, SVC-07 | cpq_selection | P3 | 미정
90 | REQ-F-025 | 기술 데이터·Document | CPQ-005 | 기술 데이터 화면 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-2 | W-03 | FE-01, SVC-07 | cpq_selection, tbl_* | P3 | 미정
91 | REQ-F-025 | 기술 데이터·Document | CPQ-006 | Document Template | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-3 | W-17 | FE-01, ENG-01 | tbx_ui_form | P3 | 미정
92 | REQ-F-026 | 완성품 Code·X-Code | CPQ-007 | 완성품 Code 생성 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | SVC-07, SVC-03 | cpq_selection | P2 | 미정
93 | REQ-F-026 | 완성품 Code·X-Code | CPQ-008 | Sub Item List 조회 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | SVC-07 | cpq_selection_item | P2 | 미정
94 | REQ-F-026 | 완성품 Code·X-Code | CPQ-009 | X-Code 비규격 처리 | CPQ CPQ 제품선정 | M-5-1 | W-02 | SVC-07 | cpq_selection | P3 | 미정
95 | REQ-F-027 | CPQ Set-up | CPQ-011 | Selection Set-up | CPQ CPQ 제품선정 | M-2-1 | - | FE-02, SVC-06 | tbx_ui_form | P3 | 미정
96 | REQ-F-027 | CPQ Set-up | CPQ-012 | Technical·Document Set-up | CPQ CPQ 제품선정 | M-2-2 · M-2-3 | - | FE-02, SVC-06 | tbx_ui_form | P3 | 미정
97 | REQ-F-027 | CPQ Set-up | CPQ-013 | Print Set-up | CPQ CPQ 제품선정 | M-1-3 · M-2-4 | W-08 · W-18 | FE-02, SVC-11 | tbx_ui_form | P3 | 미정
98 | REQ-F-027 | CPQ Set-up | CPQ-014 | Selection Toolbar 구성 | CPQ CPQ 제품선정 | M-0-4 · M-1-5 | W-08 | FE-02, SVC-06 | tbx_templet | P3 | 미정
99 | REQ-F-027 | CPQ Set-up | CPQ-015 | Module 이미지 제작 | CPQ CPQ 제품선정 | - | - | FE-02, SVC-04 | dwg_document | P3 | 미정
100 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-001 | Run 실행 요청 | RUN EDIM Run | - | - | SVC-07, ENG-02 | cpq_run | P2 | 미정
101 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-002 | BOM·Part List 생성 | RUN EDIM Run | M-7-2 | - | ENG-02, SVC-03 | cpq_selection_item, cpq_output | P2 | 미정
102 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-003 | 치수 Macro 일괄 실행 | RUN EDIM Run | M-7-3 | - | ENG-02, ENG-01 | cpq_run.dimension_values | P2 | 미정
103 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-004 | 승인도면 생성 | RUN EDIM Run | M-7-3 | - | ENG-03 | cpq_output, dwg_file | P2 | 미정
104 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-005 | 제작도면 생성 | RUN EDIM Run | M-7-3 | - | ENG-03 | cpq_output | P2 | 미정
105 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-006 | 기술자료 계산·생성 | RUN EDIM Run | - | - | ENG-02, ENG-01 | cpq_output | P3 | 미정
106 | REQ-F-028 | 일괄 자동 생성 | RUN-007 | 일반 서류 생성 | RUN EDIM Run | - | - | ENG-02, SVC-11 | cpq_output | P3 | 미정
107 | REQ-F-029 | Run 모니터링·산출물 | RUN-008 | Run 상태·오류 조회 | RUN EDIM Run | - | - | SVC-07 | cpq_run | P2 | 미정
108 | REQ-F-029 | Run 모니터링·산출물 | RUN-009 | 산출물 조회 | RUN EDIM Run | M-15-8 | W-24 | SVC-12 | cpq_output, dwg_file | P2 | 미정
109 | REQ-F-030 | 부분 Run·Export | RUN-010 | BOM Export·부분 Run | RUN EDIM Run | M-7-2 | - | ENG-02, INT-03 | cpq_run | P2 | 미정
110 | REQ-F-031 | 단가 관리 | CST-001 | 단가 관리 | CST 원가·견적 | M-12-5 | W-13 | SVC-08 | cst_price | P3 | 미정
111 | REQ-F-031 | 단가 관리 | ERP-021 | 재고 단가 관리 | ERP ERP 업무 | M-12-5 · M-8-4 | W-13 | SVC-08 | cst_price | P5 | 미정
112 | REQ-F-032 | 원가 계산 | CST-002 | 자재비 계산 | CST 원가·견적 | - | - | SVC-08, ENG-02 | cst_calc | P3 | 미정
113 | REQ-F-032 | 원가 계산 | CST-003 | 제조비 계산 | CST 원가·견적 | - | - | SVC-08 | cst_calc, erp_work_process | P3 | 미정
114 | REQ-F-032 | 원가 계산 | CST-004 | 직접비 집계 | CST 원가·견적 | - | - | SVC-08 | cst_calc | P3 | 미정
115 | REQ-F-032 | 원가 계산 | ERP-028 | 원가 DB 관리 | ERP ERP 업무 | - | - | SVC-08 | cst_price | P5 | 미정
116 | REQ-F-033 | PCR·견적 | CST-005 | PCR 작성 | CST 원가·견적 | M-14-5 · M-6-4 | - | SVC-08, FE-01 | cst_pcr | P3 | 미정
117 | REQ-F-033 | PCR·견적 | CST-006 | 견적서 생성·출력 | CST 원가·견적 | M-6-5 | - | SVC-08, SVC-11 | cst_quotation | P3 | 미정
118 | REQ-F-033 | PCR·견적 | CST-007 | 견적 이력 관리 | CST 원가·견적 | - | - | SVC-08 | cst_quotation | P3 | 미정
119 | REQ-F-034 | 문서 통제 | DOC-001 | 문서 이력·Released Status | DOC 문서 관리 | M-5-4 | W-11 | SVC-11, SVC-10 | doc_control | P3 | 미정
120 | REQ-F-034 | 문서 통제 | DOC-002 | 관리 등급(보안 등급) | DOC 문서 관리 | M-5-4 | W-11 | SVC-01, SVC-11 | doc_control, sys_role_permission | P3 | 미정
121 | REQ-F-034 | 문서 통제 | DOC-003 | Document Code 채번 | DOC 문서 관리 | M-5-4 | W-11 | SVC-11 | doc_control | P3 | 미정
122 | REQ-F-034 | 문서 통제 | DOC-004 | 문서 보안 솔루션 | DOC 문서 관리 | M-14-10 · M-5-4 | W-11 | SVC-11 | - | P5 | 미정
123 | REQ-F-035 | 프로젝트 관리 | ERP-001 | 프로젝트 등록 | ERP ERP 업무 | M-2-5 · M-6-2 · M-6-3 | W-09 | SVC-09, FE-01 | prj_project | P2 | 미정
124 | REQ-F-036 | 프로세스 상태기계 | ERP-002 | 프로세스 이벤트 관리 | ERP ERP 업무 | M-14-7 · M-6-3 | W-09 · W-14 | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
125 | REQ-F-036 | 프로세스 상태기계 | ERP-003 | 부서별 업무함 | ERP ERP 업무 | - | - | SVC-09, FE-01 | erp_process_event | P5 | 미정
126 | REQ-F-036 | 프로세스 상태기계 | ERP-016 | 사용자 정의 ERP Toolbar | ERP ERP 업무 | M-1-4 · M-14-9 · M-2-5 | W-08 | SVC-06, FE-01 | tbx_ui_form | P5 | 미정
127 | REQ-F-037 | 영업 프로세스 | ERP-004 | 영업 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-6-4 · M-6-5 · M-6-6 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
128 | REQ-F-037 | 영업 프로세스 | ERP-005 | 승인도서·고객승인 | ERP ERP 업무 | M-6-7 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
129 | REQ-F-037 | 영업 프로세스 | ERP-009 | 출고·납품 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-6-8 · M-6-9 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
130 | REQ-F-037 | 영업 프로세스 | ERP-010 | 시운전·CS | ERP ERP 업무 | M-11-1 · M-6-10 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
131 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-007 | 자재 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-8-2 · M-8-3 | W-21 | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
132 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-017 | 구매 조건 관리 | ERP ERP 업무 | M-8-1 · M-8-6 | - | SVC-09 | com_company, erp_process_event | P5 | 미정
133 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-018 | 제품코드 매핑 | ERP ERP 업무 | M-8-1 | - | SVC-09, SVC-03 | prt_supplier_code_map | P5 | 미정
134 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-019 | 재고 관리 | ERP ERP 업무 | M-8-4 | - | SVC-09 | erp_work_process | P5 | 미정
135 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-020 | 창고 관리 | ERP ERP 업무 | M-8-4 | - | SVC-09 | erp_warehouse, mat_material | P5 | 미정
136 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-021 | 재고 단가 관리 | ERP ERP 업무 | M-12-5 · M-8-4 | W-13 | SVC-08 | cst_price | P5 | 미정
137 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-022 | MRP 자재 소요 계획 | ERP ERP 업무 | M-8-5 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
138 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-026 | 자재흐름·물류 관리 | ERP ERP 업무 | - | - | SVC-09 | - | P5 | 미정
139 | REQ-F-038 | 구매·자재 | ERP-029 | 불량·대체자재 관리 | ERP ERP 업무 | M-9-6 | - | SVC-09 | - | P5 | 미정
140 | REQ-F-039 | 생산 | DWG-021 | Work Process 공정 데이터 | DWG 도면·PLM | M-4-2 | W-19 | SVC-09 | erp_work_process | P3 | 미정
141 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-006 | 제작 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-7-1 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
142 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-008 | 생산 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-9-4 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
143 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-023 | 생산 Scheduling·Capacity | ERP ERP 업무 | M-9-1 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
144 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-024 | 작업지시 관리 | ERP ERP 업무 | M-9-2 | - | SVC-09, SVC-11 | erp_process_event | P5 | 미정
145 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-025 | 공정 관리 | ERP ERP 업무 | M-4-2 · M-9-3 | W-19 | SVC-09 | erp_work_process | P5 | 미정
146 | REQ-F-039 | 생산 | ERP-030 | 외주 제조 관리 | ERP ERP 업무 | M-10-4 · M-9-5 · M-9-6 | - | SVC-09, INT-01 | com_company | P5 | 미정
147 | REQ-F-040 | 품질 | ERP-012 | 부적합 처리 | ERP ERP 업무 | M-10-3 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
148 | REQ-F-040 | 품질 | ERP-027 | 품질 관리 | ERP ERP 업무 | M-10-1 · M-10-2 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
149 | REQ-F-041 | 재무 | ERP-011 | 재무 프로세스 | ERP ERP 업무 | M-12-1 · M-12-2 · M-12-3 · M-12-4 | - | SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
150 | REQ-F-042 | Dashboard·마스터 | ERP-013 | 평가 | ERP ERP 업무 | M-14-3 | - | SVC-09 | com_company | P5 | 미정
151 | REQ-F-042 | Dashboard·마스터 | ERP-014 | Dashboard | ERP ERP 업무 | M-14-4 | W-10 | SVC-09, FE-01 | erp_process_event, cst_* | P5 | 미정
152 | REQ-F-042 | Dashboard·마스터 | ERP-015 | 회사 마스터 | ERP ERP 업무 | M-14-2 · M-6-1 | - | SVC-09 | com_company | P2 | 미정
153 | REQ-F-043 | AI 학습 파이프라인 | AI-001 | 도면 학습 파이프라인 | AI AI 기능 | M-0-1 | - | AI-02, FE-04 | (RAG 인덱스) | P5 | 미정
154 | REQ-F-043 | AI 학습 파이프라인 | AI-002 | 메타데이터 추출 | AI AI 기능 | M-0-1 | - | AI-02 | - | P5 | 미정
155 | REQ-F-043 | AI 학습 파이프라인 | AI-003 | 2D 엔티티 파싱·OCR | AI AI 기능 | M-0-1 | - | AI-02 | - | P5 | 미정
156 | REQ-F-044 | AI 생성 | AI-004 | Macro 자동 생성 | AI AI 기능 | M-0-2 | - | AI-03 | tbx_macro | P4 | 미정
157 | REQ-F-044 | AI 생성 | AI-005 | 4-Way 상호 변환 | AI AI 기능 | M-0-2 | - | AI-03 | tbx_macro | P4 | 미정
158 | REQ-F-044 | AI 생성 | AI-006 | UI 자동 제안 | AI AI 기능 | M-0-2 | - | AI-04 | tbx_ui_form | P4 | 미정
159 | REQ-F-045 | 사내 자료 챗봇 | AI-007 | 사내 자료 챗봇 | AI AI 기능 | M-1-8 | - | AI-05 | (RAG 인덱스) | P5 | 미정
160 | REQ-F-046 | AI 승인 게이트 | AI-008 | AI 생성물 승인 게이트 | AI AI 기능 | - | - | SVC-10 | sys_approval_request | P4 | 미정
161 | REQ-F-047 | 모바일 기본 | APP-001 | QR 정보 열람 | APP 모바일 App | M-16-1 | W-16 | FE-05, INT-05 | - | P5 | 미정
162 | REQ-F-047 | 모바일 기본 | APP-002 | 모바일 승인 | APP 모바일 App | M-16-2 | W-16 | FE-05, SVC-10 | sys_approval_request | P5 | 미정
163 | REQ-F-047 | 모바일 기본 | APP-003 | Project 소통 | APP 모바일 App | M-16-3 | - | FE-05, SVC-13 | - | P5 | 미정
164 | REQ-F-047 | 모바일 기본 | APP-007 | 공지·푸시 | APP 모바일 App | M-16-7 | - | FE-05, SVC-13 | sys_notification | P5 | 미정
165 | REQ-F-048 | 현장 업무 | APP-004 | 자재 입출고 | APP 모바일 App | M-16-4 | - | FE-05, SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
166 | REQ-F-048 | 현장 업무 | APP-005 | 검수 | APP 모바일 App | M-16-5 | - | FE-05, SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
167 | REQ-F-048 | 현장 업무 | APP-006 | 유지보수 | APP 모바일 App | M-11-2 · M-16-6 | - | FE-05, SVC-09 | erp_process_event | P5 | 미정
168 | REQ-F-048 | 현장 업무 | APP-008 | AR 뷰 | APP 모바일 App | M-16-8 | - | FE-05, INT-02 | - | P5 | 미정
169 | REQ-F-049 | 관리 콘솔 | ADM-001 | 테넌트 관리 | ADM 관리 콘솔 | - | - | FE-04 | sys_tenant | P3 | 미정
170 | REQ-F-049 | 관리 콘솔 | ADM-002 | 사용자·권한 관리 UI | ADM 관리 콘솔 | - | - | FE-04, SVC-01 | sys_* | P1 | 미정
171 | REQ-F-049 | 관리 콘솔 | ADM-003 | 승인 관리 | ADM 관리 콘솔 | - | - | FE-04, SVC-10 | sys_approval_request | P2 | 미정
172 | REQ-F-049 | 관리 콘솔 | ADM-004 | AI 학습 관리 | ADM 관리 콘솔 | - | - | FE-04, AI-02 | - | P5 | 미정
173 | REQ-F-049 | 관리 콘솔 | ADM-005 | 감사·사용량 | ADM 관리 콘솔 | - | - | FE-04, INF-07 | sys_history | P3 | 미정
174 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-001 | 건축도면 학습 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | AI-02 | (RAG 인덱스) | P5 | 미정
175 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-002 | 건축 도면 호출 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | SVC-04 | dwg_document | P5 | 미정
176 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-003 | Duct 자재 DB | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | SVC-05 | tbl_data_table | P5 | 미정
177 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-004 | 설비 설계 조건 설정 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | FE-01, ENG-01 | tbl_data_table | P5 | 미정
178 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-005 | Duct 자동 배치 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | ENG-03 | dwg_document | P5 | 미정
179 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-006 | 설비 기술자료 계산 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | ENG-01 | tbx_macro | P5 | 미정
180 | REQ-F-050 | Duct 자동 설계 | DUCT-007 | 설비-EDIM 연결 | DUCT 건축 설비 설계 | M-4-3 | W-15 | ENG-02 | cpq_* | P5 | 미정

## 커버리지
구분 | 대상 | 내용
- | - | 전 기능이 요구사항에 연결됨 (100%)