## 문서정보
EDIM 위험관리대장
문서 버전 | v0.1
작성일 | 2026-07-11
목적 | 사업 위험의 식별·평가·대응·감시 — 주간 보고 시 갱신, 심각 등급은 운영위원회 상정
평가 기준 | 등급 = 영향(상3/중2/하1) × 발생가능성(상3/중2/하1) → 6~9 심각 / 3~4 주의 / 1~2 관찰
대응 전략 | 회피(원인 제거) / 완화(영향·확률 축소) / 전가(제3자 이전) / 수용(감시만)
현황 | 위험 16건 — 관찰 3 · 심각 6 · 주의 7
운영 규칙 | 신규 위험은 본 스크립트 RISKS에 추가 후 재생성 — xlsx 직접 편집 금지. 종결 위험도 행 유지(이력)
관련 문서 | 사업수행계획서 §4.4 · 보안관리계획서 · 데이터이행계획서 §6 · DB정의서 §12 미결정

## 위험대장
ID | 분류 | 위험 내용 | 근거(문서) | 영향 | 가능성 | 점수 | 등급 | 대응전략 | 대응 방안·트리거 | 담당 | 상태 | 식별일
R-01 | 범위 | DUCT 건축 설비 모듈 포함 여부 미확정 — 완결된 수직 모듈로 규모가 큼 (별도 견적 사안) | 보완노트 §1.2·§3.3 | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | M1(요구 확정) 전 사업 범위 결정 — 미포함 시 후속 사업으로 분리, WBS 영향 없음 확인 | PM | Open | 2026-07-11
R-02 | 범위 | ERP 자체 구현 vs 기존 ERP 연계(INT-01) 경계 미확정 — P5 규모(51기능)에 직접 영향 | 보완노트 §2.3·§3.3 | 상 | 상 | 9 | 심각 | 회피 | M1 전 결정 필수. 연계 시 대상 ERP·어댑터 스펙 확정, 자체 구현 시 P5 일정 재검토 | PM·아키텍트 | Open | 2026-07-11
R-03 | 요구 | 보안 솔루션(DRM 등) 연계 범위 미정 (DOC-004) — 문서 통제 완성도에 영향 | 보완노트 §3.3 · 보안관리계획서 §4 | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | 자체 워터마크·Grade 통제 선행 구현(완료), 외부 솔루션은 Print/다운로드 경로 어댑터로 격리 | PM | Open | 2026-07-11
R-04 | 법무 | Macro Excel 호환 문법의 특허 침해 가능성 (REQ-N-021, 슬라이드 27 노트) | DB정의서 §12 #4 | 상 | 하 | 3 | 주의 | 완화 | 법무 검토 선행. 자체 파서(eval 미사용)라 문법 조정 용이 — 검토 결과에 따라 함수·표기 변경 | PM·법무 | Open | 2026-07-11
R-05 | 데이터 | 고객 기존 코드 체계가 RCCS 구조와 불일치 → 코드 표준화 재설계 필요 (이행 최대 위험) | 데이터이행계획서 §6 | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | W5~6 이행 대상 조사에서 표본 분석 조기 실시 — 불일치 시 코드 표준화 과업 별도 협의 | DBA·컨설턴트 | Open | 2026-07-11
R-06 | 데이터 | 원천 데이터 품질 저하(중복·결측·기간 중복 단가) — 이행 공수 증가 | 데이터이행계획서 §6 | 중 | 상 | 6 | 심각 | 완화 | 표본 300건 품질 분석(W5), DB 제약(XOR·EXCLUDE·UQ)을 검증기로 활용, 정제 공수 별도 산정 | DBA | Open | 2026-07-11
R-07 | 기술 | DWG 변환 손실·ODA 라이선스 미확정 — DWG 경로는 501 대기 상태 | 보완노트 §3.3 | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | 플러그블 구조 완료(경로 env 만 설정하면 활성) — 라이선스 확보 전까지 501 정직 응답. 미구현 목록 잔여 1건이 이 항목(2026-07-25 기준 유일한 코드 잔여) | 아키텍트 | Open | 2026-07-11
R-08 | 일정 | 착수일 가정(2026-08-03) — 계약 지연 시 전 일정·투입 계획 재산정 | WBS 문서정보 | 중 | 상 | 6 | 심각 | 수용 | WBS는 START 상수만 변경해 재생성하는 체계 — 계약 확정 즉시 재산정·재배포 | PM | Open | 2026-07-11
R-09 | 기술 | DBMS 고객 표준 상이(Oracle/MSSQL) 시 DDL·재귀 CTE·EXCLUDE 제약 이식 필요 | DB정의서 §12 #1 | 상 | 하 | 3 | 주의 | 완화 | 착수 협의에서 확정. PG 전제 기능(EXCLUDE 등) 대체 설계안 사전 식별 | DBA | Open | 2026-07-11
R-10 | 기술 | 멀티테넌시 전략(컬럼/스키마/DB 분리) 미확정 — 보안(테넌트 격리)·운영에 영향 | DB정의서 §12 #2 · 보안관리계획서 §2.2 | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | 설계 단계 확정. tenant_id+RLS 기본안으로 진행하되 SaaS 규모·보안 요건 확인 후 결정 | 아키텍트 | Open | 2026-07-11
R-11 | 기술 | 성능 목표 미충족 위험 (REQ-N-001~005: 산출물 1시간·BOM 30초·응답 2/3초) | 요구사항정의서 | 중 | 하 | 2 | 관찰 | 완화 | **종결(2026-07-25)** — 실측 BOM 전개 46.5req/s·p95 138ms(목표 30s 대비 여유), 핵심 쿼리 전량 인덱스 백업 EXPLAIN 확인. 상설 감시: tests/load_baseline.py. 고객 실데이터 규모 확보 시 재측정 | QA·인프라 | 종결 | 2026-07-11
R-12 | 자원 | 투입 인력(9~11명, AI·CAD 특수 역량 포함) 미확정 — 협의 대상 | WBS 투입(안) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | 계약 시 확정. AI·CAD 등 희소 역량은 조기 확보, PoC 코드 인수인계로 램프업 단축 | PM | Open | 2026-07-11
R-13 | 외부 | Digital Twin(DTDesigner) 연계 스펙·외부 ERP 어댑터 대상 미정 | 구현우선순위 협의 대기 | 하 | 중 | 2 | 관찰 | 수용 | P5/후속 사업 범위로 관리 — 스펙 협의 완료 전 인터페이스 지점만 예약 | 아키텍트 | 감시 | 2026-07-11
R-15 | 외부 | AI 기능 활성화가 외부 크레딧에 종속 — 충전·조직 설정 문제로 합성 기능 사용 불가 상태 지속 가능 | C9 진단 이력(미구현목록) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **설계로 완화됨** — 크레딧 없어도 검색 근거·샘플 초안 제공하고 합성만 사유와 함께 보류(live_ai_degrade 6체크 상설 감시). 해제 시 코드 변경 없이 자동 전환. 트리거: 크레딧 차단 지속 시 조직·워크스페이스 한도 확인 후 지원 문의 | PM·인프라 | Open | 2026-07-25
R-16 | 운영 | 배포 중단이 로그 없이 발생 — systemd TimeoutStartSec 초과 시 빌드가 조용히 종료 | 9.53 실측(autodeploy) | 중 | 하 | 2 | 관찰 | 회피 | **해소(2026-07-25)** — TimeoutStartSec 900→2400 상향 적용·설치배포매뉴얼 명문화. 부수 발견: 배포 확인 시 journalctl 시간 필터 누락하면 과거 실패를 오탐 → 매뉴얼에 --since 필수 기재 | 인프라 | 종결 | 2026-07-25
R-14 | 데이터 | 이행 기간 중 원천 데이터 변경 — 이행본과 운영본 불일치 | 데이터이행계획서 §6 | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | 기준일(cut-off) 합의 + 증분 이행 1회 계획 반영 | DBA·고객사 | Open | 2026-07-11
R-17 | 보안 | 설치 시 필수 시크릿 미설정 — 세션 토큰 서명 키가 소스 공개 기본값으로 동작하면 ADMIN 토큰 위조로 인증이 무력화된다 | 9.95 실측(운영 서버 기본 키 사용 확인) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-25)** — EDIM_SECRET 미설정 시 백엔드 기동 거부(개발만 EDIM_DEV_MODE=1). 운영 키 회전 완료. 트리거: 신규 고객 설치 시 .env.example·설치 매뉴얼 §환경변수 확인, 키 유출 의심 시 재발급·재기동으로 전 세션 무효화 | 인프라 | 종결 | 2026-07-25
R-18 | 보안 | 고객사 DB 유출 시 비밀번호 전량 복원 — 솔트·스트레칭 없는 해시는 오프라인 대입에 무방비 | 9.96 코드 점검(로그인 경로) | 상 | 하 | 3 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-25)** — PBKDF2-HMAC-SHA256 260k+계정별 솔트로 교체, 구형식은 로그인 시 자동 승격(일괄 재설정 불요). 트리거: 하드웨어 성능 향상에 맞춰 반복수 주기 재검토(상향 시 다음 로그인에 자동 재계산) | 개발 | 종결 | 2026-07-25
R-19 | 운영 | 비밀번호 분실 시 복구 수단 부재 — 고객사 운영에서 반드시 발생하나 DB 직접 수정 외 방법이 없었다 | 9.97 기능 점검(재설정 경로 부재) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-25)** — 관리자 비밀번호 재설정 신설(임시 12자·잠금 동시 해제·감사 PW_RESET). 트리거: 유일 ADMIN 계정이 분실·잠금되는 단일 실패점 — 고객사에 ADMIN 2계정 이상 운영 권고 | PM·운영 | 종결 | 2026-07-25
R-20 | 품질 | 기존 테스트가 얕은 경로만 검증해 조용한 데이터 손상을 놓침 — 이동은 리프 1회만 검증되어 하위 주소 미갱신·순환 생성이 드러나지 않았다 | 10.3~10.5 실증(운영 서버) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-25)** — 쓰기가 여러 행에 번지는 연산은 ①하위/연쇄 대상이 실제로 따라왔는지 ②거부 경로가 부분 변경을 남기지 않는지까지 검증하도록 스위트 신설(이동 20·복제 17). 트리거: 트리·주소·계층에 손대는 신규 기능은 리프 1건이 아니라 2단 이상 하위를 가진 노드로 검증할 것 | 개발·QA | 종결 | 2026-07-25
R-21 | 데이터 정합 | 구성(BOM·계층) 순환이 조용히 원가·소요량을 적게 만든다 — 재귀 전개가 순환 간선을 버리므로 화면에는 오류가 없다 | 10.9 실증(운영 서버 B→A 201 등록) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-25)** — 관계 등록 시 간접 순환까지 차단(승인 상태 불문), 전개 무결성(순환 간선·깊이 상한)을 실제 계산해 보고하고 미통과 시 승인 진행 차단. 트리거: 재귀 전개에 깊이 상한·seen 가드를 두는 곳은 **버린 사실을 반드시 응답에 고지**할 것(응답 정직성 규약) | 개발 | 종결 | 2026-07-25
R-22 | 원가·견적 | 단가 미해결 품목이 0 원으로 집계돼 견적이 실제보다 싸 보인다 — 재료비→직접경비→매출로 축소가 전파되고 보고서에는 표시가 없다 | 11.6 실증(운영 데이터 1건 적발: KAD 900 FW-13-15) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — 미해결 목록을 원가 상세에 영속하고 PCR 생성·목록·비교·분해 전 경로에 근거 완전성 전달, UI 경고 표시. 근거 완전성은 원가 마스킹 대상에서 제외. 트리거: 미해결이 보고되면 단가 대장에 해당 코드를 등재한 뒤 Run 재실행 — 표시가 사라지는지로 확인 | 영업·구매 | 종결 | 2026-07-26
R-23 | 원가·견적 | Run 이 견적안의 제품을 무시하고 고정 제품으로 원가를 계산 — 제품이 둘 이상인 고객사에서 모든 견적이 같은 원가가 된다 | 12.4 실증(FDV-480 견적안 로그) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — 견적안 product_code_id 를 Run 루트·제조비 도면 조회에 사용, 폴백은 견적안에 제품이 없을 때로 한정. 트리거: 데모 데이터가 단일 제품이라 이런 하드코딩은 테스트로 안 드러난다 — 신규 파이프라인은 **제품 2종 이상**으로 검증할 것 | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-24 | 운영·데이터 | 컨테이너 기본 시간대(UTC)와 업무 시간대(KST) 불일치로 날짜가 하루 밀림 — 00~09시에만 재현돼 평소 점검으로는 드러나지 않는다 | 12.1 실측(단가 valid_from 전일 저장) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — DB 세션·컨테이너 TZ 를 EDIM_TZ(기본 Asia/Seoul)로 통일, /system/status businessDate 진단 + 상시 스위트. 트리거: 신규 환경 구축 시 businessDate.aligned 를 배포 직후 확인, 해외 고객사는 EDIM_TZ 만 변경 | 인프라 | 종결 | 2026-07-26
R-25 | 보안·통제 | 통제를 새로 넣을 때 같은 데이터에 닿는 다른 경로를 빠뜨려 우회로가 남는다 — 렌더 PDF 는 막히는데 같은 금액의 산출물 파일은 그대로 다운로드됐다 | 15.1 실증(no_download 상태에서 /files/download 200·25KB) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — 산출물 폴더→정보그룹 매핑으로 파일 다운로드에 동일 통제 적용, 회귀 고정(차단 403·ADMIN 200). 트리거: **통제를 추가·변경할 때 같은 데이터에 닿는 경로를 전부 세어 본다**(조회·렌더·파일·export·목록). 8.3(마스킹 19경로 중 3곳)·15.1(다운로드)이 같은 원인이었다 | 개발·보안 | 종결 | 2026-07-26
R-26 | 가용성 | 업로드 크기 상한 부재 — Excel Import 가 파일 전체를 메모리로 읽어 큰 파일 하나로 프로세스 메모리가 고갈될 수 있다 | 15.1 점검(업로드 10곳 중 6곳 무제한) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — _read_upload() 공용 헬퍼로 20MB 상한·빈 파일 422, 초과 시 413 에 크기와 상한 병기. 7곳 적용. 트리거: 신규 업로드 엔드포인트는 반드시 _read_upload() 를 거칠 것 — 직접 uploadedFile.read() 를 호출하면 상한이 없다 | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-27 | 데이터 정합 | 낙관적 잠금을 한 경로에만 걸어 다른 쓰기 경로의 변경이 토큰에 반영되지 않는다 — 잠금이 걸려 있는데 조용히 덮어써진다 | 16.7 실증(치수 저장이 macro version 미증가) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — 같은 데이터를 바꾸는 모든 경로에서 version 증가, 회귀는 "다른 경로의 변경이 잠금에 보이는가" 로 고정. 트리거: **잠금 토큰을 도입하면 그 컬럼을 바꾸는 쓰기 경로를 전수로 세어 본다** — 하나라도 토큰을 올리지 않으면 잠금은 장식이다 | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-28 | 정직성 | 목록이 상한에서 조용히 잘려 전체를 세는 통계와 어긋난다 — 사용자는 두 화면의 수치 불일치를 데이터 오류로 오해한다 | 16.9 실측(Run 목록 1000 vs 통계 491+524) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — 목록형은 X-Truncated 헤더, 객체형은 본문 truncated 로 고지. 트리거: **두 수치를 대조하는 화면이 있으면 그 목록은 완전성이 판단에 쓰인다** — 상한을 두려면 절단을 반드시 알릴 것 | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-29 | 데이터 정합 | 상태·구분 컬럼의 허용 집합이 애플리케이션에만 있어 잘못된 값이 저장돼도 막히지 않는다 — 이후 조회가 그 행을 걸러 내므로 오류가 아니라 '실종'으로 나타난다(승인했는데 목록에 없다) | 17.1 실측(핵심 상태 컬럼 6개 중 4개에 CHECK 없음) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — 0058 로 product_code·code_relationship·code_item_value·cst_quotation 에 CHECK 추가(규격+코드 쓰기 경로 합집합). 트리거: 상태·구분 성격의 컬럼을 새로 만들거나 허용 값을 늘릴 때 — 마이그레이션에 CHECK 를 함께 넣고, 코드의 쓰기 경로를 전수로 모아 집합을 정한다(빠뜨리면 정상 경로가 500 이 된다). | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-30 | 문서 신뢰성 | 코드에서 뽑는 문서의 추출원이 실제 데이터의 일부만 덮으면, 빠진 부분은 빈 칸이 아니라 행 자체가 사라져 읽는 사람이 누락을 알아챌 수 없다 | 17.2 실측(base_schema.sql 의 기준 테이블 34개가 거버넌스 정의서에서 누락) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — 생성기가 base_schema.sql + alembic, CREATE TABLE + ALTER TABLE 을 모두 읽는다. 게이트에 '미분류가 있으면 실패' 추가(문서·코드가 똑같이 미분류면 드리프트 비교는 통과하므로 별도 조건이 필요). 트리거: 스키마·라우터의 원본 위치가 늘어날 때 — 생성기의 추출원 목록을 함께 늘리고, 재생성 후 행 수 변화를 확인한다. | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-31 | 보안(테넌트 격리) | 사용자가 보낸 대상 ID(target_id)를 확인 없이 저장한 뒤, 이후 처리에서 그 값을 신뢰해 다른 테넌트의 데이터를 변경한다 — '요청 행이 테넌트 범위이므로 대상도 안전하다' 는 추론이 성립하지 않는 지점 | 17.3 정적 확인(요청 생성에 소유 검증 없음 + _apply_decision 에 테넌트 조건 없음). 최초 보고한 '교차 테넌트 실증' 은 계정·대상이 모두 같은 테넌트였던 잘못된 시연으로 17.8 에서 정정 — 실행 실증은 없다 | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26, 근거는 정적 확인)** — 요청 생성 시 대상 소유 확인(미지원 대상 테이블은 422), 결정 반영 UPDATE 에 tenant_id 조건 추가. 트리거: 사용자가 보낸 ID 를 저장했다가 나중에 쓰는 구조를 만들 때 — 저장 시점에 소유를 확인하고, 사용 시점에도 테넌트 조건을 건다. 기준선에 등록된 테넌트 예외를 볼 때는 **그 예외의 근거가 되는 전제를 반대편 코드에서 직접 확인한다** (이 건도 예외 근거 자체가 틀렸다). | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-32 | 데이터 정합 | 미결 상태로 대기하는 요청(승인·반려 등)을 처리할 때 대상의 현재 상태를 확인하지 않아, 대기 중에 일어난 변경이 조용히 되돌아간다. 조건부 UPDATE 로 막아도 0행 사실이 어디에도 남지 않으면 '했다고 답하고 아무것도 안 한' 상태가 된다 | 17.6 정적 확인(6개 전이 분기 중 2개만 상태 조건 보유) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — 승인은 반영 전 상태 확인 후 409, 반려는 요청만 닫고 자산은 조건부, 전이 여부를 sys_history.after_data.targetChanged 에 기록. 트리거: 결정·적용이 요청 시점과 분리되는 기능을 만들 때 — 적용 시점에 대상 상태를 확인하고, 적용하지 않았다면 그 사실을 응답이나 이력에 남긴다. | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-33 | 정직성 | 상한 판정 기준이 실제 적용 상한과 달라, 잘라 놓고 '완전하다'(X-Truncated: 0)고 적극적으로 답한다 — 침묵보다 오해를 부른다 | 17.10 실측(감사 XLSX 기본 1,000행 절단 · 판정 기준은 50,000) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — _xlsx_response 가 적용 상한(cap)을 받고 X-Limit 을 함께 돌려준다. 트리거: 호출부가 공통 상한보다 낮은 상한을 쓸 때 — 판정 기준도 함께 넘긴다. 같은 데이터의 다른 표현(JSON/XLSX/PDF)이 있으면 절단 고지가 양쪽에 있는지 대조한다. | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-34 | 보안(열람 통제) | 저장하지 않는 출력(미리보기·즉석 렌더)은 통제 대상에서 빠뜨리기 쉽다 — 담긴 데이터가 같으면 저장 여부와 무관하게 같은 통제를 받아야 한다 | 17.10 실측(견적 미리보기 PDF 에 단가·합계가 무통제로 실림) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — /cpq/quote-preview.pdf 에 price·quote 확인 추가. 트리거: 새 출력 경로(PDF·XLSX·ZIP·미리보기)를 만들 때 — 담기는 데이터의 정보그룹을 먼저 정하고, 통제 헬퍼 이름을 전수로 뽑아 기존 경로와 대조한다(헬퍼를 하나라도 빠뜨리면 분류가 틀린다). | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-35 | 품질 | 같은 종류의 검사를 여러 곳에 인라인으로 두면 한쪽만 자라난다 — 나중에 추가된 검사가 기존 인라인 지점에는 반영되지 않는다 | 17.12 실측(빈 파일 검사가 Excel Import 에만 있어 0바이트 첨부가 등록됨) | 하 | 중 | 2 | 관찰 | 완화 | **해소(2026-07-26)** — 업로드 3경로를 _read_upload 하나로 합침(상한만 인자로 분리). 트리거: 검증·상한·정규화처럼 '어디서나 같아야 하는' 검사를 추가할 때 — 인라인으로 두지 말고 헬퍼로 만들고, 같은 검사를 하는 다른 지점을 먼저 찾아 합친다. | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-36 | 검증 신뢰성 | 검증 실행 중에 배포가 나가면 결과가 제품 상태를 반영하지 않는다 — 실패가 재시작 탓일 수 있고, 반대로 재시작 중 우연히 통과하면 실패했어야 할 실행이 초록으로 보인다. '중간 배포 없음' 을 사람의 기억에 맡기면 확인되지 않는다 | 18.4 실측(같은 게이트가 두 번 오탐 · 직전 90분간 배포 7회) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — /health.proc(기동 시 난수)을 러너가 시작·종료에 비교, 다르면 초록도 exit 1. 읽지 못하면 '확인하지 못했다' 명시. 트리거: 검증 결과를 근거로 쓸 때 — 그 실행이 깨끗했는지(재시작 경고 0건·exit 0)를 먼저 확인한다. 플릿 실행 중에는 푸시하지 않는다. | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-37 | 문서 신뢰성 | 설계 문서가 구현과 다른 식별자 체계를 쓰면서 '커버리지 100%' 를 주장한다 — 연결은 문서 안에서만 성립하고 코드로는 따라갈 수 없다. 문서를 보고 연동하면 404 를 만난다 | 18.6 실측(API 108중 42 일치 · 화면 ID 99/103 불일치 · 메뉴 기능코드 26/89) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 완화 | **부분 해소(2026-07-26)** — API 는 as-built 생성으로 전환(게이트 신설), 추적표 커버리지는 고리별 실측치로 교체해 과대 주장 제거. **잔여: 화면·기능코드 체계 통일은 결정 사항**(Launch 차단 #81). 트리거: 문서에 '전부·100%' 를 쓸 때 — 무엇과 무엇 사이의 연결인지 명시하고, 그 연결을 코드에서 실제로 따라가 본다. 못 이으면 못 이었다고 적는다. | 개발/고객 | 진행 | 2026-07-26
R-38 | 데이터 정합(재현성) | 산출물 지문에 생성 시각 같은 휘발성 값이 섞이면 같은 입력이어도 지문이 달라진다 — '재실행해도 같은 값' 전제가 깨지고 납품물 동일성 대조가 거짓 변경으로 나온다. 게다가 시간 granularity 안에서는 일치하므로 검증이 운으로 통과한다 | 18.10 실측(DXF $TDCREATE·$TDUPDATE, 초 경계에서만 불일치) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 회피 | **해소(2026-07-26)** — 헤더 휘발성 변수 9종을 지문에서 제외, 결정성 검증은 초 경계를 일부러 넘긴다. 트리거: 산출물 지문·비교를 만들 때 — 포맷이 시각·GUID·핸들 같은 값을 심는지 확인하고 제외한다. 결정성 검증은 **깨질 조건을 일부러 만들어** 확인한다(붙여서 두 번 호출하면 대개 통과한다). | 개발 | 종결 | 2026-07-26
R-39 | 감사 추적 | 삭제 감사에 대상 식별자만 남기면 원본이 사라진 뒤 '무엇이 지워졌는지' 를 어디에서도 복원할 수 없다 — 금액·납기 이의 제기에 답할 근거가 없어진다 | 18.16 전수 점검(삭제 34곳 중 30곳이 before 미보존) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 완화 | **부분 해소(2026-07-26)** — 계산 근거 기준값 5종(환율·세율·공휴일·부품 대체·BOM 관계)에 before 보존. 18.19 로 신원·권한·금액·코드 4종 추가(사용자·역할·견적·제품코드). 18.21 로 연쇄 범위 3종(도면·문서·프로젝트), 18.23 으로 수식·객체경로·Head 유형 3종 추가. 18.25 로 부품·창고·Templet·견적안 4종 추가. 잔여 9곳(계층 노드·Arrangement 구성품·공정 노드·slot-map·계약·패키지 항목·Head 바인딩/설계초기화·잠금 해제)은 성격상 위험이 낮아 후순위. 트리거: DELETE 엔드포인트를 만들 때 — RETURNING 으로 지운 값을 받아 before 에 넣는다(대부분 이미 RETURNING 을 쓰고 있으므로 추가 비용이 없다). 주석이 '무엇이 달라진다' 고 적었으면 그 값이 before 에 실제로 있는지 확인한다. | 개발 | 진행 | 2026-07-26
R-40 | 정직성(연쇄 연산) | 연쇄 삭제가 무엇을 함께 지웠는지 알리지 않으면, 사용자는 대상 하나만 지운 줄 알고 이후 자료가 비는 이유를 찾지 못한다. 감사에도 남지 않으면 사후 복원 판단도 불가 | 18.21 실측(도면 삭제가 자식 6곳을 건드리는데 응답은 도면번호뿐) | 중 | 중 | 4 | 주의 | 완화 | **해소(2026-07-27)** — 단계별 rowcount 를 응답 cascade 와 감사 before 에 기록. 트리거: 한 요청이 다른 테이블 행까지 지우거나 연결을 끊을 때 — 무엇을 얼마나 건드렸는지 응답과 이력에 함께 남긴다. 정적 게이트가 볼 수 있도록 **테이블명을 변수로 조립하지 않는다** (f-string 으로 묶으면 그 문장이 검사에서 사라진다). | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-41 | 감사 추적(수정) | 수정 감사가 새 값만 남기면 '왜 결과가 달라졌나' 를 되짚을 수 없다. 이전 값으로 거슬러 올라가는 방법도 같은 데이터를 바꾸는 다른 경로가 있으면 사슬이 끊긴다 | 18.29 전수 점검(수정 48곳 중 before 13곳) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-27)** — 위험 순으로 14종에 before 보존: 매크로 수식·치수·정보접근 모드·제품코드 승인상태·계정 활성·공정 MAKE/BUY·발주 승인 금액·테넌트 요금제·Head 권한 임계값·프로젝트 단계·Contract 선언·설계 파라미터·로트 유효기한·문서 채번 규칙. 잔여 12곳은 **대상 아님으로 판정**하고 근거를 남긴다: ① 비밀번호 변경은 값을 남기지 않는 것이 정답(해시라도 유출 시 대입 대상) ② 견적·문서 상태는 after 에 from/to 를 담아 이미 완전 ③ 개인 메뉴 설정·테넌트 UI(branding/headnav/leftnav)·번역 오버레이·이벤트 재배정·마일스톤 완료 표시는 업무 판단의 근거가 아니라 표시 상태다 ④ 계층/공정 노드는 구조 변경이나 이동·삭제 경로에 이미 이력이 있다. 트리거: 값을 바꾸는 엔드포인트를 만들 때 — 바꾸기 전 값을 먼저 읽어 before 에 담고, **같은 데이터를 바꾸는 다른 경로도 함께** 고친다(한쪽만 남기면 사슬이 끊긴다). 판정은 필드명이 아니라 **정보가 완전한지**로 한다. | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-42 | 기능 정합 | 검사·판정 기능의 규칙 데이터가 엔진 규약과 다른 형태면 '항상 통과' 가 된다 — 화면에는 검증이 도는 것처럼 보이고 경고 문구도 있으나 실제로는 아무것도 걸러지지 않는다 | 18.36 운영 실측(한계 1,500 대비 8,100 이 합격) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-27)** — 판정 전용 매크로로 교체(0060), 임계값 회귀 검증 신설. 트리거: 규칙·정책을 데이터로 두는 기능을 만들 때 — 엔진 규약(무엇이 통과인가)을 문서화하고 **위반 사례로 실제 불합격이 나오는지** 확인한다. 통과만 확인하면 항상 통과하는 규칙도 통과로 보인다. | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-43 | 배포 신뢰성 | 마이그레이션이 실패해도 앱이 뜨면 /health 가 ok 를 돌려줘 배포가 성공으로 보인다 — 코드와 스키마가 어긋난 채 운영되고, 검증이 실패하면 제품이 아니라 검증을 의심하게 된다 | 18.37 실측(0060 롤백 · 배포 성공 표시) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-27)** — /health 에 schema 상태 노출, 플릿이 head 를 확인. 가용성(마이그레이션 실패 시에도 기동)은 유지. 트리거: 기동 시 하는 일이 실패해도 앱이 뜨는 구조를 만들 때 — 그 결과를 상태로 드러내고 배포·검증이 판단하게 한다. | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-44 | 데이터 정합(재시도) | 생성 요청이 재시도·더블클릭으로 두 번 처리되면 금액·권한이 중복된다. 개발표준이 Idempotency-Key 를 규정해도 구현이 없으면 헤더는 조용히 무시되고, 문서만 보고 재시도를 안전하다고 판단하게 된다 | 18.45 운영 실측(같은 요청 4회 → 원가 실적 4행) | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | **부분 해소(2026-07-27)** — sys_idempotency + 키 선점 방식 구현, 원가 실적·임시 열람 부여에 적용. 18.48 로 발주·QCR·Rev-up 추가(누적 5종). 잔여 생성 계열은 중복이 금액·권한·문서에 영향을 주는지로 판단해 이어간다. 트리거: 생성 엔드포인트를 만들 때 — 중복 생성이 금액·권한·문서에 영향을 주면 Idempotency-Key 를 적용한다. **키는 작업 전에 선점**한다(작업 후 저장하면 동시 요청 둘 다 실행된다). 규약이 문서에만 있고 구현이 없는지 주기적으로 확인한다. | 개발 | 진행 | 2026-07-27
R-45 | 보안(세션 무효화) | 비밀번호를 바꿔도 이미 열린 세션이 남으면 계정 탈취 대응이 되지 않는다 — 옛 비밀번호 로그인만 막히고 기존 토큰은 수명이 다할 때까지 통한다 | 18.51 운영 실측(재설정 후 옛 토큰 200, 최대 8시간) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-27)** — pw_changed_at 기준으로 그 이전 발급 토큰 차단(관리자 재설정 경로). 기존 계정은 NULL 이라 소급 차단하지 않는다. 트리거: 계정 상태·자격을 바꾸는 조작을 만들 때 — **이미 열린 세션에도 반영되는지** 확인한다(비활성화는 되는데 비밀번호는 안 되는 식의 불일치가 실제로 있었다). | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-46 | 배포 안전(클라이언트 계약) | 서버가 세션·토큰 계약을 바꾸면 **아직 대응하지 않은 클라이언트가 깨진다**. 새 값을 응답에 담아도 쓰지 않는 호출자가 있으면 깨지는 변경이고, 인증 실패가 연쇄되면 계정 잠금까지 간다 | 18.54 사고(본인 비밀번호 변경 → 데모 계정 LOCKED · 플릿 130/141) | 중 | 상 | 6 | 심각 | 회피 | **해소(2026-07-27)** — 본인 변경 경로를 되돌리고 관리자 재설정만 유지. 트리거: 서버 변경이 클라이언트의 기존 호출을 무효화하면 **클라이언트 대응이 선행돼야 한다**. 응답에 새 값을 추가하는 것만으로는 부족하다 — 쓰지 않는 호출자가 남아 있는지 확인한다. 보안 개선이 가용성을 깨지 않게 한다(9.96 해시 승격에서 세운 원칙). | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-47 | 테넌트 격리(저장소) | 객체 저장소 키에 테넌트가 없어 **두 테넌트가 같은 프로젝트 번호로 같은 키를 만들 수 있었다**. 프로젝트 번호는 테넌트별 유니크(PS-61313-5 가 양쪽에 존재)이고, 업로드 가드(#53)는 tenant_id 조건으로 조회해 남의 테넌트 객체를 보지 못한다. 충돌 시 앞 테넌트의 행이 남의 바이트를 가리킨다. | 18.56 정적 확인(키 산식·가드 조건·운영 DB 분포) — 덮어쓰기 실행 실증은 하지 않음 | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-27)** — `_storage_key(tid,…)` 로 신규 키를 `t{tid}/` 이름 공간에 두고 Run 산출물도 동일. 기존 행은 저장 경로 유지(마이그레이션 불필요), #53 가드는 신·구 두 경로를 함께 조회. 트리거: 공유 자원(키·파일명·외부 식별자)을 새로 만들 때 테넌트 성분이 있는지 확인. 불변식 검증 `live_storage_ns` 상시 실행(테넌트 간 공유 경로 0건). | 개발 | 종결 | 2026-07-27
R-48 | 테넌트 격리(유지보수 동작) | 테넌트 ADMIN 이 실행하는 유지보수 동작(GC 등)이 공유 자원 전체를 대상으로 삼아 다른 테넌트의 자산에 닿았다. 권한은 테넌트 안에서 정당한데 대상 범위가 테넌트를 넘었다. | 18.63 실행 실증 — t9999/ 프로브 객체가 테넌트2 ADMIN 의 GC dry-run 에 orphan 으로 잡힘 | 상 | 중 | 6 | 심각 | 완화 | **해소(2026-07-27)** — 남의 t{N}/ 접두사 객체를 GC 대상에서 제외, foreignSkipped 로 제외 건수 노출. 접두사 없는 옛 객체는 소유 판별 단서가 없어 종전 동작 유지. 트리거: 테넌트 권한으로 실행하는 유지보수·일괄 동작을 추가할 때 **권한 범위와 대상 범위가 같은지** 확인. 검증 live_storage_ns 상시 실행. | 개발 | 종결 | 2026-07-27